编号：

保阜高速公路2023年桥涵病害治理工程

施工组织设计

太行城乡建设集团有限公司

河北交投路桥建设开发有限公司

河北交投路桥建设开发有限公司保阜高速公路

2023年桥涵病害治理工程项目部

二〇二三年八月

保阜高速公路2023年桥涵病害治理工程

施工组织设计

编制：

审核：

审批：

太行城乡建设集团有限公司

河北交投路桥建设开发有限公司

河北交投路桥建设开发有限公司保阜高速公路

2023年桥涵病害治理工程项目部

二O二三年八月

目录

1、编制依据及原则	1

1.1招标文件及图纸	1

1.2国家及行业现行法律、法规、政策、文件、工程标准规范	1

1.3编制原则	1

2、工程概况	2

2.1建设地点	2

2.2项目概述	2

2.3工程特点、重难点分析及对策	4

2.3.1工程特点	4

2.3.2重点、难点分析及对策	4

3、总体施工组织布置及规划	5

3.1施工目标	5

3.1.1工期目标	5

3.1.2质量目标	6

3.1.3安全目标	6

3.1.4交通保畅目标	6

3.1.5文明施工目标	6

3.1.6环境保护目标	6

3.1.7职业健康目标	7

3.2组织机构设置	7

3.3施工区段的划分及队伍部署，劳动力组织及配置计划	9

3.3.1施工区段的划分及队伍部署	9

3.3.2劳动力组织及配置计划	10

3.3.3施工机械及测试设备组织及配置计划	11

3.3.4工程用款与施工用电计划	12

3.3.5施工总平面布置	13

4.施工方案	13

4.1简介	13

4.2支座更换及脱空处治	13

4.2.1施工方案	13

4.2.2主要材料技术要求	15

4.2.3施工方法及技术措施要点	16

4.3桥涵构造物裂缝封闭及聚合物砂浆修补	20

4.3.1施工方案	20

4.3.2主要材料技术要求	22

4.3.3施工方法及技术措施要点	24

4.4更换伸缩装置	27

4.4.1施工方案	27

4.4.2主要材料技术要求	28

4.4.3施工方法及技术措施要点	29

4.5桩基外露及水毁处治	31

4.5.1施工方案	31

4.5.2主要材料技术要求	32

4.5.3施工方法及技术措施要点	32

4.6桥台翼墙及耳墙开裂处治	33

4.6.1施工方案	33

4.6.2施工方法及技术措施要点	34

4.7交通组织设计要求	34

5.施工进度安排	35

6.进度、质量、安全、环境等保证体系及措施	36

6.1工期保证体系及保证措施	36

6.1.1工期目标	36

6.1.2工期保证体系	37

6.1.3工期保证措施	38

6.1.4缺陷责任期内对工程的维护方案	44

6.2质量管理体系及保证措施	45

6.2.1质量目标	45

6.2.2质量管理体系	45

6.2.3质量保证措施	59

6.3安全生产管理体系及保证措施	68

6.3.1安全生产方针	68

6.3.2安全目标	69

6.3.3安全生产领导小组及职责	69

6.3.4安全生产保证体系	70

6.3.5安全生产管理制度保证措施	71

6.3.6安全生产组织保证措施	72

6.3.7施工前准备阶段安全保证措施	87

6.3.8施工现场安全保证措施	88

6.3.9应急处置	92

6.4环境保护保证体系及保证措施	96

6.4.1环境保护目标	96

6.4.2设计环保要求	96

6.4.3建立健全环境保护保证体系	96

6.4.4环境保护管理制度	97

6.4.5 环境保护具体措施	99

1、编制依据及原则

1.1招标文件及图纸

## （1）河北交投集团保阜等十条(段)高速公路 2023 年养护专项土建工程施工招标文件

## （2）《保阜高速公路2023年桥涵病害治理工程施工图设计》

1.2国家及行业现行法律、法规、政策、文件、工程标准规范

## （1）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

## （2）《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）

## （3）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）

## （4）《公路养护安全作业规程》（JTGH30—2015）

## （5）《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80—2019）

## （6）河北省大气污染防治条例、扬尘污染防治的决定等政策文件以及其他国家、部门标准、规范

## （7）国家及行业其他有关的法律、法规、政策、文件、工程标准规范

1.3编制原则

## (1)完全响应招标文件、设计方案的原则。服从业主、遵守设计的原则。积极响应和遵守招标文件要求，严格按设计要求进行施工组织。

## (2)良好诚信履约原则：编制科学合理的施工方案，优化资源配置。科学组织、规范文明施工，确保质量合格、安全生产无事故和工程如期完成。

## (3)安全第一原则：贯彻安全第一、预防为主、综合治理的原则，科学安排，合理组织，做好各项安全应急管理工作。以科学有效的技术保障措施和先进的施工工艺，防止出现安全责任事故。

## (4)质量至上原则：确立质量目标、制定质量保证措施、严格按照质量体系及有关质量管理的法律、法规和文件要求运作，编制科学合理的施工方案，严格检验，规范施工，严格要求工作质量，确保每道工序、每项工程的工程质量满足设计和规范要求。

## （5）确保工期的原则。严格遵守招标文件所规定的工程施工工期,根据本合同段公路工程的特点和要求，在保证质量、安全可靠的前提下合理地安排施工程序，优化资源配置，各工序紧密衔接，避免不必要的重复工作，以保证施工连续均衡有序地进行，施工进度安排时充分考虑节假日、特殊状况对施工的影响，确保施工工期同时并力争提前完工。

## （6）运用平行、交叉、流水等科学手段组织施工生产，利用成熟可靠的技术，优质、高效完成该项施工任务。

## （7）遵照执行标准、规范的原则。严格执行国家、行业颁布的现行的有关工程施工的技术规范、质量验收标准和安全生产的有关规定及招标文件的有关规定。

## (8)廉洁原则：严格贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，建立健全廉政制度，不得损害国家和集体利益。

2、工程概况

2.1建设地点

## 建设地点：保阜高速沿线

2.2项目概述

## 保阜高速公路东起保沧高速公路，西与山西省的忻阜高速公路相接，途经满城、顺平、唐 县、曲阳、阜平五个县，路线全长 147.284  公里。保阜高速公路施工难度大、技术含量高、地 质条件复杂，海拔从 26.5 米一路攀升到 1304 米，山区路段山势险峻，山岭重丘区路段占 80%， 桥隧比达 34% 。全线均采用双向四车道标准建设， 共分三期通车：一期工程为 K120+248~ K150+248  (保沧至张石高速) 段，路基宽 28 米，设计时速 120 公里/小时，2009 年 10 月建成 通车；二期工程 K150+248~K228+448  (顺平至阜平县城) 段，设计速度 100 公里/小时，路基 宽 28 米， 2010 年 12 月建成通车；三期工程 K228+448~K267+532  (阜平至山西界) 段，路基 宽 27 米，设计时速 80 公里/小时，2011 年 12 月建成通车。

## 保阜高速公路是河北省高速公路“6+3”重点项目之一， 是河北省“五纵六横七条线”高速 公路网的重要组成部分，是“东出西联”的重要走廊，特别是晋煤东运和河北省农副产品西运的大通道， 对开发沿线旅游资源以及拉动沿线经济发展具有十分重要的意义。

## 保阜高速公路2023年桥涵病害治理工程于2023年7月24日中标，中标金额3435942元，于2023年8月21日签订施工合同，合同工期4个月，缺陷责任期12个月，业主单位为河北交投保阜高速公路有限公司，设计单位为河北交通规划设计研究院有限公司，监理单位为保定交通建设监理咨询有限公司，施工单位为河北交投路桥建设开发有限公司。施工主要内容:

## ①支座更换及脱空处治。对 K156+587 幺家佐 1 号大桥等 19 座桥梁存在支座脱空、老化开裂、不均匀鼓凸、剪切变形等病害支座进行处治，共计更换13排/142个支座，脱空处治 16 排/19 个支座。其中，更换2个盆式支座、78个滑板式支座、62个板式支座、107块钢板。②桥涵构造物裂缝封闭及聚合物砂浆修补。对K156+587 幺家佐1号大桥等12座桥梁的下部、上部结构裂缝进行封闭处治，裂缝宽度大于等于0.15mm,采用压力注浆法封缝，封缝材料为改性环氧树脂，处治长度为 3051.8米；裂缝宽度小于0.15mm，采用表面封闭法封缝，封缝材料为裂缝封闭胶，处治长度为1047.8米；对混凝土麻面、剥落、露筋等病害采用聚合物砂浆修补，处治面积为778.1平方米。③更换伸缩装置。对 K174+458古洞村2号大桥左幅 2＃伸缩装置等7座桥梁共计7道型钢断裂、严重变形的模数式伸缩装置更换为梳齿板伸缩装置,共计87.75米。其中，更换160 型梳齿板伸缩装置75.5米，更换 240型梳齿板伸缩缝12.25米。④桩基外露及水毁处治。对K259+040韩家庄1号大桥等4座桥梁的6处外露桩基采用C30片石混凝土进行防护,共计浇筑片石混凝土 280.44立方米；对 K259+040韩家庄1号大桥右幅7号桩基护坡采用 C30片石混凝土进行防护，共计浇筑片石混凝土59.2立方米；对 K179+893 通天河特大桥左幅38号墩外侧设置 C25水泥混凝土排水沟15米，与现有排水沟连接,并在两幅墩柱中间增设 C30片石混凝土挡水墙，共计浇筑水泥混凝土11.7立方米、片石混凝土1.94立方米；对 K236+766 圣水村大桥9号台冲毁的护坡及挡墙采用 C30片石混凝土进行恢复，并在9号台坡脚外增设C25 水泥混凝土排水沟30米，共计浇筑水泥混凝土27立方米、片石混凝土 75.53 立方米；对 K262+468 刘定沟2号大桥右幅0号台内侧外露桩基采用 C30 钢筋水泥混凝土进行防护，在右幅0号台外侧设置C25水泥混凝土排水沟15米,边坡采用C25水泥混凝土进行硬化，并在桥头设置 C30 钢筋水泥混凝土挡水墙，共计浇筑钢筋水泥混凝土18.11立方米、水泥混凝土10.4立方米；对K232+400 涵洞保定方向边坡上方既有损坏排水沟采用 C25 水泥混凝土进行恢复延长,共计 35米，并对八字墙上方边坡采用 C25 水泥混凝土进行硬化，共计浇筑水泥混凝土 32.8立方米。⑤桥台翼墙及耳墙开裂处治。对阜平服务区 FK0+223小桥0＃、1＃台左侧台身采用φ32中空锚杆进行加固，共设置锚杆474米，并对0号桥台左侧破损锥坡及部分边坡采用C25混凝土进行重新防护；对 K221+428 保定至G207连接线分离立交0＃台左侧开裂的耳墙及翼墙采用采用压力注浆法封缝，封缝材料为改性环氧树脂，处治长度为24米；对 K136+547 板式通道 0＃、1＃耳墙开裂部分采用聚合物砂浆修补，共计1.25立方米。详见附页工程主要数量表。

2.3工程特点、重难点分析及对策

2.3.1工程特点：

## 保阜高速桥涵病害治理工程涉及桥涵构造物裂缝封闭及聚合物砂浆修补、桩基外露及水毁处治、更换伸缩装置、支座更换及脱空处治、桥台翼墙及耳墙开裂处治等多工种多工序施工作业外，还具有点多、分散、施工期间不断交、工期紧及干扰因素多等特点，施工组织难度较大。

2.3.2重点、难点分析及对策

## （1）不断交施工、安全保障难度大

不断交施工、高速保畅，施工作业点多、风险点多、安全管理难度大。

拟定对策：

- 详细进行现场踏勘，优化运输路线，根据施工安排，严格按照《公路养护安全技术规范》的要求，确保施工区间的标志、标牌、水马、路锥等安全设施、警示设施的正确摆放，起到安全引导、警示的作用。

- 制定详尽隐患风险清单、责任清单、培训计划，切实将安全教育、安全培训做到实处，形成人人重安全、人人懂安全、人人管安全的安全管理氛围。

- 根据法律法规要求，严格执行《公路养护安全技术规范》，按照每条高速路政、交警要求布置施工区域安全导向标识标牌。

4）严格每日安全岗前三分钟教育，制定导行样板，每日导行验收后方可进入施工等具体措施。

## （2）点多、分散集中管理难度大

## 项目分散各地，集中管理难度加大，切点多、工序分散交叉，必须结合设计和现场，科学组织合理划分是施工段落，在安全保通的前提下,采取“不改变交通流方向，封闭部分车道施工 ”的交通组织方式，利用“平行、流水”的科学方式组织施工生产，满足项目对工期、质量、安全、文明施工、保畅通等多种要求。

## （3）质量控制难点重点分析及对策

## 保阜高速桥涵病害治理中桥涵构造物裂缝封闭及聚合物砂浆修补是重点，确保裂缝修补施工质量是本项工程的质量控制重点。

## 在施工过程中加强对全体参建人员，包括所有的施工技术人员、管理人员、现场作业人员进行进行技术和技能培训，以提高施工技术水平。

## 严格控制材料的质量标准、材料的检验（试验）、材料的选择和使用要求，材料采购力求货比三家、择优选用。

## 严格控制机械设备的选型、机械设备的重要性能参数、机械设备用及操作要求、机械设备的完好程度。

## 严格控制方案的技术可行性、组织的严密性、管理的科学性、经济的合理性。编制切实可行的实施性施工方案与重点、难点工程的作业指导书，做到试验先行，质量一票否决。严格隐蔽工程处治检查及监测，充分发挥质量保证体系、质量管理制度的管理作用。

3、总体施工组织布置及规划

3.1施工目标

3.1.1工期目标

- 保阜高速公路2023年桥涵病害治理工程计划开工日期为2023年9月初，预计完工日期为2023年10月底，合同工期4个月，缺陷责任期12个月。

3.1.2质量目标

- 工程交（竣）工验收的质量评定：合格；养护单元及养护工程一次验收合格率100%。

3.1.3安全目标

## 安全目标：不发生较大及以上安全生产责任事故

- 安全具体控制目标：不因未履行安全职责或履职不到位，造成人员死亡、重伤等生产安全事故、火灾事故、责任交通事故、新增职业病人员、发生重大事故隐患，做到本项目零事故发生。

- 安全工作目标：安全生产目标责任书签订率100%；相关方安全生产协议签订率100%；风险告知率100%；安全管理人员到位率100%；隐患排查治理完成率100%；技术交底及教育培训覆盖率100%；特种作业人员、特种设备操作人员持证上岗率100%；应急演练按计划开展率100%。

3.1.4交通保畅目标

## 成立交通交通组织保畅领导小组，制定交通组织方案、交通保畅方案及应急预案措施，加强与交警、路政等部门的联系，做好交通疏导及安全防护，保证施工车辆及其他过往车辆畅通无阻。

3.1.5文明施工目标

- 落实标准化建设争创文明施工样板工地。项目部办公整洁有序、生活区居住清洁舒适、厨房干净卫生，用电线路规范、整齐满足规范要求。施工现场布局合理，环境整洁，标识醒目；机械设备停放整齐、安全标识、标牌摆放规范。

3.1.6环境保护目标

- 遵守国家环境保护部门有关规定，落实河北省大气办和环保督察组要求，杜绝环境督导事件发生。

3.1.7职业健康目标

## 遵守国家职业健康有关规定，关心所有参建人员职业健康，加大宣传培训力度，保障劳动保护，杜绝中暑等职业病发生；加强卫生监控，杜绝传染病、食物中毒等事件发生。

3.2组织机构设置

为圆满完成本次专项养护项目施工任务，结合项目的特点，此次专项养护项目部设置在京港澳老G4徐水收费站院内，现场设置分部在阜平养护工区院内。项目经理部设置商务合约部、工程技术部、安全环保部、办公室、试验室、财务部六个部室，分部设置项目生产副经理1名、技术员3名、安全员2名。

项目组织机构设置主要人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 负责事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 于长春 | 男 | 项目经理 | 主持全面工作 |  |
| 2 | 赵旭召 | 男 | 项目总工 | 负责全面技术工作 |  |
| 3 | 冯印斌 | 男 | 项目执行负责人 | 负责项目全面工作组织、实施 |  |
| 4 | 刘天双 | 男 | 项目技术负责人 | 协助项目经理，管理全面技术工程 |  |
| 5 | 黄强 | 男 | 项目副经理兼安全总监 | 安全监督管理 |  |
| 6 | 杨爽 | 男 | 生产副经理 | 安排生产，安全、文明施工 |  |
|  |  |  | 工程技术部长 | 主要参与施工组织设计的优化和具体实施计划编排，并完成结算，落实成本控制措施等。 |  |
| 7 | 贾涛 | 男 | 生产副经理 | 安排生产，安全、文明施工 |  |
|  |  |  | 桥梁工程师 | 负责对桥梁工程施工的现场技术指导及质量监督工作，对施工中存在的问题提出整改措施，并及时汇报上级领导，负责现场质量验收等。 |  |
| 8 | 叶竹 | 女 | 商务合约部长 | 负责项目商务策划、合同计量、成本分析及结算等。 |  |
| 9 | 白杨 | 女 | 办公室副主任 | 办公室工作，公司制度文件收发管理。 |  |
|  |  |  | 资料负责人 | 负责项目施工统计工作，注意收集项目施工工期签证的资料，动态管理施工工期，调整总进度计划并进行跟踪。 |  |
| 10 | 吴海 | 男 | 办公室主任 | 办公室工作 |  |
|  |  |  | 地方协调负责人 | 办理交警、路政行政许可手续、处理地方事务、车辆管理、后勤管理。 |  |
| 11 | 石景波 | 男 | 安全环保部长 | 负责项目部安全工作，负责安全措施，制定安全管理制度实施细则，确保安全生产。 |  |
| 12 | 牛江 | 男 | 财务部长 | 根据项目资金情况，合理调配资金，做好与各方财务往来账目，加强财务监管，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 |  |

项目组织机构设置人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 负责事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 郑泓泽 | 女 | 试验室主任 | 负责项目试验检测工作，建立试验室建立和备案，熟练掌握仪器设备，负责日常维护、使用和运行。 |  |
| 14 | 马金生 | 男 | 专职安全员 | 负责项目安全工作，每天开工前对现场施工人员进行的班前教育进行监督，巡查现场摆放的各种安全设施，检查各项安全隐患，确保安全生产。 |  |
| 15 | 张玉轩 | 男 | 技术员 | 负责技术实体资料整理上报、配合技术部办理工程结算、进度计划上报及其他质量管理工作。 |  |
| 16 | 孙亮亮 | 男 | 农民工工资专管员及资料员 | 负责本项目农民工的管理、劳动保障管理，负责督促农民工劳动合同的签订，并收集归档。 |  |
| 17 | 田永胜 | 男 | 技术员 | 现场施工管理 |  |
| 18 | 冯国柱 | 男 | 技术员 | 现场施工管理 |  |

3.3施工区段的划分及队伍部署，劳动力组织及配置计划

3.3.1施工区段的划分及队伍部署

根据工程的施工特点，我项目采用多段平行施工，每段内各工序流水施工，形成平行与流水作业相结合的施工局面。本项目施工中涉及桥涵构造物裂缝封闭及聚合物砂浆修补、桩基外露及水毁处治、更换伸缩装置、支座更换及脱空处治、桥台翼墙及耳墙开裂处治等多工种、多工序，需配备交通导改维护指挥作业队、桥涵构造物裂缝封闭及聚合物砂浆修补、桩基外露及水毁处治、更换伸缩装置、支座更换及脱空处治、桥台翼墙及耳墙开裂处治等专业作业施工队投入本工程的施工。施工作业队均由我单位询比采购中标的专业队伍组成，且均在我单位注册过的、具有丰富高速养护施工经验，由项目部统一调配作业队。

3.3.2劳动力组织及配置计划

各施工队劳动力应满足施工要求，另外还将根据施工阶段性需要进一步加大劳动力投入，适时调配补充足量的技术工人。项目经理部由专人负责筹划一般劳务人员进场及管理工作，监督各作业队与劳务人员签订用工合同，先行组织少部分人员进场，展开施工准备及临时驻地建设，后续按照拟投入的劳动力计划，组织相关人员陆续进场。加强对各作业队伍的管理、培训、教育工作，使之具备能吃苦耐劳并具有良好思想作风，提高工人的操作水平，加强工程安全质量意识，确保合同工期，同时服从建设单位的统一管理。

劳动力计划表            单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测线放量 | 拆除更换 | 病害处置 | 收尾清场 |
| 测量 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 机械 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 维修 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| 管道 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 司机 | 4 | 8 | 6 | 3 |
| 力工 | 6 | 8 | 10 | 5 |

拟投入施工的技术工人及普工的人数及职责分工

| 序号 | 人数 | 岗位分工 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前场 | 4人 | 指挥设备 | 桥梁专用车辆、吊车指挥、运输车卸车看护等 |
|  | 4人 | 放样 | 协助测量技术人员做好放样工作 |
|  | 10人 | 桩基外露及水毁处治、桥台翼墙耳墙开裂处治 | 护坡排水沟挡水墙等防护工作及桥台翼墙耳墙开裂锚固和聚合物砂浆处治 |
|  | 4人 | 更换支座及脱空处治 | 使用桥梁检修车进行更换支座及处置脱空 |
|  | 2人 | 交通管制 | 负责现场交通 |
|  | 4人 | 更换伸缩装置 | 伸缩装置拆除安装运输 |
|  | 4人 | 桥涵构件病害处治 | 使用桥梁检修车进行桥涵构造物裂缝封闭和聚合物砂浆处治 |
|  | 4人 | 试验检测 | 检测强度、平整度等 |
|  | 1人 | 现场收料签收 | 检查材料是否有异常，如有及时上报 |

3.3.3施工机械及测试设备组织及配置计划

## 根据工程特点，本项目暂拟在工程项目附近择优租赁挖掘机、装载机、汽车吊车、运输车、桥梁检修车等，水泥砼外购，保障项目工期及施工生产需求。

本项目试验检测经公司询比采购委托给河北习畅检测公司。

主要机械设备配置表

| 序号 | 机械名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 装载机 | ZL50C | 台 | 1 |  |
| 3 | 汽车吊 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 运输车 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 桥梁检修专用车 |  | 台 | 2 |  |

3.3.4工程用款与施工用电计划

工程中标后，我公司将调集一定的专项资金，确保队伍的上场、确保工程前期资金需求量大而验工计价不足时工地的正常运转。资金绝对专款专用、对资金的使用，做到有计划、有准备、合理使用，以避免因为资金问题而影响施工进度，充分保证劳动力、施工机械的充足配备 、材料及时采购进场。随着工程各阶段关键结点的完成及时兑现各专业施工队伍的劳务费用，这样既能充分调动作业队伍的积极性，也能使各作业队为本工程安排作业人员尤其是农忙期间的作业人员的充足配备提供了保证。 根据施工实际情况编制月进度计划报表，根据合同条款申请工程款，并将预付款、工程款合理分配于人工费、材料费等等各个方面，确保工程的顺利进行。

我公司将在业主指定的银行开户，业主可对资金的使用情况进行监控，工程款不得以任何形式外流。

工程的计价与工程进度一致，不超前和滞后计价，保证工程的每个施工阶段都有资金用于施工。正常的施工生产必须有足够的资金作为后盾。

项目部及分部及时缴纳电费确保工作生活需求，施工现场配备足够移动发电机，规范布置和使用，确保正常生产要求。

3.3.5施工总平面布置

项目部设置在G4京港澳高速老徐水收费站院内，张石高速公路保定段2023年沥青路面病害治理工程设计施工总承包项目部也建设在此地，合理资源，节约驻地建设成本，该处作为本专项养护项目总部，负责本专项的综合管理。办公及生活用房均为楼房，设施齐全，紧邻高速到达施工现场及业主监理办公处都很便捷，保阜高速阜平工区设置分部，人员设备等通过高速和下道两种形式到达施工现场。

4.施工方案

4.1简介

本工程涉及桥涵构造物裂缝封闭及聚合物砂浆修补、桩基外露及水毁处治、更换伸缩装置、支座更换及脱空处治、桥台翼墙及耳墙开裂处治等作业施工，下面分别予以详细介绍。

4.2支座更换及脱空处治

4.2.1施工方案

1、支座更换

对AK0+527.726 西朝阳互通跨线桥等共计 13 座桥梁存在老化开裂、剪切变形严重、支座下钢板锈蚀分层等严重病害的支座进行更换，共计更换 142 块支座，顶升 23 排。

保阜高速公路 2023 年更换支座一览表

| 序 号 |  | 桩号 |  | 桥名 |  | 孔径组合 (孔-m) |  | 行车 方向 |  | 更 换 排 数 |  | 更换 个数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | AK0+527.726 |  | 西 朝阳互通跨 线 桥 |  | 8×25 |  | 单幅 |  | 1 |  | 2 |  |
| 2 |  | K122+510 |  | 跨京广铁路分 离 立交 |  | 18×30+2×80+35+2×40+35+ 13× 30 |  | 左幅 |  | 2 |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18×30+2×80+35+2×40+35+ 13× 30 |  | 右幅 |  | 2 |  | 16 |  |
| 3 |  | K156+587 |  | 幺家佐 1 号大桥 |  | 15×30 |  | 左幅 |  | 1 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14×30 |  | 右幅 |  | 1 |  | 6 |  |
| 4 |  | K171+743 |  | 东迷城 1 号大桥 |  | 11×30 |  | 左幅 |  | 1 |  | 6 |  |
| 5 |  | K186+901 |  | 范家沟大桥 |  | 18×40 |  | 右幅 |  | 1 |  | 6 |  |
| 6 |  | K195+493 |  | 榆林村大桥 |  | 6×30 |  | 左幅 |  | 1 |  | 6 |  |
| 7 |  | K197+028 |  | 榆家店大桥 |  | 11×30 |  | 右幅 |  | 1 |  | 6 |  |
| 8 |  | K211+375 |  | 立北关 1#大桥 |  | 6×40 |  | 左幅 |  | 1 |  | 6 |  |
| 9 |  | ZK212+491 |  | 前岭大桥 |  | 6×40 |  | 左幅 |  | 1 |  | 6 |  |
| 序 号 |  | 桩号 |  | 桥名 |  | 孔径组合 (孔-m) |  | 行车 方向 |  | 更 换 排 数 |  | 更换 个数 |  |  |
| 10 |  | K213+568 |  | 板峪河大桥 |  | 3×40+4×50+3×40 |  | 左幅 |  | 1 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3×40+4×50+3×40 |  | 右幅 |  | 2 |  | 12 |  |  |
| 11 |  | K239+ 188 |  | 黄土岭 2#大桥 |  | 3×(3 ×50)+4×30 |  | 左幅 |  | 2 |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3×50+4×30+2×(3 ×50) |  | 右幅 |  | 2 |  | 12 |  |  |
| 12 |  | K239+993 |  | 安子岭大桥 |  | 1#桥： 3×30+4×30+3×30 2#桥： 3×30+4× 30+3×30 |  | 左幅 |  | 1 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3×30+5×(4 ×30)+3×30 |  | 右幅 |  | 1 |  | 6 |  |  |
| 13 |  | K242+224 |  | 北流河大桥 |  | 4×40+4×50+3×40 |  | 右幅 |  | 1 |  | 6 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 23 |  | 142 |  |  |

2、支座脱空

对K155+437中峒笼大桥等 9 座桥梁存在脱空病害的支座进处治，共计处治19个支座，202316排，采用薄钢板垫实。

| 序号 |  | 桩号 | 桥名 |  | 孔径组合 (孔-m) | 行车 方向 |  | 脱空 排数 |  | 脱空 个数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | K122+510 | 跨京广铁路分 离 立交 |  | 18×30+2×80+35+2×40+35+13 ×30 | 左幅 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 2 |  | K155+437 | 中峒笼大桥 |  | 17×30 | 左幅 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17×30 | 右幅 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 3 |  | K162+986 | 唐河特大桥 |  | 31×40 | 右幅 |  | 4 |  | 4 |  |  |
| 4 |  | K169+483 | 柏江大桥 |  | 14×40 | 右幅 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 5 |  | K187+953 | 仁景树 2 号大 桥 |  | 15×30 | 右幅 |  | 3 |  | 5 |  |  |
| 6 |  | K195+493 | 榆林村大桥 |  | 6×30 | 左幅 |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 7 |  | K197+028 | 榆家店大桥 |  | 11×30 | 左幅 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 8 |  | YK214+826 | 桃花沟大桥 |  | 4×40+4×30 | 右幅 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 9 |  | K247+046 | 杏庄大桥 |  | 3×50 | 左幅 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3×50 | 右幅 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  | —— |  |  | —— |  | 16 |  | 19 |

4.2.2主要材料技术要求

支座橡胶材料应满足《公路桥梁板式橡胶支座》(JT-T 4-2019)相关规定；

橡胶材料物理性能要求

| 技术指标 |  | 氯丁橡胶 适用于 -25～60c | 天然橡胶 适用于 -25～60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬度 (IRHD) |  | 60±5 | 60±5 |
| 拉伸强度 (MPa) |  | ≥ 17 | ≥ 17 |
| 拉断伸长率 (%) |  | ≥400 | ≥450 |
| 脆性温度 (℃) |  | ≤-40 | ≤-50 |
| 恒定压缩永久变形 (70℃×24h)(%) |  | ≤ 15 | ≤30 |
| 耐臭氧老化 (20%伸长，40℃× 96h) | 臭氧浓度 | 100pphm | 25pphm |
|  | 外观 | 无龟裂 | 无龟裂 |
| 热空气老化试验 (与未老化前数值 相比 发生的最大 变化) | 试验条件 (℃×h) | 100×70 | 70×168 |
|  | 拉伸强度 (%) | - 15 | - 15 |
|  | 扯断伸长 (%) | -40 | -20 |
|  | 硬度变化 (IRHD) | 0~+10 | -5~+10 |
| 橡胶与钢板黏结剥离强度 (kN/m) |  | > 10 | > 10 |
| 滑板与橡胶剥离强度 (kN/m) |  | >7 | >7 |

4.2.3施工方法及技术措施要点

支座更换时应保证各千斤顶的顶升量同步，防止由于千斤顶顶升量的不一致，引起梁间变形的不一致，而导致的桥面剪切损坏。更换支座时参照以下工序施工：

(1) 调查与复检

○1对桥梁基础、墩台、主梁、桥面系和附属工程的技术状况逐一进行检查。

○2对要更换的支座部位进行确认和检查，现场记录支座位置、编号、病害情况，并拍照记录，妥善保存检查记录，作为交工文件之一。

○3复核原支座型号与设计图纸提供的型号是否一致，若有出入及时与设计联系予以变更，根据上部结构情况确定顶升重量及千斤顶的型号和数量。

○4测量梁底标高，并根据竣工图纸提供的梁底标高进行复核，并将复核情况详细记录并妥善保存，作为交工文件之一。

○5根据测量记录确定支座垫石顶面标高的调整高度。

○6根据复检情况，按照不同支座的类型，制定较详尽的施工工艺及安全操作规程，报监理和业主批准执行。

(2) 搭设支架、施工平台

○1临时支架、反力架、工作平台应有足够的强度、刚度和稳定性。

○2施工平台应有足够的操作空间，与梁底保持 1.6~1.7 m 的距离。

○3对于桥墩支座的更换，可采用特制钢挂架固定于墩身或盖梁上作为施工平台。

○4桥台支座更换可利用桥台作为施工平台，对空间不够部位可设置承重支架，以确保施工的安全实施。

(3) 台帽、盖梁顶面清理

○1清理台帽或盖梁顶面沉积物，必要时可采用钢纤对砼垃圾进行清理。

○2用钢丝刷或对台帽或盖梁顶面进行清洁，保证支座更换时作业面干净整洁。

○3清理伸缩缝内沉积的垃圾和杂物，以防止顶升时梁体间互相挤压。

(4) 千斤顶、百分表安放与设置

○1千斤顶数量不应少于每个墩台下的支座数量。

○2布设百分表：为精确测量顶升高度并在梁体顶升过程中控制梁体姿态及顶升高度，需在顶升桥跨两侧布设百分表，顶升过程中应有专人负责观察和记录百分表读数。

(5) 顶升系统调试

正式顶升前须对支座顶升系统进行调试，确保其准确性与同步性。顶升梁体所用的千斤顶应使用同一厂家、同一型号和规格的千斤顶，并共用一台电动油泵，以确保起顶施工能同 步进行。

(6) 交通管制

顶升支座之前首先进行交通管制，根据现场实际情况按照《公路养护安全作业规程》 (JTGH30－2015)和《道路交通标志和标线第4部分：作业区》(GB 5768.4-2017) 采取相应措施降低行车速度，建议车辆限速控制在60km/h 以内试顶。

○1检查、校正顶升设备并就位。检查千斤顶安装是否垂直牢固，影响顶升的设施是否已全部拆除。

○2顶升系统启动后现场各组人员各就各位，密切观察桥梁是否有异常状况出现，设备、仪表是否正常工作，显示读书是否在合理范围内。

○3控制顶升速度不超过 1 mm/min ，相邻墩最大顶升高差一般超过5mm。

○4顶至主梁脱空 2~5 mm 时停止，停放 5~10min 进行观察，无任何异常后方可开始整体升顶。

○5顶升到位后，须持荷 10 min ，观察梁体及设备状况。如有异常情况，应立即回油、落梁，问题解决后再进行试顶，直至梁体受力及设备运行正常。

○6试顶正常后，应平稳落梁。

(7) 同步顶升

○1千斤顶必须按设计的行程同步顶升 (更换支座时，该墩的所有梁板都要同时顶升)，应控制起梁速度在 1 mm/min 左右，同时观测梁体起顶高度和千斤顶的起顶力，施行双控。同时派专人密切注意是否有异常情况，一旦发现立即停止施工。

○2顶升过程中以每顶升 2 mm 为一步，分级顶升，各顶高差严格控制在0.5 mm范围内，全程采用位移传感器监测梁体顶升位移情况。实时监测整个千斤顶间位移传感器升量高差， 若高差超过控制值时，必须进行适时调整后才进入下一个顶升周期，达到同步顶升的目的。

○3梁体两侧布设百分表监测梁体转动的情况，同时也作为位移传感器的对比验证数据，箱梁每顶升一级百分表读数一次。观测人员随时根据监测值反馈致控制人员，指导操作人员进行操作。

○4在顶升过程中及时加垫千斤顶保护环作为临时支撑点，确保桥梁整体安顶升时梁每升高5~6mm，临时支撑加垫一块钢板。

○5 同步顶升高度为可拆除既有支座和安装新支座所需的作空间且不影响高速公路限速通过。

○6顶升到位后将梁体由千斤顶转落至临时支撑上。

○7梁体总顶升高度不得高于 1cm。

○8梁体顶升位置为更换支座位置排及更换支座相邻排，不宜单独只对更换排进行顶升，相邻排顶升时顶升高度需低于更换排顶升高度，施工时根据具体情况进行控制。尤其注意更换支座位置是否处于伸缩端，若位于伸缩端位置，梁底顶升应严格控制顶升高度，防止顶升过高造成伸缩装置损坏。

2、支座更换

○1 当梁体顶起后，锁住千斤顶，对损坏的支座予以更换。为保

证新旧支座均匀受力，更换支座时对同一盖梁上的病害支座应同时进行更换。

○2用铁勾或人工取出旧支座，如旧支座已与垫石粘结而较难取出可用钢纤、铁锤敲击松动后取出。取出旧支座前应拍照记录其缺陷状况。

○3用人工配合钢丝刷清洁支座垫石表面，如有支座下钢板，则应打磨去除铁锈。

○4测量垫石顶面是否水平，如顶不平整，则用环氧砂浆抹平。垫石顶面如需加高，则应采用环氧砂浆加高至设计标高并抹平；垫石顶面如需降低，则应钢纤凿除部分砼至设计标高并用环氧砂浆抹平。支座垫石顶面高程允许偏差不超过±2mm，顶面四角高差不超过1mm，轴线偏位不超过 5mm。

○5在支承垫石上根据设计图纸标出支座位置轮廓线， 将橡胶支座安放在垫石上，使支座的中心线与墩台的设计位置中心线重合，支座就位准确。

○6原桥台上中支座如有脱空或局部脱空的要作好记录，在梁板顶起后按照事前记录数据添加钢板调整标高，以避免再次出现，支座均匀受力。

○7对于四氟板式支座安装前将支座中的四氟板表面的储油槽内的硅脂充满，保证四氟板表面和不锈钢表面的洁净，不得有损伤、拉毛现象；同时按要求安装支座防尘罩。

○8所有支座更换完毕后，再对安装的新支座进行全面检查，确保各项指标满足设计及规范要求。

3、卸载落梁

○1落梁前在梁体两侧的桥台或桥墩挡块与梁体间加塞木板，防止落梁时梁体发生水平位移。

○2开启同步顶升系统，拆除临时支垫，逐步撤除钢垫板，同步缓慢落梁。

○3梁体就位后检查支座上下钢板与垫石、梁底之间的密贴情况，应尽量保证支座上下面全部密贴。如果支座出现偏心受压、不均匀支承或脱空的现象，则应重新顶升梁体，并在支座下加垫钢板进行微调 (厚度规格为 1mm~3mm)，直至支座上下面全部密贴。

○4支座检查合格后拆除千斤顶等顶升设备。

○5取出梁体与挡板间木板，清理施工废物及垃圾。

4、桥面恢复交通。

5、支座更换注意事项

○1支座的类型、 规格和技术性能应满足设计和有关规范的规定，具有产品合格证，经验收合格后方可安装；

○2支座不得发生偏歪、不均匀受力和脱空现象；

○3支座表面应保持清洁，支座附近的杂物及灰尘应清除；

○4支座钢构件及连接件表面应按设计要求进行防护处理；

○5支座安装检查项目应满足下表要求：

支座安装检查项目技术要求

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支座中心横桥向偏位 (mm) | ≤2 | 尺量： 测每支座 |
| 2 | 支座中心顺桥向偏位 (mm) | ≤5 | 尺量： 测每支座 |
| 3 | 支座高程(mm) | 符合设计规定；设计未规定时， ±5 | 水准仪：测每支座中心 线 |
| 4 | 支座四角高差(mm) | 承压力≤5000KN | 水准仪：测每支座 |
|  |  | 承压力>5000KN | 水准仪：测每支座 |

4.3桥涵构造物裂缝封闭及聚合物砂浆修补

4.3.1施工方案

(1)桥梁上下部结构裂缝处治

对 AK0+527.726 西朝阳互通跨线桥等12座存在裂缝病害桥梁进行封闭处治，对裂缝宽度＜0.15mm 的裂缝，采用表面封闭法封缝，封缝材料为封缝胶；对裂缝宽度≥0.15mm 的裂缝，采用压力注浆法封缝，封缝材料为改性环氧树脂。

(2) 构件局部破损聚合物砂浆修复

对 AK0+527.726 西朝阳互通跨线桥等 12 座存在砼破损病害的桥梁进行修补处治，对构件局部破损病害(例如：孔洞、锈胀露筋、蜂窝麻面、掉角等)进行聚合物砂浆修复。处治时应先对表面松散混凝土进行凿除，然后进行钢筋防锈处理，最后采用聚合物砂浆对其进行修复。

保阜高速公路 2023 年裂缝封闭及聚合物砂浆修补统计表

| 序号 | 中心桩号 | 桥名 | 行 车 方 向 | 上部结构裂缝 (m ) |  | 上部结 构聚合 物砂浆 修补(m2) | 下部结构裂缝 (m ) |  | 下部结 构聚合 物砂浆 修补(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 缝宽 ≥ 0. 15mm | 缝宽 ＜ 0. 15mm |  | 缝宽 ≥ 0. 15mm | 缝宽 ＜ 0. 15mm |  |
| 1 | AK0+527 .72 6 | 西朝阳 互 通 跨线桥 | 单幅 |  |  | 22.42 |  |  | 2.02 |
| 2 | K155+437 | 中峒笼 大 桥 | 左幅 | 52.3 | 268.6 | 0.30 |  | 10.6 | 3.34 |
|  |  |  | 右幅 | 185.4 |  | 1.06 | 2.0 |  | 2. 14 |
| 3 | K156+587 | 幺家佐 1 号 大桥 | 左幅 | 183.4 | 25.0 | 10.09 | 1.6 |  | 54.59 |
|  |  |  | 右幅 | 190. 1 | 58.8 | 1.77 | 39.0 | 13.0 | 84.22 |
| 4 | K162+986 | 唐河特 大 桥 | 左幅 | 259.2 | 34.2 | 27.61 | 0.0 |  | 3.98 |
|  |  |  | 右幅 | 758.2 | 375.6 | 145.44 | 1.6 | 4.0 | 86.64 |
| 5 | K171+743 | 东迷城 1 号 大桥 | 左幅 | 163.6 |  | 5.36 | 1.0 | 3.0 | 2.82 |
|  |  |  | 右幅 | 70.6 | 23.2 | 34.02 |  | 20.0 | 7.32 |
| 6 | K187+953 | 仁景树 2 号 大桥 | 左幅 | 193.4 |  | 20.52 | 10.0 | 2.0 | 4.45 |
|  |  |  | 右幅 | 61.4 |  | 27.97 |  |  | 0.82 |
| 7 | K195+493 | 榆树林 大 桥 | 左幅 | 80.6 |  | 28.73 |  | 40.0 | 11.60 |
|  |  |  | 右幅 | 17.0 |  | 44. 14 | 5.4 |  | 16.08 |
| 8 | K197+028 | 榆家店 大 桥 | 左幅 | 7.0 |  | 1.01 |  |  | 3.04 |
|  |  |  | 右幅 | 18.4 |  | 1.26 |  | 2.4 | 5.72 |
| 9 | K214+826 | 桃花沟 大 桥 | 左幅 | 260.4 | 12.0 | 1.48 | 24.6 | 16.0 | 16.70 |
|  |  |  | 右幅 | 23.0 | 6.0 | 4.64 | 4.0 | 29.0 | 9. 10 |
| 10 | K239+993 | 安子岭 大 桥 | 左幅 | 33.8 |  | 4.95 | 18.0 |  | 13.36 |
|  |  |  | 右幅 | 28.2 |  | 6.36 | 18.8 |  | 14.86 |
| 11 | K247+046 | 杏庄大桥 | 左幅 | 151.6 | 58.4 | 2.20 |  |  | 1.52 |
|  |  |  | 右幅 | 36.2 | 10.0 | 5.76 |  |  | 10.94 |
| 12 | K249+394 | 拱涵 |  | 148.0 | 30.0 | 0.8 | 4.0 | 6.0 | 25.0 |
| 合计 |  |  |  | 2921.8 | 901.8 | 397.84 | 130.0 | 146.0 | 380.26 |

4.3.2主要材料技术要求

一、主要材料

胶粘剂

○1裂缝封闭胶应满足《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范中4.6.3“混凝土裂缝 封闭胶安全性鉴定的检验项目及合格指标，应符合以混凝土为基材粘结纤维复合材的 B级胶的规定 ”的要求。

以混凝土为基材，粘贴纤维复合材料结构用胶基本性能鉴定要求

| 检验项目 |  |  | 检验条件 | 鉴定合格指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类胶 |  | Ⅱ类胶 | Ⅲ类胶 |
|  |  |  |  | A级 | B级 |  |  |
| 胶 体 性 能 | 抗拉强度 (Mpa) |  | 在 (28±:2) ℃ 、 (50 ±5)%RH 条件下， 以 2mv'min 加荷速度进 行 测试 | ≥38 | ≥30 | ≥38 | ≥40 |
|  | 受拉弹性模量 (Mpa) |  |  | ≥24× 3 | ≥1.5× 3 | ≥21.0× 3 |  |
|  | 伸长率 ( )% |  |  | ≥1.5 |  |  |  |
|  | 抗弯强度 (Mpa) |  |  | ≥50 | ≥0 | ≥45 | ≥50 |
|  |  |  |  | 且不得呈脆裂破坏 |  |  |  |
|  | 抗压强度 (Mpa) |  |  | ≥70 |  |  |  |
| 粘 结 能 力 | 钢对钢拉 伸抗剪 强 度 ( ) | 标准值 | ( ±2) ℃ 、 ( ±5) %RH | ≥14 | ≥10 | ≥16 |  |
|  |  | 平均值 | ( ±2) ℃ 、10min | ≥16 | ≥12 | — | — |
|  |  |  | ( ±2) ℃ 、10min | — | — | ≥15 | — |
|  |  |  | ( ±3) ℃ 、10min | — | — | — | ≥13 |
|  |  |  | ( ±2) ℃ 、 30min | ≥16 | ≥12 | ≥18 |  |
|  | 钢对钢拉伸抗剪强 度 (Mpa) |  | 在 (28±:2) ℃ 、 (50 ±:5)%RH条件下， 按所 执行实验方法标准 规 定的加荷速度测试 | ≥40 | ≥32 | ≥40 | ≥43 |
|  | 钢对钢的 冲击剥 离长 度 (m) |  |  | ≤：20 | ≤35 | ≤：20 |  |
|  | 钢对 C45 混凝土正 拉粘 结强度 ( ) |  |  | ≥2.5 ，且为混凝土内聚破坏 |  |  |  |
| 热变形温度 (℃) |  |  | 使用。.45iMpa 弯曲 应力 的B法 | ≥65 | ≥60 | ≥1.00 | ≥1.30 |
| 不挥发物含量 ( )% |  |  | (±2) ℃ 、 (180 ±5min | ≥99 |  |  |  |

注：表中各项指标，除标有标准值外，均为平均值。

裂缝修补胶性能指标

裂缝修补用胶 注射剂) 的安全性能指标

| 性能 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 胶体性能 | 抗拉强度 (MPa) | ≥20 |
|  | 抗拉弹性模量 (MPa) | ≥1500 |
| 性能 项目 |  | 性能指标 |
|  | 抗压强度 (MPa) | ≥50 |
|  | 抗弯强度 (MPa) | ≥30 ，且不得呈脆性破坏 |
| 钢—钢拉伸抗剪强度标准值 (MPa) |  | ≥10 |
| 不挥发物含量 (固体含量)(%) |  | ≥99 |
| 可灌注性 |  | 在产品说明说规定的压力下， 能注入宽度为0. 1mm |

植筋胶

植筋采用植筋胶或环氧砂浆，其性能指标满足下表要求：

锚固用胶粘剂安全性能指标

| 性能项目 |  |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胶体性能 | 劈裂抗拉强度 (Mpa) |  | ≥8.5 |
|  | 抗弯强度 (Mpa) |  | ≥50 |
|  | 抗压强度 (Mpa) |  | ≥60 |
| 钢与钢 (钢套筒法) 拉伸抗剪强度标准值 (Mpa) |  |  | ≥16 |
| 粘接能力 | 约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的 粘结 强度 ( ) | C30 直径25mL=150cm | 平均值≥11.0；混凝土破坏 |
|  |  | c60 直径25mL=125cm | 平均值≥17.0；混凝土破坏 |
| 不挥发物含量 (固体含量)( )% |  |  | ≥99 |

注：表中性能指标除标有标准值者外，其余各项均为平均值。

聚合物砂浆

对于混凝土构件的锈胀露筋、蜂窝麻面、掉角等病害进行修复处治时，首先凿除松散混凝土，对钢筋进行除锈，再利用聚合物砂浆对外露钢筋周围的混凝土缺损部位进行修补。

聚合物砂浆物理力学性能

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 (A型) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝结时间 | 初凝/min | ≥45 |
|  |  | 终凝/h | ≤12 |
| 2 | 抗压强度/Mpa | 7d | ≥30.0 |
|  |  | 28d | ≥45.0 |
| 序号 | 项目 |  | 技术指标 (A型) |
| 3 | 抗折强度/Mpa | 7d | ≥6.0 |
|  |  | 28d | ≥12.0 |
| 4 | 抗拉粘结强度/Mpa | 未处理 | ≥2.00 |
|  |  | 浸水 | ≥1.50 |
|  |  | 25次冻融循环 | ≥1.50 |
| 5 | 收缩率/% | 28d | ≤0.10 |

4.3.3施工方法及技术措施要点

(1) 施工流程

对于压力注浆法封缝施工流程为：裂缝检查及处理→埋灌浆嘴、盒、管→封缝→ 密封 检查→配置浆液→注浆→封孔及质量检查。

(2) 施工步骤

○1裂缝检查及处理

○2埋设灌浆嘴

在裂缝交叉处、较宽处、端部以及裂缝贯穿处，钻孔均应埋设灌浆嘴，其间距为200~ 400mm，在同一条裂缝上必须有进浆嘴、排气嘴、出浆嘴。埋设时，在灌浆嘴的底盘上面均匀涂抹一层厚度约为 1mm 的环氧胶泥，将灌浆嘴的进浆孔骑缝粘贴在预定的位置上面。

○3封缝

沿裂缝两侧 20~30mm处涂一层环氧树脂胶水液，后涂抹一层厚 1mm左右，宽度为 20~ 30mm 的环氧树脂胶泥。涂抹胶泥时要防止产生小孔和气泡，要刮平整，保证封闭可靠。

○4压水或压风试验

通过压水或压风试验，主要是检验孔眼畅通、清孔及止浆效果。

○5浆液配置

应按照不同浆材的配方以及配制方法进行，浆液一次配制数量，必须要以浆液的凝固时 间及进浆速度来确定。

○6灌浆

灌浆机具、器具以及管子在压浆前进行一次彻底检查，运行正常方可使用。接通管路，打开所有灌浆嘴上的阀门，用压缩空气将管道以及裂缝吹干净，根据裂缝区域的大小，可以采用单孔灌浆或者分区群孔灌浆，在一条裂缝上面灌浆可从一端到另一端；灌浆时应待下一个排气嘴出浆时立即关闭转芯阀，如此顺序进行，灌浆压力常用0.1~0.2MPa ，进浆困难时 可控制在 0.4MPa 左右。压力应该逐

○2埋设灌浆嘴

在裂缝交叉处、较宽处、端部以及裂缝贯穿处，钻孔均应埋设灌浆嘴，其间距为200~ 400mm，在同一条裂缝上必须有进浆嘴、排气嘴、出浆嘴。埋设时，在灌浆嘴的地盘上下均匀涂抹一层厚度约为 1mm 的环氧胶泥，将粘贴在预定的位置上面。

○3封缝

沿裂缝两侧 20~30mm处涂一层环氧树脂胶水液，后涂抹一层厚 1mm左右，宽度为 20~ 30mm 的环氧树脂胶泥。涂抹胶泥时要防止产生小孔和气泡，要刮平整，保证封闭可靠。

○4压水或压风试验

通过压水或压风试验，主要是检验孔眼畅通、清孔及止浆效果。

○5浆液配置

应按照不同浆材的配方以及配制方法进行，浆液一次配制数量，必须要以浆液的凝固时 间及进浆速度来确定。

○6灌浆

灌浆机具、器具以及管子在压浆前进行一次彻底检查，运行正常方可使用。接通管路，打开所有灌浆嘴上的阀门，用压缩空气将管道以及裂缝吹干净，根据裂缝区域的大小，可以采用单孔灌浆或者分区群孔灌浆，在一条裂缝上面灌浆可从一端到另一端；灌浆时应待下一个排气嘴出浆时立即关闭转芯阀，如此顺序进行，灌浆压力常用0.1~0.2MPa ，进浆困难时 可控制在0.4MPa 左右。压力应该逐渐升高，杜绝骤然升压。达到规定压力后，应保持压力 稳定，以满足灌浆要求；灌浆停止的标志为吸浆率小于 0.1L/min，再继续压注几分钟就可以停止灌浆，关闭进灌浆嘴上的转芯阀门；灌浆结束后，应立即拆除管道，并清洗干净。

○7封孔

待裂缝浆液达到初凝不外流时，拆下灌浆咀或灌浆盒等设施，再用环氧胶泥或其他快固 化胶液把灌浆咀处抹平封口。灌浆工艺完成。

○8质量检查

灌浆工艺完成后要进行灌浆质量检查。可通入压缩空气或压入水(灌浆压力的 70％~ 80％) 进行检查，也可钻芯取样检查浆体外观及力学性能。发现缺陷应及时补救。

聚合物砂浆修补破损混凝土的的具体方法如下：清理破损混凝土→钢筋除锈、防锈→涂 刷界面剂→压抹聚合物修补砂浆→养护。

(1) 清理破损混凝土：清理混凝土破损面，松动的混凝土应剔除，做到要修补的混凝 土表面无粉尘、无污物。

(2) 钢筋除锈、防锈：如果有钢筋露出， 先用钢丝刷除锈，并涂环氧树脂进行防锈。

(3) 涂刷界面剂：将界面剂用毛刷 (或滚刷) 反复揉涂坑洞基面形成界面结合层。

(4) 压抹聚合物砂浆：将拌制好的聚合物砂浆用抹刀将其压抹在要修补的混凝土处， 每次压抹 1~2cm ，直至到要修补的厚度，然后抹平表面。

(5) 养护：在修补完后，应及时加以养护。一般在修补半小时后就要洒水或在修补面上加一层塑料薄膜进行养护。

4.4更换伸缩装置

4.4.1施工方案

(1)对 K174+458 古洞村 2 号大桥等 7 座桥梁的 7 道伸缩装置存在型钢断裂、锚固砼损坏、型钢严重变形等病害的伸缩缝进行更换，更换形式均为梳齿板型伸缩装置，共计更换 长度为 87.75 米。

(2)更换梳齿板160型伸缩装置6道，共计75.5米；更换梳齿板 240 型伸缩装置1道，共计12.25米。

(3)梳齿板型伸缩装置锚固砼采用C50 早强混凝土浇筑，在混凝土中掺加聚丙烯纤维，以改善混凝土的抗裂、抗渗等性能，其掺入量为1.5kg/m。。

更换伸缩装置一栏表

| 序 号 | 中心桩号 | 桥梁名称 | 孔径 | 幅别 | 处 治 位 置 | 目前存 在 问 题 | 更换伸 缩缝类 型 | 原锚 固区 砼宽 度 (cm) | 更换 伸缩 缝长 度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K174+458 | 古洞村 2 号大 桥 | 6×30 | 左幅 | 2# | 型钢变 形、断裂 | 梳齿 板 160 型 | 55+47 | 12.75 |
| 2 | K201+254 | 平阳河大桥 | 16×30 | 左幅 | 3# | 型钢缺失 | 梳齿 板 160 型 | 38+40 | 12.75 |
| 3 | K208+800 | 大瑶花大桥 | 6×30 | 右幅 | 2# | 型钢缺失 | 梳齿 板 160 型 | 36+42 | 12.75 |
| 4 | K211+761 | 北立关 2 号大 桥 | 3×40+4×50+3× 40 | 右幅 | 3# | 型钢缺失 | 梳齿 板 160 型 | 39+48 | 12.75 |
| 5 | K234+790 | 色岭口大桥 | 9×30 | 左幅 | 3# | 型钢断裂 | 梳齿 板 160 型 | 45+45 | 12.25 |
| 6 | K261+300 | 庙沟大桥 | 14×40+6×50 | 左幅 | 3# | 型钢断裂 | 梳齿 板 160 型 | 45+43 | 12.25 |
| 7 | K263+935 | 黑崖沟2 号特 大 桥 | 5×40+(70+3× 127+70) +(5 ×40) ×2 | 右幅 | 4# | 型钢变 形、断裂 | 梳齿 板 240 型 | 65+98 | 12.25 |
| 合计 |  |  |  | — | — | — | — | — | 87.75 |

4.4.2主要材料技术要求

钢材

○1普通钢筋采用 HPB300、HRB400 ，钢筋分别符合《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》 (GB/T 1499.1-2017)和《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》(GB/T 1499.2-2018)的规定，凡钢筋直径≥12mm者，采用 HRB400热轧螺纹钢筋, 直径<12mm 者，采用 HPB300 热轧光圆钢筋，且焊接钢筋应满足可焊要求。

○2钢板应符合《碳素结构钢》 (GB/T700-2006)的规定，具体型号参见相关设计图纸。其它钢材均应符合国标规定。

○3钢结构施工应符合《钢结构工程施工质量验收标准》 （50205-2020) 相关规定。

4.4.3施工方法及技术措施要点

○1施工所需的伸缩装置、设备、工具、 辅料等运抵施工现场，应整齐堆放在安全位置。在运输、搬运过程中，应保证包装完好、牢固可靠，避免暴晒雨淋，并不得损坏、污染桥面，不能与其它物体或相互之间磨损，防止伸缩装置变形和防腐层损坏。

○2拆封后应对产品外观进行检查，发现变形或破损应立即更换。

○3在对已通车桥梁更换伸缩装置时，应分阶段、分车道施工，满足正常通行要求。

○4施工前， 根据安装时实际温度对伸缩缝的梁端间隙尺寸进行调整，确保梁端间隙、梁端与台背间隙在最高温季节不出现挤压、顶死现象。

(2) 画线、切割

○1按照施工图设计要求，在伸缩装置的预留槽区上准确标出缝 区边缘位置，并画出缝区的切割线。斜桥或弯桥的伸缩装置，切割线倾斜角度应与该跨斜交角保持一致。

○2画线时，如原有预埋槽尺寸小于设计尺寸，应按设计尺寸画线；如原有预埋槽尺寸大于设计尺寸，应按原有预埋槽尺寸画线。

○3根据上述的切割线对缝区进行切割，切割时应保证槽口顺直，满足直线度要求，并 注意保护好槽口，不得破坏梁体。切割线不得出现弯曲，且附近的桥面铺装层不能出现破损、起拱、悬空或塌陷。

(3) 开挖、清理

○1根据切割的缝宽，开挖清理出槽口区内的破碎混凝土及杂物。开挖时，风镐不得沿缝区边沿的切割线开挖，防止破坏缝区边缘桥面的平整度；不得破坏缝区以外的桥面。

○2将缝区底面混凝土凿毛，确保新浇筑混凝土能与梁体既有混凝土紧密结合。

○3将构造缝内(包括梁端底部间隙处)的杂物及松散混凝土清理干净，保证梁体能够自由变形。对于梁端与两侧桥台的缝隙应着重清理，确保梁端与桥台不出现顶死、挤压现象。

(4) 焊接、 安装 U 型螺栓组

○1检查钢筋骨架螺栓的预留钢筋位置，确保预埋钢筋与骨架受力钢筋有效连接。预埋钢筋与骨架受力钢筋焊接不得采用点焊，单面焊接长度应大于10倍钢筋直径，双面焊接长度应大于5倍钢筋直径。

○2伸缩装置安装螺栓组吊装就位，使其安装中心线与梁端预留间隙中心线对正，其长度与缝区的长度对正，直线度满足 1.5 mm/m要求，斜桥、弯桥直线度可放宽至 2 mm/m。

○3焊接过程中应严格控制 U 型螺栓组与桥面的高差，螺栓组应 低于路面 2 mm~3 mm。 若有高出的螺栓组， 应使用切割机或磨光机 进行处理， 不得直接使用气割。切割、打磨后的螺栓表面应重新进行防腐处理。

(5) 支模板并安装安装止水带

○1支模板前应再次检查缝区内是否清洁，是否有焊渣遗落，若有焊渣或尘土覆盖严重，应再次用空气压缩机吹净以确保缝区内清洁。安装模板，应保证模板刚度，防止胀模。

○2安装止水带前， 先使用卡座将止水带装在托架中间角钢上，止水带必须伸出防撞护栏外侧 10cm。

○3在焊接好的“U ”型螺栓托架上，安装微调螺帽。

○4在微调螺帽上安装橡胶垫圈，调平橡胶垫螺圈，使伸缩装置 表面与两侧桥面高差满 足要求 (其表面应比桥面低 0mm~2m）小板侧为梳形板加不锈钢滑板的厚度，大板侧为梳形板加缓冲垫厚度。(6)浇筑梳形板下混凝土。

○1浇筑混凝土前，应复检模板是否牢固、无漏洞，防止混凝土振捣时发生胀模或漏浆现象。将缝区两侧 1m 范围内的桥面清扫干净，并用塑料薄膜或其他材料覆盖，防止浇筑混凝土时污染路面。并再次检查缝区内是否清洁。

○2在缝区内洒水湿润，必要时可在原混凝土表面涂刷同标号水泥净浆。浇筑梳形板下混凝土时，先使混凝土沿两边槽区堆高，用插入式振捣棒严格按要求快插慢拔、均匀振捣。混凝土浇筑过程中，振捣应密实，防止钢筋骨架和梳形板底脱空。待混凝土振捣密实后，用铁板及抹刀将混凝土表面以微调垫圈表面为基准刮平。

(7) 安装梳形板

○1按出厂前编号顺序装配大小板，以两侧桥面为基准，使梳形板表面与桥面持平，梳形板应比桥面低 0mm~2mm ，底面与混凝土或不锈钢滑板贴紧。

○2活动梳齿板吊装就位，通过螺栓将上压座安装定位，调整两梳形板梳齿之间的间隙后，安装螺丝应用加力杆一次性拧紧。

(8) 浇筑梳形板两侧混凝土

浇筑梳形板两侧混凝土，用振捣棒将混凝土振捣密实。使用水平尺逐米检查混凝土顶面 高度，然后用抹刀分 4~5 次平整，最后进行收面，使混凝土顶面、两侧桥面以及梳形板表 面接平。混凝土表面应不高于两侧桥面和梳形板板面，误差应控制在(-2 mm~0mm)内。

(9) 养护

养护期内， 采用覆盖洒水养护，以混凝土表面不干为标准，保证养护湿度的要求。前期宜采用塑料薄膜覆盖，混凝土表面水分散失后应采用土工布覆盖，并及时洒水。

(10) 固定螺帽

待混凝土强度达到设计强度的 80%后，用加力杆拧紧螺帽，然后 对螺帽法兰盘缺口进 行堆焊，确保螺帽在车辆荷载作用下不出现松。

(11) 灌注环氧树脂

对高出板面的螺栓不得使用气割切割，应用磨光机磨平，以免烧坏板面防腐层。然后用环氧树脂灌满上部螺栓孔，树脂应将螺栓覆盖住，但不得高出板面。

4.5桩基外露及水毁处治

4.5.1施工方案

(1) 对 K259+040 韩家庄 1#大桥等 4 座桥梁的6 处桩基存在 水流冲刷、桩基外露等病 害进行处治， 采用 C30 片石混凝土进行防护；对桩基外露高度<2m 的部位采用单台阶砌石防护，对桩基外露高度≥2m 的部位采用双台阶砌石防护，对同幅桩基均需防护的部位采用 双柱连接砌石防护；对 K179+893 通天河特大桥 38 号墩外侧设置排水沟，并与既有排水沟连接。

(2) 对 K236+766 圣水村大桥 9#台冲毁的护坡及挡墙采用C30 片石混凝土进行恢复， 并在 9 号台坡脚外增设排水沟，新设置排水沟与桥侧边沟相接。

(3) 对 K262+468 刘定沟 2 号大桥右幅 0 号台内侧外露桩基采用钢筋混凝土结构进行 防护处治；将右幅路侧排水沟延长并改引至路外，在右幅0号台桥头位置设置挡水墙，阻止路侧及上边坡汇水流入桥下继续冲刷桥台土体。

(4) K232+400 涵洞上方路基填土经过多年运营趋于稳定，洞口八字墙外倾宽度基本不再发展，后期加强观测，对保定方向边坡上方既有损坏排水沟进行恢复并延长，共计长 35m。

4.5.2主要材料技术要求

片石石料应强韧、密实、坚固与耐久，质地适当细致，色泽均匀，无风化剥落和裂纹及结构 缺陷。且不得含有污泥、油质或其他有害物质。

片石的厚度不应小于 1 50mm (卵形和薄片者不得使用)。镶面石料应选择尺寸稍大并具 有较平整表面，且应稍加粗凿。在角隅处应使用较大石料，大致粗凿方正。

4.5.3施工方法及技术措施要点

(1)片石混凝土从高处直接倾卸时，其自由倾落高度不宜超过2m，以不发生离析为度。

(2) 当倾落高度超过 2m 时，应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落；倾落高度超 过 10m 时，应设置减速装置。

(3) 在串筒出料筒下面，砼堆积高度不宜超过 1m。

(4)浇注混凝土使用插入式振动器时，移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍； 与侧模应保持50- 100mm 的距离；插入下层砼50- 100mm；每一处振动完毕后应边振动边徐 徐提出振动棒；应 避免振动棒碰撞模板及其他预埋件。对每一振动部位，必须振动到该部位砼密实为止。密实的标志是砼停止下沉，不再冒出气泡，表面呈现平坦、泛浆。

(5)混凝土的浇注应连续进行，如因故必须间断时，其间断时间应小于前层砼的初凝 时间或能重塑的时间。

(6)在浇注过程中或浇注完成时，如砼表面泌水较多，须在不扰动已浇注砼的条件下，采取措施将水排除。继续浇注砼时，应查明原内，采取措施减少泌水。

(7) 浇注混凝土期间，应设专人检查支架、模板和预埋件等稳固情况，当发现有松动、变形、移位时，应及时处理。

(8) 掺加片石技术要求：

①片石掺加前应清除表面的杂物、泥土等。

②片石掺入量一般不超过总圬工体积的 25% ，施工控制在 20% , 掺入时不可乱投乱放，石块应分布均匀，净距不小于100mm ，距结构侧面和顶面的净距不小于150mm ，石块不得接触预埋件，不可直接接触基底、模板。

③施工完毕及时覆盖养生15天。

4.6桥台翼墙及耳墙开裂处治

4.6.1施工方案

对阜平服务区 FK0+223 机耕通道 0# 、1#台左侧台身采用φ32中空锚杆进行加固， 锚杆外露端设置水平连接40a槽钢，前墙锚杆长度为15m ，侧墙锚杆长度为9m ，锚杆内采 用水泥浆进行灌注；对 0号桥台左侧破损锥坡及部分边坡进行处治，将破损部分锥坡及边坡进行修整，并采用 C25 混凝土进行重新防护，混凝土防护厚度为15cm。

(对 K221+428 保定至G207连接线分离立交 0#台左侧开裂的耳墙及翼墙采用压力 注浆法进行裂缝封闭，长度为24m。

对 K136+547板式通道0# 、1#耳墙开裂部分进行聚物砂浆修补。

中空锚杆材料要求表

| 锚杆类型 | 公称直径 mm | 下屈服力 | 最大力 | 最大力总 延 伸率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中空锚杆 | 25 | ≥130 | ≥180 | ≥5% |
|  | 32 | ≥230 | ≥290 |  |
|  | 38 | ≥330 | ≥440 |  |
| 预应力 中空 锚杆、 自钻式中 空锚 杆 | 25 | ≥150 | ≥200 |  |
|  | 32 | ≥280 | ≥360 |  |
|  | 38 | ≥400 | ≥500 |  |
|  | 51 | ≥630 | ≥800 |  |

4.6.2施工方法及技术措施要点

锚杆具体施工流程如下：

定位→架钻机→钻进同时吹风，若长度不够可进行锚杆接长→钻进到设计长度→第 1 次 注浆→第 2 次注浆→检测→验收。

注浆材料采用水泥净浆，分2次进行压力注浆：第 1 次采用低到中压，注浆压力为0.2~ 0.4Mpa ，注浆材料采用水灰比0.45~0.5 的水泥净浆。浆液初凝后进行第2次注浆，压力≥ 1Mpa ，注浆材料采用水灰比 0.45~0.55 的水泥净浆。注浆液搅拌均匀，随拌随用，浆液应在初凝前用完，严防碎石、杂物混入浆液。注浆作业开始和 中途停止较长时间再作业时，用水或稀水泥净浆润滑注浆泵及注浆管路。施工时注意控制注浆量，若注浆时间较长，浆孔仍 然不满，需分多次注浆，切不可一次注浆过多。注浆的次数可试验性先注一孔，确定其注浆次数，然后其他孔按此施工。

施工时主要注意事项：①为保证锚杆体周边有均匀厚度的注浆材料，每隔3m 左右在杆体上设置一个定位套，保持杆体与钻孔壁有一定的空隙；②为使锚杆张拉时能自由伸长，在锚杆自由段内抹上黄油，并用塑料布进行包扎，或套上PE套管并固定，注浆时锚杆整体长度范围内注浆；③当不易钻进时，可采用水钻法，在钻头设置注孔，边钻进边注压力水；④要经常检查钻孔的准直度，钻孔轴线误 差≤钻孔长度的 2‰ ，锚杆水平方向孔距误差≤ 50mm ，垂直方向 孔距误差≤100mm ，钻孔底部的偏差不大于锚杆长度的1% ;⑥作好注浆记录，记录注浆起止时间，注浆压力和注浆量，便于分析和发现异常情况时采取对策。

4.7交通组织设计要求

施工交通组织要点采用“分段实施， 局部封道， 畅通优先 ”的原则。本工程拟在不断交的情况下进行施工。

由于施工过程中受外界干扰因素很多，施工时应严格遵守新颁布的《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日颁布实施) 和《公路水运施工安全标准化指南》(交通运输部质量 监督局 2013年6月) ，按照《公路养护安全作业规程》(JTGH30-2015)及发包方 的要求和实际需要设置施工标志，路栏锥形交通路标等安全设施， 夜间应有反光或施工警告灯，必要时应 使用信号或派旗手管制交通, 确保行车安全和施工顺利进行。施工期间应做好交通组织和疏导工作，严格限制车速，并及时处理车辆故障、交通事故等突发事件，保证道路畅通。施工单位在。

施工前应与交管部门协商解决交通疏导和交通安全等有 关问题，并应取得交管部门的支持。

施工期间对将现状道路车流造成较大的影响，交通组织方案从点 、线、面三个层次进行考虑，处理 “施工-机动车 ”“施工-施工车辆”、“施工-施工人员”等关系。

(1)施工前期应采取交通组织宣传工作，并根据施工进展情况，随时了解施工组织变化，并及时向广大道路使用者宣传情况。

(2)施工期间按国家有关规定和规范设置并完善施工期间临时交通标志、标线、信号灯、护栏、警示灯等设施。

(3) 根据车流量统计分析，工作日车流量相对较少，应尽量将施工安排在此时间段内。

(4)施工设备需停放在的堆放在紧急停车带时，需要设置完善的交通组织指引系统，引导车辆顺利通过施工设备停放区域。尤其在夜间或视线不良时段，应设置必要的照明、引导设施。

作业控制区布置严格按照《公路养护安全作业规程》 (JTGH30-2015)执行。

5.施工进度安排

保阜高速公路2023年桥涵病害治理工程项目合同工期为4个月，计划9月上旬开工，10月下旬完工，11月上旬交工。该项目把裂缝闭合及聚合物砂浆修补完成设为里程碑控制事件。

施工计划安排见施工进度横道图附页。

6.进度、质量、安全、环境等保证体系及措施

6.1工期保证体系及保证措施

本工程建设工期紧任务重、质量要求高，为保证总体工期目标，公司将调集精干高效的管理人员和技术人员组建项目经理部，配备先进施工机械设备，选择有实力、作风硬、执行力强的施工队伍，通过科学的施工组织、先进的管理方法对本工程实行全过程、全方位管理，严格兑现投标承诺的人员及设备，建立以组织保障、技术保障、资源保障、现场管理保障等保证体系的工期保证体系，全面保证工期目标的顺利实现。

6.1.1工期目标

| 序号 | 项目名称 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保阜高速公路 2023 年桥涵病害治理工程 | 计划开工日期 2023 年 9 月上旬，计划完工日期2023 年 10 月下旬 。合同工期4 个月， 缺陷责任期 12 个月。 |

6.1.1.1合理优化工期目标

根据总工期要求，根据项目特点合理优化工期目标：

（1）我公司中标并在接到中标通知书后，立即组建组建“精干、高效、权威 ”的项目经理部，按承诺组织人员、机械进场，利用自身 经验丰富优势，第一时间完成前期开工手续审批及施工准备，在业主、监理监管下调动人员、物质、机械设备、资金，以满足施工组织和生产的需要。力争早开工、提前完工。

（2）建立从项目部到各施工班组的生产调度指挥系统。全面反馈 、及时解决影响施工进度的各种问题，加强对工程交叉、施工干扰的指挥与协调，对影响工期的重大关键问题超前研究，制定措施，及时配置或调整人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。

（3）项目部根据施工条件及时调集人员、队伍、设备等各种源到达施工现场，确保本项目尽早开工、按期完工。

坚持按照“突出重点，兼顾一般 ”的原则均衡组织生产，在招标及合同文件确定的工期目标内全面完成施工任务。

6.1.1.2拟定各阶段进度计划

在工程开工之前，认真研究招标文件、合同文件等，考察工程现场，充分考虑可能影响工程进度的各种因素，认真会审设计图纸，科学合理的配置人员、机械设备，充分准备必要的施工物质，制定先进的施工工艺、科学合理的施工方案，按照监理人制定的施工组织计划指导意 见书的要求，编制具有可操作性的总体和分阶段或分部工程、分项工程实施性施工组织设计、施工进度计划和形象进度计划报监理人审批，发包人核备，进度细化至周计划。如遇特殊情况将根据业主现场调度具体安排，保证按期完工。

6.1.2工期保证体系

本项目建设任务重、工期紧、要求高，为保证工期目标，我公司将调集经验丰富、年富力强的高速公路工程施工管理和技术人员，配备先进的施工机械设备，组建选择实力强、作风硬、管理严的人员，投入到本工程项目中，严格兑现投标及合同承诺的人员及设备，建立以组织保证、技术保证、资源保证、现场管理保证的工期保证体系，全面保证工期目标的顺利实现。

6.1.2.1工期保证体系说明

（1）做好组织保障，组织精干、有丰富实践经验人员、施工现场管理人员和熟悉技能操作人员进行施工管理，建立健全组织机构、职能分工。

（2）实行统一工期目标管理，严格控制各养护单元的工期，在业主和监理工程师及各级管理机构的监督管理下，分级组织分级管理，建立计划工期与实际工期之间动态管理体系，及时调整人力物力，并进行严格的惩制度，确保工期。

（3）认真执行施工组织设计计划所确定的施工方案，施工方法和工期要求，对重点养护段落要提前组织、尽快落实，避免造成现场交通拥堵，影响整体工期。

（4）做好物资、设备提供保障，根据总体工程量，提前与材料供商订购足够数量主材及相关辅材，避免因停工待料耽误工期；重要设备必须有备用设备，现场配备熟练操作及机械修理人员，保证机具设备的完好率，确保设备运行正常及现场生产的连续。

（5）施工队伍、设备进场及时，并充分做好开工前的准备工作：一是做熟悉设计文件，编制实施性施工组织设计，做好技术交底，做好原材检及配比工作；二是搞好物资准备，做好材料计划，疏通供渠道；三是做好现场安全导改组织工作，尽量提前得到交警路政部门批准。

（6）加强管理，在建设方的指导下，施工中做到统筹规划，周密安排，全方位有序协调，强化计划管理、网络管理、目标管理。

（7）通过科学组织、合理配置资源等手段优化工期，在保证施工安全和施工质量的要求的同时，采用平行流水作业等方式，保证机械化生产顺利进行，保证工程进度的落实。

6.1.3工期保证措施

6.1.3.1组织保证措施

(1)成立工期保证领导小组

为确保工程按期完成，项目部成立工期保证领导小组，工期管理组织机构如下图。

工期保证领导小组组织机构框图

(2)做好施工前准备工作

尽快做好驻地场站建设、材料调查进场、路面病害勘察核实、四方确认，办理交警路政施工审批手续等施工准备工作。完成试验室建设，做好开工前材料检测和配合比组成设计；组织工程技术人员进行图纸会审，将图纸中存在的问题及时反馈设计代表、监理单位和业主单位并获得准确书面回复；精心编制实施性施工组织设计和施工方案，运用网络技术，编制工程进度计划，确定关键线路；编制施工机械及劳动力配置计划，及时组织进场。编制的交通组织方案及应急预案，报监理单位审查，并报相关主管部门审批，按审批后的交通组织措施进行施工。

(3)发挥技术及设备优势，全力保障施工生产

组织具有施工经验的管理和技术人员参与本项目施工，以技术促进度、保工期；充分发挥我单位机械化程度高的优势，合理配备施工机械 , 建立机械保养、维修体系，保证施工机械的完好率；建立强有力的后勤保障体系，保证各种物资、设备按时足额到位。

(4)现场科学组织，加强工序衔接

按照平行流水作业模式组织施工，加强调度统计工作，减少各工序间的衔接时间，避免出现窝工现象；施工过程中及时分析控制工期的关键线路，合理调配人力、物力、财力和施工机械，使施工进度紧跟计划。

(5)开展生产竞赛，掀起施工高潮

施工中适时开展劳动生产竞赛活动，发扬“ 能攻善战、敢为人先、争创一流 ”的精神，加强思想教育，制定奖惩措施，凝心聚力，掀起施工高潮，迅速形成大干局面。

(6)营造良好的施工环境

加强同建设单位、监理单位路政、交警及地方政府的联系，相互配合、相互支持，积极主动地接受监督和指导。

6.1.3.2制度保证措施

1)建立、健全工期目标责任制

（1）实行项目经理负责制，将本标段总工期及节点工期目标细化分解，并落实到各部门、各施工队和各班组。建立和健全工期目标责任制，项目经理与各职能业务部门负责人及各施工队和施工班组签订工期目标责任状，并将工期目标责任分解到每个参建员工身上，做到人人身上有指标，作为对员工业绩考核的主要指标，实行工期责任考核。

(2)明确项目管理层的责任

①负责对业主全面履约，在合同工期内，实现项目工期计划目标。

②制订并落实各施工阶段的工期计划。

③保证各种资源配置到位，根据进度动态配置各种生产要素。

④跟踪控制生产过程，落实有关措施，实行目标管理，进行节点工期考核表现。

(3)明确项目作业层的责任

①执行各施工节点的工期计划。

②缩短工序作业间隔时间，提高综合效率。

③开展劳动竞赛，不断掀起施工高潮。

2)实施工程调度例会管理制度

现场设生产调度指挥系统，每天召开生产调度会，每周召开施工进度总结会，根据施工生产计划和安排，对施工活动进行调控和指挥，以日进度保周进度，以周进度保月进度，以月进度保总进度；做好对内对外的协调工作，对施工过程中出现的问题及时传达给有关部门和人员，确保施工各环节、各专业、各工种之间的平衡与协调，确保项目施工按进度计划顺利实施。

3)建立加班、值班制度

施工高峰期结合交通组织及施工节点计划，因需要实行昼夜连续施工的，须按程序经审批后实施。建立夜间加班、管理及安全人员值班值守制度，做好保障工作。

4)建立请示制度

重大问题或有严重影响工程施工进度的情况或与有关规定有冲突的事件，除特殊紧急情况须边处理边报告外，必须及时上报上级责任部门，做好与相关方的协调配合，不得擅自做出处理。

5)建立工作汇报例会制度

各分部负责人每天召开碰头会，每周（每月）召开周（月）工作汇报例会，及时解决工程难题，不影响工程进度。实行日报、旬报、月报、季报、年报和不定期汇报制度，汇报及时、真实，严禁弄虚作假。

6)建立检查调整制度

检查工程形象进度、计划及调度命令执行情况，现场问题的处理情况，文件资料的归档保存情况等，并及时予以通报，以督促采取措施改正施工安排和作业管理。建立健全系统的调度台帐和反馈渠道，包括重点工程台帐、主要项目完成情况台帐、劳动力台帐、主要机械设备台帐、气象预报及天气晴 雨登记台帐、劳务用工实名台帐等，及时绘制各类调度示意图，包括工程进度示意图、主要项目完成数量示意图、重点工程形象进度示意图，以便及时发现实际工程进度与计划进度的偏差，反馈给领导小组作为进行进度计划调整的依据。

7）施工进度计划检查和调整制度

施工进度的检查与进度计划的执行是融合在一起的。计划检查是计划执行的主要信息来源，是施工进度调整和分析的依据，是进度计划控制的关键步骤。

根据进度计划检查实际进度与计划偏差，当偏差超过5%时，立即实施预警，并认真寻找产生进度偏差的根源，分析进度偏差对后续工作产生的影响，及时调整施工计划，并采取必要的措施以确保进度目标实现

8）进度考核、奖罚制度

由于工期短、任务紧，每天、每周、每旬、每月进度动态监控，每旬进行评比考核，对组织不利、进度滞后的分部，亮黄牌督导处罚；对进度超前的进行褒奖。

每月25日由我项目部编制一份月进度报告，月报包括以下内容：本月完成实物工程量及形象进度说明；相应于计划的实物工程量完成比例 ; 各施工班组劳动力投入情况；材料、设备供应情况；工程质量状况；施工安全状况；工程款支付、农民工工资发放情况；合同工期执行情况存在问题及处理措施；下月计划安排；反映工程主要形象进度的工程照片。

9）技术交底制度

在工程开工前由项目总工组织进行设计图纸会审，开工前对全体施工管理人员进行技术交底，对工程质量、工序、验收标准、图纸要求等逐一交底，并形成文字记录，避免因图纸差错导致施工错误，继而影响工期目标。各分项工程负责人在施工之前及时向作业班组做好详尽的技术交底，使施工人员熟知技术细节要求、安全操作要求等，并在施工过程中现场监控，杜绝技术责任事故。

10）坚持“三检 ”制度

工程施工过程中实行自检、互检、交接检的三检制度，严格按检

验程序做好工序衔接，并及时报请监理抽检及第三方检测。

6.1.3.3技术保证措施

1）根据标段工程特点、工程量大小、施工工期及现场实际情况等编制有针对性、可操作性强施工组织、施工方案和技术交底编制施工组织设计，并制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案，用于指导实际施工生产。并在每个分项或养护单元开工前，组织详细施工技术交底,明确技术要求及责任。

2）科学组织、抓重点控关键

由于本工程工期较紧、任务重，本工程将成立QC质量控制小组，对质量影响以施工进度计划为先导，以先进的组织管理及成熟的施工经验为保障，通过预见及消除影响因素，控制关键工序及合理调配施工资源等措施组织施工生产。

3）通过 “ 四新 ”应用，提高施工进度

积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备，大力开展创新活动，广泛提倡“小发明、小创造、小革新、小建议、小改进 ”的五小活动，并对影响施工进度的施工技术难题，开展QC小组活动，积极组织攻关，充分听取各方面的合理化建议，提高施工进度。

4）项目动态管理

利用网络图标等技术手段进行进度控制。现场建立计算机信息管理系统，全面及时掌握并迅速准确处理影响施工进度的各种问题。实现施工过程的有序可控。根据网络计划及重点部位和关键工序的控制点，压缩非关键线路时差和资源，紧抓关键线路各道工序和重难点攻关，确保关键线路进度，实现动态管理。

5）规范化、标准化施工

采用先进的施工经验和技术，严格按照相关技术规范施工，确保工程质量目标、方案及技术措施；通过各项规章制度，加强现场安全保障,确保施工安全；做好环境保护工作，做到文明施工。避免质量、安全、环保诸方面造成工程的停顿、间断或返工，保证本工程能够顺利连续实施。

6）科学多种组织方式

科学组织合理安排施工顺序、工序作业及区段施工工序，确保主线路面施工期间不断交，作业方法总体采用平行流水作业。相同的工序在不同的施工段上平行作业，不同的工序采用流水作业。

7）对重点难点

对重点难点、影响工期的工程等编制实施性技术方案，对涉及安全的聘请专家论证等措施。并通过专家讲课、培训等方式，加强质量、安全控制，确保工程工期。

6.1.3.4资源保证措施

1、劳动力组织保障措施

劳动力的投入主要是指现场施工作业人员的投入素质、数量情况，以及对劳动力的合理调配，并对其实施有效的监督和管理，作好有关劳动力的计划、决策、组织、指挥、监督、协调等项的工作，达到最有效、最合理组织劳动力，以确保工期、质量、安全目标的实现。

2、材料保障措施

由于工程工期短，工程所需材料的及时投入是本工程按时完工的关键。本工程施工过程中所需用材料的投入主要根据工程施工进度及施工需求不同分批进场投入，材料供销合同必须提前签订并安排专人协调材料进场时间。

3、机械保障措施

根据本工程各工序特点，按合同要求及施工进度计划安排，配备充足、合理、先进、配套的施工机械和设备，确保设备的先进性及完整性。搞好设备维修保养，对主要易损件要有足够的零件储备，提高设备利用效率。

6.1.3.5进场或现场条件困难情况下的工期保证措施

本工程将严格按照施工计划，组织生产，但若因进场或现场条件困难影响计划工期，本公司将采取如下措施调整计划、追赶工期，确保总工期的实现：

1）分析现场条件困难的影响因素，多途径寻求解决办法，安排专人跟踪、协调。

2）优化施工方案，分区、分期进场组织施工，将影响降低到最小。

3）加大前期工作投入和力度，力争早日进场。

4）制定严密的赶工方案，将环境困难因素对关键线路和总工期的影响降至最低。

5）调整关键线路上工作内容的资源投入，如加大人员、周转材料、机械设备或资金的投入，加快施工进度。

6）备用一定数量的生产资金，便于及时解决现场突发状况，确保顺利进场和开展施工。

7）必要时报请业主调整施工任务，从本公司内部增调优秀专业作业队伍全力保证工期目标。

6.1.4缺陷责任期内对工程的维护方案

6.1.4.1缺陷责任期

本工程缺陷责任期 12 个月。

6.1.4.2保修期内对工程的维护方案

（1）工程完工后，首先成立由项目总工为组长、技术干部及有关人员组成的工程竣工维护组，负责缺陷责任期和保修期内的工程维护工作。

（2）缺陷责任期和保修期内维护组要定期对所有工程项目进行全面、仔细的检查，特别遇暴雨等人为不可抗拒的自然灾害后，要及时组织检查，对出现的工程缺陷要分析原因、登记清楚，及时向业主上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因等，并立即组织维修。

（3）缺陷责任期和保修期内的工程维护，要在不影响正常使用的情况下进行，必要时采取可行的防护措施，确实需要中断运行必须经业主同意。

（4）各项缺陷的修复必须符合规范要求，并取得监理工程师和业主代表认可。

（5）缺陷责任的维护分两种情况，若因承包人施工质量问题造成缺陷的，由承包人负责，并会同设计院做出修复方案设计，经报业主及 监理工程师审批后立即实施；若属设计原因或其他非承包人责任造成的缺陷，承包人要及时上报设计院和业主，并按设计院和业主批复的方案组织维修。

（6）本承包人成立的维修组还将对管段内设计方面不完善之处进行合理完善、补建，力求做到完美无缺。

7）本承包人将按照ISO9001：2000 系列标准要求，工程交付使用后，仍要不断取得联系，每3个月至半年至少回访一次，认真听取业主的使用情况及意见。

6.2质量管理体系及保证措施

6.2.1质量目标

质量目标：工程交（竣）工验收的质量评定合格；

质量具体控制目标：养护单元及养护工程一次验收合格率100%。

6.2.2质量管理体系

6.2.2.1 质量管理思想、原则

项目部建立健全符合工程实际情况的质量管理体系，编制程序化文件和质量管理手册，实行全员、全过程质量管理，从而保证工程的顺利实施和有效控制。

质量管理基本原则：坚持质量第一、以人为本、预防为主的原则，坚持质量标准、科学、客观、公平的原则。

6.2.2.2 质量管理组织机构

项目经理为质量管理第一责任人，项目总工程师为质量直接责任人,工程质量管理实行项目总工程师领导下的质检工程师负责制，通过专职质检员和各部门主管、施工队负责人，对工程进行全面控制、检测、信息反馈和质量问题的处理，同时接受监理工程师对整个工程质量的监督工作。

6.2.2.3人员及职责分工

（1）项目经理质量职责

项目经理是项目工程施工质量的第一责任人，对施工项目的质量管理工作及工程实体质量负直接领导责任。其质量管理职责是：

a保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准，以及企业的工程质量管理制度在项目实施中得到贯彻落实；

b建立施工项目的质量管理体系并保持其有效运行；

c组织对项目部全员的质量教育培训，提高项目部全员的施工质量意识；

d召集并主持施工项目的质量专题会议；

e按规定上报项目质量事故，并配合进行质量事故调查和处理。

（2）项目总工程师质量职责

项目总工程师对施工项目的工程质量负技术及管理责任。其质量管理职责是：

a组织严格执行国家、行业、地方的工程质量技术标准、规范，以及企业质量技术管理的规章制度；

b监督项目质量管理体系的运行，保证施工项目质量监督体系有效运行；

c开工前组织工程技术人员对施工图设计文件进行审核；

d保证项目施工组织设计、施工方案、技术措施满足项目质量目标与工程质量标准的要求，并监督其落实；

e根据施工项目的质量目标，主持编制项目质量策划及质量创优计划；

f组织开展施工项目质量管理小组（QC 小组）活动，研究解决施工质量缺陷或质量通病，以提质、降耗、增效、强管理为目标；

g保证项目施工测量和监测工作准确无误，保证试验检测数据反映施工质量的真实状况；

h保证施工资料的完整性、准确性；

i组织项目推广应用“ 四新 ”成果；

j参加项目质量验收工作；

k参与项目质量事故调查。

（3）项目副经理质量职责

项目副经理对项目施工过程质量负直接领导责任。其质量管理职责是：

a严格执行本企业各项施工过程质量管理制度；

b坚持施工进度服从质量的原则，严格按批准的施工方案、技术措施和技术交底组织施工；

c对重点、关键施工部位组织项目责任工程师旁站监督；

d参加项目质量例会，对涉及施工过程管理的质量问题进行监督整改；

e参与项目质量事故调查。

（4）项目质检工程师质量职责

项目质检工程师对工程的质量负监督与确认的责任。其职责是：

a熟悉施工图设计文件和工程质量技术标准、规范；

b接受施工组织设计、施工方案交底，了解技术管理要求；

c参加对施工作业班组的技术交底，监督工艺、工序质量要求交底到位；

d依据对施工作业班组技术交底对施工作业面进行质量巡查，必要时旁站监督；

e协助现场工长实施对工序质量的过程控制；

f组织检验批内部质量检验及验收；

g会同建设方、监理方对检验批质量进行验收；

h发现工程质量存在隐患或经检查发现质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目分管领导报告；

i参加项目各阶段工程质量验收，编制质量验收资料；

j参与项目质量事故调查；

k编制项目质量监督工作日志。

（5）项目合同工程师质量职责

项目合同工程师对施工项目合同中涉及工程质量的内容负责，保证施工项目相关合同文件满足工程质量目标的要求。

（6）项目测量工程师质量职责

项目测量工程师对施工现场各项测量成果数据的真实性、准确性负责，其质量管理职责是：

a使用合格的测量仪器进行各项测量作业；

b严格按测量技术规范和经批准的测量方案操作；

c真实记录和正确处理测量成果。

（7）项目试验工程师质量职责

项目试验工程师对试验检测工作的真实性、准确性、完整性负责，其质量管理职责是：

a保证施工项目试验室的试验检测能力、资格及配备和使用的试验检测仪器设备、试验检测环境符合有关技术规范和业主的规定；

b保证外委试验检测由具有相应资质的试验检测机构进行；

c严格按试验检测方案取样或进行工程实体质量抽检，保证试件的代表批量或工程实体检验数量符合有关技术规范的规定；

d严格按有关试验检测技术规范、规程操作；

e真实记录和正确处理试验检测结果。

（8）项目材料设备工程师质量职责

项目材料设备工程师负责对进场材料、设备的质量把关，其质量管理职责是：

a核对进场材料、设备的规格、型号，保证其符合采购合同或实时性施工组织设计的要求；

b核对进场材料、设备质量证明资料的真实性、完整性；

c参与进场材料、设备的开箱验收，并填写相关记录；

d负责进场材料的库存管理，按规定做好标识；

e协助进场材料的报验工作。

（9）现场技术员质量职责

现场技术员是项目工程施工过程质量的直接责任人，其质量管理职责是：

a严格按施工图设计文件、实时性施工组织设计及专项施工方案组织施工；

b编制对施工作业班组的技术交底并组织交底，使施工操作人员正确了解施工方法和工序质量标准；

c依据技术交底文件，实时监控作业人员的工序操作质量；

d施工作业前核实所用材料、设备的质量；

e组织或参与施工现场的试验检测工作；

f监督工序、班组交接质量检验；

g组织对不合格品的返工；

h编制本专业的施工资料，保证施工资料的真实性、可追溯性，并与施工进度保持同步。

i参与项目质量事故调查。

6.2.2.4 质量保证体系框图

6.2.2.5质量管理制度

1、工程质量终身责任制度

（1）施工单位的项目负责人，应当按照国家和省市法律法规和有关规定，对建设工程质量终身责任作出书面承诺，并签署《建设工程质量终身责任承诺书》，对该建设工程在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

（2）根据本工程的总体质量目标进行量化分解，落实到每个分部分项工程、每一个施工环节和施工工序等，并逐级落实到相关部室、施工队、作业人员，一级保一级，逐级签订包保责任状。

2、图纸管理和图纸会审制度

（1）施工图是工程实施的基本依据，应加强对施工图交付及交付后的管理工作。设专门人员管理施工图，做 好保管、收发登记、保密工作。作废图纸及时加盖作废章, 不得继续使用。

（2）施工图必须经过审批，加盖施工图审批专用章后作为工程实施、竣工验收和计价的依据。

（3）施工图审核由施工单位总工程师组织，相关部门参加。了解设计意图、明确技术途径，确定工程项目适 用规范、工法、操作规程和作业指导书，并用作施工过程 指导性文件，对设计文件有疑问或认为设计文件存在问题以书面形式上报监理、项目公司、设计单位。

（4）施工图纸会审应填写设计文件会审记录、工程数量复核记录，并建立设计文件审核台账。

3、施工图现场核对制度

各专业技术人员在领到施工图后先必须认真地全面了解图纸，搞清设计意图、规范及技术标准规定要求，熟悉工艺流程和结构特点等重要环节，之后应去现场，根据 设计提供的资料，进行详细的水文、地质核对，结构物设计是否合理等。必要时可请勘察设计人员一道参加以确保设计与实际相符。

4、施工技术培训交底制度

工程开工前，施工图设计单位向施工单位、监理单位进行设计文件交底，施工单位项目总工在施工各阶段对管 理层和操作层进行施工技术交底，将施工内容与施工组织 、施工工艺和主要施工参数、工程质量要求和验收标准、 容易出现的质量通病的预防、安全技术要求等详细地给施工人员交底。未经施工技术交底，相应的工程施工不得实施。

5、内业资料管理制度

（1）施工过程质保资料管理由标段项目经理负总责，总工程师分管和指导，工程部具体实施。各级技术质量 管理人员要注意有关工程质量管理工作各项原始记录的收集、汇总、整理、分类、存档工作。

（2）原始记录包括复测和定位测量资料，开（复）工报告，施工调查资料，施工图设计文件、设计文件审查 记录，变更设计的有关记录，施工组织设计、专项施工方案，工程施工质量验收记录，试验报告单，地基基础及结构检测记录，材料、成品（半成品）和安装设备检验合格 证，施工记录、工程日志，工程事故分析处理记录，工程竣工验交过程中形成的协议、纪要等。

（3）项目部应建立专门的资料室，配置专职资料员，收集、保存各类技术、质量资料。各级技术、质量管理 人员负责各类技术、质量管理资料的收集、整理、填写和签字盖章，各类资料必须与施工进度同步，手续完善，明确责任。资料形成后及时交资料员归档保存。

6、首件验收、样板引路制度

首件验收制度是对工程质量管理程序的进一步完善和加强，旨在以首件样本的标准在分项工程每一个检验批 的施工过程中得以推广，认真落实质量控制程序，实现工序检查和中间验收标准化，统一操作规范和工作原则，从而带动工程整体质量水平的提高。

（1）项目结构分解

在获得施工图设计文件后，由项目部工程部以检验批为最小单位进行项目结构分解，明确各分项工程的事前、事中、事后质量控制要点及需要收集完善的施工记录、现场检查、试验项目、质量验收等质量文件目录。

（2）首件验收项目

对于涉及结构安全及使用功能的必须严格执行首件制度。对于本工程，将每一分部工程涉及的所有分项工程的第一个检验批为首件验收的对象。

（3）首件验收程序

每个分项工程正式施工前，首先由技术部对现场施工作业人员进行针对性的技术交底工作。各分项工程首件开始施工后，质量部全程参与施工过程，加强过程控制，保证首件产品能达到验收合格标准。当每分项工程首件产品施工完毕后，由施工作业队质检人员进行自检，合格后上报项目部质检部门组织准备首件验收。

验收参与的项目公司、设计单位、监理单位及施工单位各方，在验收之前召开验收准备会议，内容包括准备检验资料、确定流程、人员分工、验收方法、部位及数量等; 现场验收后作会议总结，总结验收情况、验收各方提出存在问题及整改意见等，在会议讨论并通过整改意见后由 施工单位进行下一步的整改；对于一次性通过验收的首件产品或分项工程进行四方会签，并对同一分项其他部位或 下一道工序提出施工和指导意见，确保样板引路。整个验收过程分内业和外业组，分别验收首件产品或分项工程的 内业资料、现场结构尺寸、强度、平面位置、外观及探测 等。在整个验收过程中，须留有文字及影相资料。只有经 四方对首件产品或分项工程验收确认合格后方可进行大面积或批量生产、进行下道工序。

（4）首件验收评审和总结

对验收指标不达标的分项首件必须返工，并按各方提出的问题逐一进行整改，并对问题产生的原因进行分析，对相应的作业人员进行培训教育，提高其业务水平及质量 意识，整改完成后再次组织验各方验收，提高产品首件验 收合格率，形成奖罚机制。经评审达标的分项首件工程，对各方在验收时提出的意见和建议要引起重视，对产品的 工程质量要精益求精，做好样板引路工作，形成流水作业 , 保证工程质量。通过首件验收的分项工程，要严格要求管理人员、施工班组按照确定的施工工艺、施工参数、操作规程组织规模施工，推动施工过程中切实落实全面质量 管理措施、层层分解落实质量目标、细化施工程序，实施工程质量精细化管理，以分项工程优质保证工程整体质量的优质。

（5）首件验收形成的资料

每一个分项工程完成首件验收后需要形成相应的资料，为分项工程的后续施工做好样板引路工作。首件验收 完成后形成的资料主要有：会议纪要、首件验收记录表、检验批质量验收记录以及影像资料等。

7、工程质量旁站监督制度

施工单位项目部配备专职质量管理人员，对工程的特殊过程、关键工序和关键部位的全过程，实行旁站监督，确保工程质量始终处于受控状态。旁站监督做到严格执法, 并做好监督记录，对所监督的施工质量负责。

8机械设备管理及养护制度

（1）机械设备购置管理

①机械设备购置实行严格的投资计划上报审批制度，具体审批权限及审批流程执行公司制度。

②新购置的机械设备，及时办理固定资产入帐手续，遇有设备调拨、报废和处置行为发生时严格按管理流程要求进行申报和办理。

③项目部按规定对进场的机械设备进行验收，并保存验收记录。保证所购机械设备符合职业健康、安全、节能与环保的要求。

（2）机械设备使用管理

①外部设备租赁实行供方准入制，其设备出租方必须在公司《（机械类）合格供方名册》的范围内选择。

②进场使用的机械设备需及时进行报验并按其技术性能的要求和操作规程正确操作、使用，不得违规、违章、超负荷及带病作业。

③机械设备必须按时进行各级保养维护。

④采用多人、多班作业的机械设备必须执行交接班制度。

⑤现场暂时不使用的施工机具，要及时断电、封存及作好标识。

⑥项目部设备管理人员每周必须对正在使用的施工机具进行一次以上的综合检查并填写检查记录。

（3）机械设备保养和修理

①设备使用单位根据施工任务、设备运转时间及技术状况编制《设备维修、保养计划》，报设备主管部门备案。

②按计划对设备实施维修、保养，对维修过程、维修 项目、配件/总成件的更换等内容及时填入《设备维修保养记录》。

③配件领用必须填写相关单据，对于可利用的旧配件, 要积极开展修复工作。

9、工程测量制度

（1）施工测量是工程质量的基础和保证，测量工作要认真执行国家的法律、法规、行业标准、规范及有关设 计方案，保证测量工作满足施工要求，测量数据准确、可靠，确保构筑物位置和几何尺寸无误。

（2）测量组负责工程项目的控制测量布网与施工阶段测量工作。

10、隐蔽工程检查和签证制度

工程隐蔽部位在隐蔽前进行质量检查，经质检员自检 、质检工程师复检合格后，备齐相关报验资料及时报监理 验收，经监理验收合格，给予签证认可后方可进入下道工序。

11、成品保护及不合格品管控制度

（1）在施工过程中，根据保护产品的特点，分别采 取“ 防护 ”、“包裹 ”、“覆盖 ”、“封闭 ”等保护措施 , 以及合理安排施工顺序等来达到保护成品的目的。严格 控制施工操作过程中的不当和失误，一旦出现不合格品，根据监理指令，采取措施进行整改或返工处理，确保产品达到合同要求的质量标准。

（2）施工总承包部监督各标段项目部将成品保护责任划分，并落实到岗，落实到人，列入对各作业班组的考核项目。

12、持证上岗制度

（1）为了统一和规范劳务用工管理工作，规范管理行为，需对项目管理人员、技术人员、特殊工种人员和作业人员等进行岗前培训、持证上岗。

（2）人员培训应根据现场需要制定各类培训计划，主要培训内容包括：质量知识培训、安全知识培训、基础业务知识培训、岗前培训等，培训完毕进行考核。

（3）岗前培训应根据工种开展各种应急性、针对性 培训，对新进场、变换工作岗位、工序转换的所有人员需重新培训考核。

13、质量例会和事故申报制度

为了有效推进施工质量问题的消除和质量的提高，召开定期、不定期的质量专题会，分析施工中出现的质量问 题以及产生的原因，并制定出相应的预防、纠正措施，杜 绝质量问题重复出现。建立质量事故申报制度，确保事故 能够得到及时处理。施工过程中发现质量问题，及时上报监理单位，必要时上报发包人，同时组织有关人员分析原因、研究整改方案，在监理的监督下进行整改方案的落实。

14、工程质量奖罚制度

项目部部制定有效的质量管理考核制度，奖优罚劣，对质量监控过程中有损工程质量的问题及时督促整改（或返工），视情节严重予以通报批评或经济处罚；对工程质量控制过程中取得优良的业绩者进行奖励。

15、质量教育培训及考核制度

（1）项目部应根据年度施工生产计划制订年度教育培训计划，每半年至少组织一次质量教育和培训活动，沟通质量信息，增强质量意识，规范质量行为，提高操作技能。

（2）项目经理是质量教育培训第一责任人，总工程师负责业务指导和组织，质量意识教育和质量验收培训由标段安全质量管理部负责具体实施，技术培训由工程技术部负责具体实施。

（3）培训资料应当归档保存至工程竣工交验。

（4）建立培训记录和考核机制，考核合格后方可上岗。

16、工程材料、构配件进场检验制度

（1）原材料、构配件的存放必须符合标准化要求。

（2）各保管部门要按照安全、质量、环保三个体系贯标要求做好存放场地的建设管理工作。主材库存周转量及管理原则上按工程平均消耗物资的一个月用量储存考虑，其它料按15天用量进行储存。

（3）强化物资、设备现场管理。现场物资堆放要做 到存放合理，下垫上盖，堆码整齐，标识清楚，存料场地要考虑防火、防洪、防盗，避免不必要的损失。

（4）拌合站原材料储备场所采用混凝土硬化处理， 不同材料之间采用隔墙分离，同一规格的材料也应做分仓 处理，现场合格材料、不合格材料、待检材料标识清楚，以防混淆。

17、质量创优管理制度

（1）计划创优质工程的项目，应强化过程控制，大 力应用“ 四新 ”技术，加大QC小组攻关力度，全面提升工程质量水平，确保工程一次成优。

（2）施工中应及时收集、整理技术资料及管理资料 , 及时总结质量、安全、技术、文明施工等方面取得的成果。

18、接受项目实施机构和省市政府行政主管部门的检查制度

严格遵守国务院颁发的《建设工程质量管理条例》 ( 国务院令第279号）及国家现行的工程质量验收标准。自始至终的坚决服从政府管理，接受政府及社会质量监督部门的监督，主动接受社会、群众的监督，建立“质量问题举报热线，确保实现质量目标。项目实施机构检查期间，项目公司派代表陪同监督和检查，提供监督和检查工作的必要条件。

19建立完善的质量检查制度

建立完善的质量检查制度，各职能部门必须按职责要求，在所管范围内开展日常、不定期或专业的质量检查，定期检查都必须组成由领导负责，相关部门参加的检查组 。检查工作必须有计划，明确检查的要求和目的。对检查发现的问题，应及时定出纠正或预防整改措施、落实人员, 限期整改和验证闭合。

20、专项施工方案和作业指导书编制审查制度

（1）专项施工方案编制审查制度

一般危险性工程专项施工方案：依据《建设工程安全生产管理条例》规定，针对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，由施工单位在施工前单独编制的安全专项施工方案。

重大危险性工程专项施工方案：依据《建设工程安全 生产管理条例》规定，针对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及高大模板工程，标段项目部还应当组织专家进行论证、审查的安全专项施工方案。

专项施工方案是进行现场安全管理的实施性文件，一经审核批准必须严格落实执行，并有专职安全生产管理人员进行现场监督。专项施工方案、安全技术交底、有培训书面记录和签字，确保施工作业人员清楚掌握施工方案的安全技术措施。

（2）作业指导书编制审查制度

施工作业指导书是控制工作质量的指导性文件，它是施工人员进行作业的主要依据之一。编制作业指导书的目 的是使施工人员了解所要进行作业的基本情况，明确作业 的深度，掌握工艺流程、操作方法步骤、质量标准、安全措施、节约措施等，从而提供技术、组织和安全保证。

施工单位作业指导书按工艺标准进行编写，作为单位工程组织设计的组成部分。根据工程实际需要可按专业、工艺、设备编写通用作业指导书，重点设备安装调试和重 点工艺应单独编写作业指导书。作业指导书由专业技术员或专业工程师（项目部总工）在施工前编写。

21、质量验收及三检制度

（1）自检验收制度

每位施工人员对施工的分项工程随时进行自检，发现不合格的及时返修，不留质量隐患，每道工序施工完成后必须要进行自检，合格后方可进行下道工序的施工并将自检实测数据填写在自检记录上，交质检人员复查核定。

（2）互检验收制度

施工班组对施工的分项工程互相进行检查，发现不合 格处及时相互通报，加以纠正。总工、质检工程师要及时 组织班组、质检人员、施工人员互相检查，督促上道工序, 搞好本道工序，服务下道工序。

（3）交接检验收制度

工序交接检查在双方自检的基础上进行抽检认定后 方能办理工序交接检手续，凡不符合质量要求的不准办理交接手续。

工序交接由班组长或兼职质检员负责，班组交接由项 目负责人或质检工程师组织，在交接检查过程中要树立为下道工序服务的思想。

（4）隐蔽工程检查验收制度

严格按程序检查，以防质量隐患，在班组自检、互检 和交接检合格的基础上报质检工程师进行隐蔽检查，最后 交监理工程师检查签认后方可隐蔽，隐蔽工程必须按规定填写隐蔽工程检查证并填写施工日志。

（5）测量换手复核检查验收制度

测量资料须经换手复核；控制测量交总工程师审核后 报监理工程师批准，现场测量基线、水准点及有关标志均须进行定期复测检验。

（6）实行严格的“跟踪检测 ”制度

检测工作将根据施工过程按跟踪检查、复检和抽检三种方式进行，绝不放过任何质量隐患。

（7）原材料及成品或半成品检验制度对采购进场的原材料及成品或半成品由试验室组织有关人员进行验收检查，内容包括：

①进场货物的品种、规格、数量是否符合采购计划。

②供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全。

③产品现场质量检查验收记录。

④取样进行试验并填写试验报告。对检验合格的产品分类、分批堆放并设立标志卡，坚持按用途对口保管、发 放、不得混杂，对易受潮的物品做好防雨和防潮工作；对检验不合格的产品立即清除出场。

（8）机械仪器设备定期检验标定制度

测试仪器设备按照施工技术规范进行定期或不定期的检定；新购置的测试仪器设备使用前进行标定，取得标定合格证书后方可使用。

由专人负责检查、监督并设立帐卡档案，记录好每次标定的时间和标定的结论，定期进行回访。

22、工程质量检测和试验制度

（1）检测人员根据规范要求频率进行自检。

（2）检测所用的各种试验仪器设备，必须处于正常状态，不符合规范要求的不予使用。

（3）用于实体工程的各种材料必须经过试验检测合格，必须经过监理见证或平行试验 。

（4）对需要外委检测项目经技术总工同意后，报监理批准后，送指定试验室检测。

（5）所有试验上报必须经试验监理工程师签字确认后，方可上报、存档。

（6）原始记录与数据处理

①原始记录应按统一格式填写。

②原始记录所列文字、数字清晰、工整，一律使用法定计量单位。

③记录有误需修改时。加盖本人私章，正确数字写在改换数字的上方。

④检测数据有的效位数与检测系统的准确度相适应，且符合规范要求。

⑤原始记录应保持其原始值的严肃性，不得弄虚作假。

（7）检测报告的审查与申报

①检测人员检测完毕后，按要求填写原始记录并经复核后签名、交表。

②对原始记录进行复核，主要校核内容包括计算公式 、参数、检测精度、仪器状态、测试结果、表示方法、曲线绘制、计量单位等校核后交试验工程师。

③试验工程师收到原始记录后进行验收复核，并抽部分结果进行复算，且进行数据统计整理，做出测试质量判断后交试验室主任。

④凡自检或抽检试验数据，超出允许偶然误差范围的, 应及时通知复检或返工，直到合格。

⑤试验室主任对试验报告进行审核、盖章、签字、上报。

6.2.2.6 施工质量的系统控制

1、施工准备控制

（1）技术交底和图纸复核；

（2）施工组织设计及项目质量计划的审核，施工方案、方法、工艺、流程的审核把关，施工进度计划对质量的保证，施工平面布置对质量的影响，施工措施对质量的保证；

（3）生产要素配备控制质量；

（4）健全质量控制系统的组织；

（5）完善质量管理体系，优选有高速养护施工资格和能力的管理人员和作业人员；

（6）建立原材料、成品、半成品的控制措施；

（7）把好机械设备配置质量关；

（8）创造良好的工程施工技术环境；

（9）做好现场施工环境管理；

（10）开工把关，不具备条件的不可牵强开工。

2、施工过程控制

（1）做好技术交底工作，交底要明确具体，注明施工工艺和质量标准，质量控制要点，交底手续齐全并形成质量记录；

（2）重视施工过程质量控制，过程是形成实体质量的关键环节，加强过程控制的检验试验和工序交接检工作;

（3）加强中间产品的质量控制，检验批、分项分部工程质量验收，严格工程变更控制。

- 竣工验收控制

（1）严格按国家或河北省关于施工的新标准、新规范和强制性要求等组织相关人员进行验收。

（2）严格工程质量评定，竣工文件的编制、归档工作。

6.2.3质量保证措施

6.2.3.1组织保证措施

项目部成立质量管理领导小组，强化对工程技术、质量的管理，确保按照技术规范进行施工。同时成立以专业工程师负责的质量控制机构 , 领导测量、试验和质检等专业工程师对施工质量进行控制，监督施工人员严格按照设计及技术规范进行施工。各施工班组设立专职或兼职的质量监督员，负责本工程按规范施工，并对本班组施工的各工序进行自检，参加工序交接工作。

6.2.3.2制度保证措施

项目进场后结合本项目特点及质量目标完善并细化项目部各项质量管理制度，按照各项质量管理制度，开展日常质量活动，并通过内部和外部质量审核，保证质量体系有效运行。具体质量管理制度如上已述。

6.2.3.3测量工作质量保证措施

1）测量工作质量保证重点

(1)选用精密仪器，分析各种影响因素，实施科学周密的测量方案;

(2)做好现场的测量标桩、结构物的定位线及高程水准点的保护，定期复核；

(3)仪器专人专用，定期检验校核。

2）质量控制流程

测量质量控制流程详见下图：

3）测量质量过程管理

(1)测量人员要按照施工进度和测量方案要求，现场测量放线工作, 作好施工测量日志。

(2)现场使用的测量仪器设备应根据《测量仪器使用管理办法》的

规定进行检校维护、保养并作好记录，发现问题后立即将仪器设备送检。

(3)测量放线作业过程中，要严格执行“三检制 ”：

自检：作业人员在每次测量放线完成后立即进行自检， 自检中发现不合格项立即进行改正，直到全部合格，并填好自检记录。

复检：由施工负责人或质量检查员组织进行质量检查，发现不合格项立即改正至合格。

交接检：由施工负责人或质量检查员组织进行，上道工序合格后移交给下道工序，交接双方在交接记录上签字，并注明日期。

测量质量控制流程图：

6.2.3.4 工程内业、档案质量保证措施

1）工程内业质量控制

（1）内业人员在工程管理部指导下建立相关技术台帐和卷内目录。

（2）内业人员支持质检、试验、测量、调度、安全、合同、机电、物资专业工程师的工作，并提供相关的服务。

（3）完成领导交办的其它相关任务，对所负责的工作负直接责任。

（4）原始记录要真实，完整准确。要有记录人签字， 日期，必要时要有监理工程师的签署作为证明。

（5）原始记录填写及时，分类别、分部门专人进行。

（6）施工记录资料有图，有表，有说明，必要时还需要照片，摄像资料。

（7）各种原始资料由进口、出口工区各自收集，上报工程管理部汇总。

（8）施工日志：把施工过程中各种描述和各种情况记录及时、真 实完备。施工日志由技术员、施工员分别填写，工区技术主管组织汇总整理后上报。

（9）工程（隐蔽）影像：各工程工前、工后要留好影像资料，影像要标明具体部位，里程桩号，施工内容等基本资料。

（10）质检资料：各种质量检查资料（记录）及时填写，现场监理工程师签字完善后上交工程管理部，工程管理部统一交专监和监理组( 分站）完善签字手续。如出现监理工程师迟迟不签字或拒签的应及时向工程管理部反映，工程管理部按情况处理。

2）工程档案质量控制

（1）根据相关要求，项目经理部建立档案室，并设立专职档案工程师，负责项目经理部、项目部的日常档案管理。

（2）档案工程师负责对工程档案资料管理进行指导，并随时加强内业资料的检查，确保内业资料归档完整有序。

（3）施工图纸、技术标准、规范以及内业资料等由资料员负责，在档案工程师的要求和指导下进行统一的收集、整理、归档。

（4）现场技术员（质检工程师）负责技术交底、施工日志、现场记录、质检记录等资料的收集，交由档案工程师归档。

（5）工程管理部内业资料建立总台帐目录，并根据分部分项工程进行细化归档整理。

（6）测量资料、量测资料及试验资料均由测量组及试验室安排专 人负责保管，并接受档案工程师的统一检查、管理，同时建立细化后的台帐记录。

（7）相关单位及部门往来文件分类归档保存。

（8）变更设计文件由资料员专门负责管理。

（9）档案工程师必须及时对各文件及相关内业资料进行台帐登记及归档确保内业资料及时归档有序。

（10）在上级单位检查时内业档案工程师必须参加，检查后按照要求进行整理归档。

6.2.3.5成品保护质量保证措施

在施工过程中，有些分项、分部工程已经完成，其它工程尚在施工 , 或者某些部位已经施工完毕，其它部位正在施工，如果对于已完成的成品不采取妥善的措施加以保护，就会造成损伤，影响质量，为保护来之不易的施工成品，尽可能的消除和避免成品在施工过程中的污染、损害及破坏，以达到保证工程质量、保证工程进度、降低不必要的费用支出、提高验收一次通过率，在施工过程中必须加强对已完和正在施工的分部分项工程进行保护。

因此，搞好成品保护，是一项关系工程质量、进度、成本的重要工作。

1、成品保护组织机构

项目部成立成品保护工作小组，由项目经理担任组长，技术负责人担任副组长。成品保护工作小组结合各施工阶段特点，确定成品保护工作的重点，并拟定对策与措施。组织成品保护交底会并检查落实情况。

具体措施如下：

1）成立专项成品保护管理机构

本工程各施工工种之间的穿插作业多，如何进行成品保护必将对整 个工程的工程质量产生有其重要的影响。这就要求本们成立成品保护专 项管理机构，协调各单位一致动作、有纪律、有序的进行穿插作业，保 证用于施工的原材料、成品及半成品得到有效保护，确保整个工程的施工质量。

成品保护管理组织机构是确保成品保护得以顺利进行的关键。为确保成品保护工作的落实。

2）成品保护机构的运行方式

组织专职检查人员跟班作业，定期检查，并根据具体的成品保护措施的落实情况，制定对有关责任人的奖罚制度。

2、成品保护范围

成品保护必须贯穿于施工全过程，从原材料、半成品、直至成品各 个环节，比如工程施工过程中的工艺设施、钢筋、模板、混凝土、预留（埋）孔洞等，都必须进行切实有效地保护。

3、成品保护制度

1）工序交接制度

项目部将建立完善的工序交接制度。在各工种交接时，交接双方对 上道工序的成品和设备进行检查并实行书面移交手续，下道工序的操作者必须认真保护，造成损坏和丢失要全面负责。

对购买的半成品、成品要在进场前做好“ 四检 ”制度，即检验规格 、品种、质量、成品保护性包裹，不合格品不许进场。做好现场和仓库物品的管理工作。

2）成品保护责任制

建立成品保护责任制，各项工程施工前均派专人负责各成品保护工作，责任到人。

3）成品保护教育及警示制度

加强新进场工人的成品保护教育及成品保护人员岗前教育，树立工 人的配合及保护意识，建立各种成品保护临时交接制，做到层层工序有人负责。

在需要保护的成品周围设置提示、警示标语，或在成品或设备上贴挂成品保护醒目的警示标志，引起来往人员的注意。

4）成品保护交底制

各作业队加强班前操作技术交底，成品保护交底。成品保护落实专 人，做到人人皆知。增强成品保护的意识，发现有破坏产品的人应及时汇报并通报追究责任。

6.2.3.6 隐蔽工程质量保证措施

根据设计及规范要求进行，建立健全工程质量检查和验收制度。把责任落实到人，是保证隐蔽工程质量的关键。

（1）明确隐蔽工程检查项目，实行岗位责任制度

①为保证上述主要隐蔽工程质量，实行定岗制度，采取如下措施： 项目部应结合工程实际，建立健全质量责任制机制，配齐所需资源，落实各部位质量责任人。

②加强作业人员“质量第一、顾客至上、下道工序是顾客 ”的质量意识教育，组织技能培训，严格遵守操作规程，开展 QC 小组活动，促进和提高操作手按章作业按图施工能力，消除和预防作业人员因素造成工序质量缺陷。

③加强设备维护和保养工作，配置先进适用和合理配套的设备，消除和预防因机械设备因素造成的工序质量缺陷。

④加强采购各环节控制工作，定点、定量采购，严格过程检验和试验，消除和预防材料因素造成的工序质量缺陷。

⑤严格持证上岗，严肃工艺纪律，消除和预防因施工方法因素造成的工序质量缺陷。确保工序作业的环境条件，搞好文明施工，消除和预防环境因素造成工序质量缺陷。

⑦督促计量设备的周期鉴定，督促增加检、测、试的频次，积极引导采用先进计量设备和快速准确的测试技术，消除和预防检验、测量和试验因素造成的工序质量缺陷。

⑧各级技术人员应了解设计意图并详细审查图纸、核对现场，掌握相关的标准、规范，明确质量要求，并作好技术交底。各隐蔽项目隐蔽部位操作人员在现场负责人主持下，对照技术交底文件，充分做好隐蔽的各项准备工作，经自检合格后，提前通知监理工程师，同时给监理工程师提供图纸、测量工具和其他一切条件，办理验槽、验坑，检查隐蔽部位并随检随签证。

（2） 把好隐蔽工程检查验收关

①做好隐蔽验收记录，对于隐蔽检查中提出的问题进行认真处理， 经复验符合要求后，方可办理签证手续，进行下道工序。隐蔽工程施工完毕后，由工班长在隐蔽验收记录中填写工程的基本情况，由施工队技术负责人签字，项目经理部质检工程师检查合格后请监理工程师进行检查验收。参加检查人员按隐蔽检查单的内容进行检查验收后，提出检查意见。若检查中存在问题需要进行整改时，施工班长在整改后，再次请有关各方进行复查，达到要求后，再办理签证手续。

②隐蔽工程验收合格后，技术负责人再安排进行下一道工序施工。

③施工队技术负责人在隐蔽工程验收后，及时将验收记录送项目部内业技术人员审核无误后归档。

④把好隐蔽工程检查签证关

A坚持隐蔽工程检查签证制度，先由施工质量检查员检查合格后，报请监理工程师复检签证，不经签证的工程不得进行隐蔽和下道工序作业。

B实行工班自检、工序互检、质检人员专检、监理检查签证的四级检查制度，不合格工程，坚决返工重做，并对交接人员进行追查，按照奖优罚劣制度，做到奖罚分明。

C工程在隐蔽之前应核对设计图纸与地质情况是否相符，尺寸、标高是否符合要求，由项目部质检工程师组织自检合格后，报现场监理工程师检查签认后，报监理工程师进行验收签认。

D填写检查证备齐有关附件，经监理工程师检查合格并签证后，方可隐蔽进行下道工序施工。在进行下一步施工前，对该隐蔽工程进行实地拍照或录象，并作为资料存档。如检查不合格或检查与实际不符，不予签证。待整改完成后，重新检查签证，直到符合规范要求。

E对需进行隐蔽的工程，未经检查验收签认， 自行隐蔽者，应返工补验，并追究该项工程负责人责任。

（3）隐蔽工程质量保证措施

隐蔽工程质量在于加强施工过程的控制，健全和严格执行各项质量检验制度。使整个工程质量处于受控状态。制定质量岗位责任制、定岗定责，按施工部位专人负责加强现场管理。

①对隐蔽工程的质量，以班组自检与专职质检员相结合， 自检发现不合格的及时纠正，避免带入下一工序造成较大的损失。

②自检合格后由分管该工序质量的专职质量人员进行检查，不合格的坚决返工，上道工序不合格不准进入下一工序施工。

③每道工序自检合格后，报请监理工程师验收，并做好隐蔽工程的验收记录，经监理工程师认可签证后才能进行下一工序施工。

④隐蔽工程做好记录签字，从班组自检、专职人员、监理要层层签 字，并按规定表格认真填写清楚时间、部位、检查内容等，做到每个部位都有据可查。

6.3安全生产管理体系及保证措施

6.3.1安全生产方针：

遵循公司“安全第一、预防为主、综合治理、以人为本、全员参与、持续改进”的安全生产方针。

建立安全生产组织体系、全员安全生产责任体系、 安全规章制度体系，制定具有针对性的保障措施，投入人、财、物等各种必要的资源，做到生产与安全工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比，以安全生产标准化和双重预防机制建设为手段，对生产经营活动进行全员、全过程、全方位的有效控制，并不断总结分析，持续改进，将风险控制在最小范围内，尽最大可能避免生产安全事故发生，确保项目安全目标的实现。

6.3.2安全目标

安全目标：不发生较大及以上安全生产责任事故。

安全具体控制目标：不因未履行安全职责或履职不到位，造成人员死亡、重伤等生产安全事故、火灾事故、责任交通事故、新增职业病人员、发生重大事故隐患，做到本项目零事故发生。

安全工作目标：安全生产目标责任书签订率100%；相关方安全生产协议签订率100%；风险告知率100%；安全管理人员到位率100%；隐患排查治理完成率100%；教育培训覆盖率100%；特种作业人员、特种设备操作人员持证上岗率100%；应急演练按计划开展率100%。

6.3.3安全生产领导小组及职责

为进一步加强高速公路病害治理工程的安全管理工作，及时有效地预防突发事件的发生，规范安全生产事故应急管理和应急响应程序，明确职责，建立健全应急救援机制，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，保证人员和财产不受到任何伤亡损失，结合本项目的实际成立安全生产领导小组，强化现场安全管理，落实一岗双责，营造全员参与的安全生产氛围，为施工安全生产保驾护航。

6.3.3.1安全生产领导小组

组  长：冯印斌  项目执行负责人

副组长：刘天双  项目技术负责人

黄  强  项目副经理兼安全总监

杨  爽  副经理

贾  涛  副经理

成  员：石景波 叶竹 白杨 吴海 马金生 冯国柱 郑洪泽 孙亮亮 张玉轩 协力队伍负责人

6.3.3.2安全生产领导小组主要职责

（一）贯彻落实安全生产等方面的方针政策、法律法规以及上级的规章制度、工作部署。

（二）负责项目安全生产制度的建立健全及贯彻落实。

（三）监督检查项目所属各职能部门安全职责履行情况。

（四）负责项目安全生产工作的协调、监督、评价、考核、奖惩工作。

（五）负责实施安全生产目标责任制，与所属各部门、各相关单位签订《安全生产目标管理责任书》，明确安全管理的目标与责任。

（六）负责项目重大安全隐患的督促整改和职权范围内安全生产事故的调查处理工作。

（七）可在职权范围内，向所属各部门、各相关单位发布指示性、指令性、指导性、知照性公文。

（八）负责项目部安全生产的教育培训工作。

6.3.4安全生产保证体系

建立健全安全生产保证体系，落实安全生产责任制，加大安全投入，确保全过程、全员、全方位安全生产的落实。

安全保证体系图

6.3.5安全生产管理制度保证措施

依据现行安全管理标准、规范及公司关于安全管理的各项规章制度，根据项目特点编制相关管理制度，为项目安全生产保驾护航。主要有：全员安全生产责任制、安全生产会议制、安全事故报告制度、安全生产检查管理制度、安全生产教育培训教育制度、安全生产交底管理制度、应急救援管理及突发事件信息报告处置等。

安全管理制度清单

| 序号 | 制度名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产目标管理办法 |  |
| 2 | 安全生产会议管理办法 |  |
| 3 | 全员安全生产责任制管理办法 |  |
| 4 | 安全生产管理组织机构及职责 |  |
| 5 | 安全生产档案管理办法 |  |
| 6 | 安全生产费用管理办法 |  |
| 7 | 安全生产教育培训管理办法 |  |
| 8 | 安全生产检查（风险分级管控与隐患排查治理）管理办法 |  |
| 9 | 安全风险辨识公示管理办法 |  |
| 10 | 施工组织设计管理办法 |  |
| 11 | 危险性较大的分部分项工程管理办法 |  |
| 安全管理制度清单 |  |  |
| 序号 | 制度名称 | 备注 |
| 12 | 安全技术交底管理办法 |  |
| 13 | 临时用电安全管理办法 |  |
| 14 | 设备设施安全管理办法 |  |
| 15 | 危险品管理办法 |  |
| 16 | 消防安全管理办法 |  |
| 17 | 新材料、新技术、新工艺、新设备应用安全管理办法 |  |
| 18 | 班组安全管理办法 |  |
| 19 | 职业健康安全管理办法 |  |
| 20 | 劳动防护用品管理办法 |  |
| 21 | 相关方安全管理办法 |  |
| 22 | 危险作业安全管理办法 |  |
| 23 | 安全文化建设管理办法 |  |
| 24 | 安全生产举报和调查管理办法 |  |
| 25 | 施工现场安全文明警示标志标牌管理办法 |  |
| 26 | 应急救援管理及突发事件信息报告处置管理办法 |  |
| 27 | 安全生产责任追究管理办法 |  |
| 28 | 安全事故报告及调查处理管理办法 |  |
| 29 | 安全生产奖惩管理办法 |  |

6.3.6安全生产组织保证措施

# 安全生产组织机构图

项目经理

工程技术部

综合办公室

试验室

项目总工

副经理

安全总监

作业人员

作业队（班组)

财务部

商务合约部

安全环保部

为加强项目部安全生产管理，贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作方针，明确各级领导和有关职能部门及各岗位从业人员的安全生产职责，共同做好安全生产工作，根据项目部实际情况制定了全员安全生产责任制。

（一）、项目部安全生产职责

1.认真贯彻执行国家安全生产法律法规、方针政策、标准规范和上级制度，服从公司对安全生产工作的领导和监督，全面落实本项目部生产经营活动中的安全生产责任；

2.建立本项目部安全生产领导机构，足额配备专兼职安全管理人员；

3.按规定提取和使用安全生产费用，不断改善安全生产条件；

4.执行公司安全管理规章制度，或根据实际情况，制定本项目部安全生产规章制度，并确保落实；

5.积极参加公司安全生产会议，及时传达并贯彻落实会议及上级安全生产相关文件要求；按规定组织召开安全生产会议，分析安全生产形势，研究安全生产问题，部署项目部的安全工作；

6.项目部明确岗位职责，签订覆盖全员的安全生产责任书；

7.分解并认真落实本单位安全生产工作目标、指标和保障措施，制定本项目部各类安全生产工作计划并组织实施；

8.加强所辖生产及其他机械设备、设施的安全管理工作，特种设备及人员管理必须严格遵守相关法律法规；

9.持续开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设和安全生产标准化建设，相关工作严格落实；

10.对项目部位安全风险进行全面辨识评估，制定、落实管控措施，建立危险源清单并及时更新；

11.在项目部办公区、生产作业区的显著位置设置安全风险分布图，在重点部位设置风险告知牌，对外来人员进行风险告知；

12.对项目部安全隐患定期排查，及时治理，实现闭环管理，建立隐患排查治理清单；不能及时排除或难度较大的隐患，及时上报；

13.开展安全生产检查、巡查，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等不安全行为；

14.保证项目部食品卫生安全，组织所属人员参加公司职业 健康培训和职业健康体检；

15.落实消防安全相关工作，保证所辖区域消防设施、设备 完好有效，建立项目部消防档案；

16.积极组织人员参加公司安全教育培训，制定项目部安全知识和安全操作技能教育培训计划并实施，对新入职和转岗员工进行本级安全教育培训，坚持未经培训考核合格人员不上岗；建立所属人员安全教育培训档案及本单位其他安全生产档案；

17.编制项目部应急预案、现场处置方案，并与公司应急预案良好衔接；组织或参与应急救援预案演练；

18. 建立项目部应急救援队伍，来应对项目各种突发事件（事故）的初期应急救援，参与所及的各种突发事件应急处置工作；

19. 按相关规定如实上报项目部发生的各种突发事件（事故）；

20.按要求上报数据、报表、总结等安全生产工作相关信息、文件，及时通报、传播安全生产信息，积极做好安全生产宣传工作，开展安全文化建设。

（二）、商务合约部安全生产职责

1.实本部门业务工作中所涉及的安全生产责任；

2.贯彻落实安全生产法律法规、方针政策和公司安全生产规章制度；

3.分解并认真落实本部门安全生产工作目标、指标和保障措施；

4.充分掌控业务工作中有关安全生产（制造、经营）许可情况及有关合同条款，防范安全风险；

5.积极参加项目部安全生产会议，及时传达、组织本部门学习并贯彻落实安全生产工作文件和通知；

6.负责对本部门的风险源进行辨识和风险评估，并制定相应的控制措施，将风险源纳入到日常安全检查中，积极落实整改措施。对风险源和易发事故的重点部位实施有效监测、监控，落实重点部位、重点岗位应急措施。

7.对本部门办公室消防等各种安全隐患进行日常排查，及时治理；

8.积极参加项目部各类安全教育培训，组织本部门安全教育培训，建立本部室人员安全教育培训档案及其他安全管理档案；

9.识别搜集本部室业务范围相关安全生产法律法规、标准规范，建立台账，及时更新，参加相关评估工作；

10.根据项目部应急指挥部指令，参加项目部应急救援工作；

11.参加项目部对现行安全生产管理制度的评估工作。

（三）、工程技术部安全生产职责

1.贯彻落实安全生产法律法规、方针政策和项目部安全生产规章制度，及时传达、组织本部门学习并贯彻落实安全生产工作文件和通知；

2.分解并认真落实本部门安全生产工作目标、指标和保障措施；

3.督导项目部根据《公路工程施工安全技术规范》JTG F90-2015对公路工程危险性较大的分部分项工程的专项施工方案评估或专家论证执行情况；督导项目部及时将结果向安全管理部备案；

4.进行生产技术革新和改造时，要同时进行安全技术研究，改善劳动条件和劳动环境，实现安全文明生产；

5.督导项目部加强对业务范围内专业分包、劳务分包等相关方安全管理，监督相关方安全资质审核、安全协议签订，向安全管理部备案；

6.协助项目部制定安全生产规章制度类文件，参与编制项目部生产安全事故专项应急救援预案、重大气象灾害专项应急救援预案；

7.积极参加项目部安全生产会议,落实会议要求；组织本部门安全生产会议并监督落实；

8.负责对本部门的风险源进行辨识和风险评估，并制定相应的控制措施，将风险源纳入到日常安全检查中，积极落实整  改措施。对风险源和易发事故的重点部位实施有效监测、监控，落实重点部位、重点岗位应急措施。

9.对本部门办公室消防等各种安全隐患进行日常排查，及时治理；

10.在公司应急指挥部领导下，履行生产安全事故、重大气象灾害专项应急指挥办公室职责，参与各种突发事件的应急处置工作；

11.参与本项目部基建项目生产安全事故调查，配合完成事故调查上报工作；

12.积极参加项目部各类安全教育培训，组织本部门安全教育培训，建立本部门人员安全教育培训档案；

13.识别搜集本部门职责范围内的安全生产法律法规、标准规范，建立台账，及时更新，参加相关评估工作；

14.参加项目部对现行安全生产管理制度、操作规程的评估工作。

（四）、财务部安全生产职责

1.贯彻落实安全生产法律法规、方针政策和项目部安全生产规章制度；

2.落实财务工作中所涉及的安全生产职责；

3.负责落实本部门相关安全管理措施；

4.协助制定并执行项目部安全生产费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限；

5.协同项目部安全管理部本拟定项目部年度安全生产费用投入计划，纳入企业财务预算，按规定提取和使用，专户核算，不得挤占、挪用；

6.安全费用的会计处理，应当符合国家会计制度的规定；

7.分解并认真落实本部门安全生产工作目标、指标和保障措施；

8.积极参加项目部安全生产会议，及时传达、学习并贯彻落实安全生产工作文件和通知；

9.负责对本部门的风险源进行辨识和风险评估，并制定相  应的控制措施，将风险源纳入到日常安全检查中，积极落实整  改措施。对风险源和易发事故的重点部位实施有效监测、监控，落实重点部位、重点岗位应急措施。

10.对本部门办公室消防等安全隐患进行日常排查，及时治理；

11.在项目部应急指挥部领导下，参与各种突发事件的应急处置工作，负责相关资金提取、保障及抚恤相关财务工作；

12.积极参加项目部各类安全教育培训，开展本部门安全教育 培训，建立本部室人员安全教育培训档案及其他安全管理档案；

13.识别搜集本部室业务范围相关安全生产法律法规，建立台账，及时更新，参加相关评估工作及对现行安全生产管理制度的评估工作。

（五）、综合办公室安全生产职责

1.负责项目部行政后勤、食品卫生等方面安全管理工作。

2.贯彻落实安全生产法律法规、方针政策和项目部安全生产规章制度，及时传达、组织本部门和本系统学习并贯彻落实安全生产工作文件和通知。

3.组织分解并认真落实本部门安全生产工作目标、指标和保障措施。

4.及时批转上级有关安全的公文；对项目部安全文件进行核稿，并监督签发到位；协助项目部制定安全管理制度，组织或参与编制项目部交通事故及公共卫生事件专项应急预案；

5.负责编制项目部值班表，督导项目部值班工作；对项目部办公区外来人员进行安全告知，并督促其落实；

6.组织项目部食品卫生、职业健康安全检查，督促问题整改；负责项目部职业健康培训和体检，建立完善职业健康档案；

7.参加项目部安全生产会议、领导安全检查等安全活动；

8.负责对本部门的风险源进行辨识和风险评估，并制定相  应的控制措施，将风险源纳入到日常安全检查中，积极落实整  改措施。对风险源和易发事故的重点部位实施有效监测、监控，落实重点部位、重点岗位应急措施。

9.对本部门办公室消防等各种安全隐患进行日常排查，及时治理；协调物业管理单位，保证公司机关办公区消防设施完好有效；

10.履行交通事故、公共卫生事件专项应急指挥办公室职责及项目部应急救援工作中新闻宣传组的牵头部门职责，参与各种应急处置工作；参与项目部事故调查，配合完成事故调查上报工作；

11.积极参加项目部并组织本部门安全教育培训，建立本部室人员安全教育培训档案及其他安全管理档案；

12.做好安全生产宣传、安全文化建设工作；

13.识别食品卫生等法律法规、标准规范，建立、更新台账，参加相关评估工作；参加项目部现行安全生产管理制度评估工作。

（六）、项目部负责人安全生产职责

1.学习贯彻国家安全生产法律法规及上级单位和本单位安全生产规章制度；

2、项目负责人对本项目的安全负总责，项目其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责；

3. 组织建立本项目安全生产组织机构，根据项目组织结构和岗位设置建立并组织落实项目安全生产责任制；

4、建立健全本项目安全管理制度，对公司安全生产目标进行分解，制定落实本项目部安全生产目标、工作计划和保障措施，同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时考核；

5.组织召开本项目安全生产工作会议，及时传达并贯彻落实上级安全生产会议、文件要求，研究、部署安全生产工作，解决安全生产问题；在施工重要节点组织召开专题安全分析会；

6.保证本项目安全生产投入的有效实施，不断改善安全生产条件，组织投保安全生产责任险；

7.推行安全生产标准化，组织落实安全风险分级管控和隐患 排查治理，组织、参与安全风险辨识、安全生产检查和隐患排查，及时消除生产安全事故隐患；项目负责人每月至少带队检查一次，项目技术负责人每周组织检查一次；

8.加强本项目相关方、特种作业人员、特种设备及操作人员管理；督导分管人员组织分包单位研讨并落实安全措施、开展技术交底及班组岗前教育；

9.组织落实基建项目的 “三同时”；推广采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，先组织制订安全技术措施；

10.组织本项目安全教育和安全操作技能培训计划的实施；

11.建立本项目应急救援队伍，保证应急救援物资、设备，组织制定并实施项目应急救援预案及演练；

12.发生事故时，积极组织开展救援，及时、如实报告生产安全事故；

13.督导本项目安全工作信息上报、安全生产宣传、安全文化建设；

14.组织落实消防安全，保证本项目消防设施、设备完好有效，建立项目部的消防档案。

（七）、项目部安全负责人安全生产职责

1.学习掌握并贯彻国家安全生产法律法规及上级单位安全生产规章制度；

2.协助项目负责人履行安全生产管理职责，对项目安全生产工作负综合管理领导责任；

3.组织项目部安全生产管理机构和人员开展日常安全管理工作；

4.督促建立健全项目部全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，监督检查执行情况；

5.组织制定项目安全目标和年度工作计划并督导实施； 6.审查项目部安全生产投入计划，监督安全生产投入有效实施；

7.组织召开项目部安全生产例会，总结分析和部署安全生产工作；

8.督导项目部安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、安全生产标准化和职业健康安全管理体系建设；

9.督导或组织安全生产检查、隐患排查治理，每周至少开展一次安全生产检查，对查出的事故隐患督促整改；

10.组织对项目部各级人员进行安全生产责任制履行情况进行考核；

11.督导项目部生产安全应急救援预案制定、备案，组织评审工作；督导预案演练，提出改进指导意见；

12.若发生生产安全事故，按规定时间和程序报告，参与组织事故救援和善后处置，配合有关部门开展事故调查或组织内部事故调查处理。

13.组织总结、推广安全生产先进经验，督促、协助项目部安全文化建设。

（八）、安全总监生产职责

1.监督项目经理部履行安全生产职责，监督项目日常安全管理工作。

2.贯彻执行党和国家有关安全生产的方针政策和法规、规范。

3.督促项目部日常管理中把安全生产纳入项目管理重点，监督项目经理部审定项目安全工作计划，及时督促组织研究解决安全生产突出问题。

4.监督项目经理部落实项目安全风险动态管理工作，推动构建安全风险分级管控和隐患排查治理预防工作机制。

5.参与项目周月安全检查、专项检查等安全检查工作，并督促及时整改落实。

6.参与审核项目年度职业健康安全目标，督促项目部与各部室负责人签订安全生产目标责任书。

7.监督项目经理部组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，督促安全生产投入的有效实施。

8.监督项目经理部定期召开项目安全生产、职业健康会议，分析安全生产、职业健康形势，对安全生产、职业健康重大事宜或奖惩提出意见，并督促检查落实，参与审定安全生产、职业健康考核。

9.监督项目部在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，落实安全生产工作要求。

10.监督项目部落实领导带班检查制度，做好安全生产带班检查工作。

11.监督并参与项目组织开展的应急演练工作。

12.发生安全生产事故（件）时，监督并参加项目经理部的应急救援，配合上级主管部门开展事故调查。

13.对项目安全生产工作负监督责任。

（九）、项目生产副经理安全生产职责

1.具体负责本项目施工管理过程中对安全生产的组织、管理、指挥、协调等工作。是本项目安全生产的直接责任人，协助项目经理做好对本项目的安全生产管理工作。

2.认真贯彻实施国家、地方的有关法律、法规、规范和其它要求，树立“安全第一”的思想，当进度与质量、安全生产发生矛盾时，首先保证安全。

3.在施工前精心策划、合理安排各工序，在掌握生产进度的同时掌握安全动态。监督各项技术、安全措施的落实。

4.落实“施工组织设计”、“专项施工方案”中的安全技术措施，检查指导安全技术交底与安全设施验收工作。

5.组织安全生产检查和安全工作会议，对职工进行安全教育。

6.参加事故事件的调查、分析、处理，向上级主管部门和领导及时反馈信息。

7.协助建立安全预防控制体系和隐患排查治理体系。

8.组织参与每天的现场安全巡视，组织有关人员定期进行安全生产和文明施工检查，并对发现的问题及时组织整改。督促项目各管理人员及时进行安全资料填写。

9.认真做好对职工的安全教育、培训和考核工作，督促有关人员做好对本项目特种作业人员的管理。

10.监督项目安全生产费用的规范使用。

11.组织和参加事故应急救援预案培训、演练。

12.发现伤亡事故时及时组织抢救、保护现场，并及时上报。

（十）、项目部安全员安全生产职责

1、认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针、政策及行业主管部门要求和公司有关安全生产的规章制度。

2、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程，以及合同段施工专项应急预案和现场处置方案。

3、协助项目负责人搞好职工的安全教育、培训工作，如实记录安全生产教育和培训情况。协助项目负责人定期召开安全会。努力学习和掌握业务技术知识，不断提高业务水平，做好对施工现场的安全生产监督管理工作。

4、督促落实本项目施工安全风险管控措施，现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况。

5、认真做好日常检查，保存记录，做到预防为主，监督实施各项安全措施、安全交底，制止违章指挥和违章操作和违反劳动纪律的行为，遇有严重险情，有权暂停生产并组织人员撤离。

6、督促、指导、检查各生产班组搞好班前、后安全活动，总结、交流、推广安全生产经验，配合有关人员搞好新工人入场教育、安全技术培训及变换工种教育，协助有关人员搞好安全生产的宣传，参加安全活动。

7、负责施工现场安全生产的各种验收、签字手续。监督施工现场各种人员正确佩戴和使用安全防护用品。对项目部安全技术措施和安全防护措施的不妥之处有权提出改进意见。

8、负责对本项目采购安全防护用品（具）的验收工作。

9、参与风险源进行辨识和风险评估，并制定相应的控制措施，将风险源纳入到日常安全检查中，积极落实整改措施。

10、依法报告生产安全事故情况，参加本项目部工伤事故的调查分析。

11、负责安全生产管理资料的收集、分类、归档，保证各种记录的完整性、准确性、可追溯性。对上级有关部门提出的 问题应做好监督整改、复查工作，并及时、如实反馈。

12、组织或者参与本合同段施工应急救援演练。

13、及时排查、报告安全事故隐患，并督促落实事故隐患治理措施。

（十一）、项目部技术负责人安全生产职责

1.认真执行国家有关技术标准、规范、规程，负责项目部的技术管理工作，对项目的安全技术负全面责任。

2.编制施工组织设计，对安全难度系数大的施工操作方案进行优化。检查施工组织设计的贯彻、落实、执行情况，确保安全生产。编制本项目分部分项安全技术方案、进行安全技术交底，并监督实施。对施工中涉及安全方面的技术性问题提出解决方案，及时纠正存在的问题。确定危险部位和过程，对风险较大和专业性强的工程项目应组织安全技术论证。

3.组织编制安全技术操作规程，制定安全技术措施，督促落实并检查其执行情况。负责组织职工学习安全技术操作规程，对从事特殊过程施工的人员组织培训，及时解决施工中出现的安全技术问题。

4.参与本项目部对新技术、新材料、新设备、新工艺使用过程中相应安全技术措施和安全操作规程的制定与编制工作，并监督其执行。

5.协助建立安全预防控制体系和隐患排查治理体系。

6.按规定参加安全事故的调查、处理，从技术上提出防范 措施，并监督落实

7.负责组织对改善劳动条件、减轻笨重体力劳动、消除噪声和环境、改善劳动条件等方面的综合治理工作进行研究。

8.参加项目部安全检查，督促生产班组及时解决查出来的事故隐患。参与施工现场搭设的脚手架、龙门架、安全网、安装的电器、机械等安全保护装置的验收，合格后方能使用。

9.组织并督促项目部做好对操作人员的施工工艺培训和安全操作技术培训。

10.负责并参与重大安全设备、设施的技术鉴定，组织开展安全技术研究，积极采用先进技术和安全装备。

（十二）、工程技术部员工安全生产职责

1.贯彻执行安全生产法律法规、标准规范、项目部安全生产规章制度；

2.学习掌握本岗位安全生产知识和应急知识，接受安全生产教育和培训，参加应急救援演练，增强事故预防和应急处置能力；

3.履行本岗位涉及的安全生产职责并负直接责任；

4.参与制定和修订安全技术操作规程；参与相关应急预案编制、公司及项目的应急救援；

5.参与本岗位安全生产风险辨识，落实管控措施，对本岗位涉及的安全隐患进行排查、治理，发现事故隐患或者其他不安全因素时，立即向现场安全生产管理人员或者相关责人报告；

6.建立、更新本部门适用的法律法规标准规范台账；

7.如实记录安全生产工作，建立健全本部室安全管理档案；

8.参与项目部及部门安全生产工作情况，提出合理化建议和意见；

9.参与项目施工期间，履行项目部岗位安全生产职责。

（十三）、商务合约部负责人安全生产职责

1.贯彻落实安全生产法律法规、方针政策和公司安全生产规章制度，及时传达、组织本部门学习并贯彻落实安全生产工作文件和通知；

2.组织分解并认真落实本部门安全生产工作目标、指标和保障措施；

3.监督业务工作中有关安全生产（制造、经营）许可情况及有关合同条款，防范安全风险；

4.积极参加公司安全生产会议,落实会议要求；

5.负责对本部门的风险源进行辨识和风险评估，并制定相 应的控制措施，将风险源纳入到日常安全检查中，积极落实整改措施。对风险源和易发事故的重点部位实施有效监测、监控，落实重点部位、重点岗位应急措施。

6.组织对本部门办公室各种安全隐患进行日常排查，及时治理；

7.参与各种突发事件的应急处置工作；

8.参加项目部安全教育培训，组织本部门安全教育培训并如实记录；

9.组织识别、更新本部门业务适用的安全生产法律法规、标准规范，参加相关评估工作和对公司现行安全生产管理制度的评估工作。

（十四）、商务合约部员工安全生产职责

1.贯彻执行安全生产法律法规、标准规范、公司安全生产规章制度；

2.学习掌握本岗位安全生产知识和应急知识，接受安全生产教育和培训，参加应急救援演练，增强事故预防和应急处置能力；

3.履行本岗位涉及的安全生产职责并负直接责任；

4.业务工作中关注、控制有关安全生产（制造、经营）许可情况及有关合同条款，防范安全风险；

5.建立本部门业务适用法律法规标准规范台账、安全生产管理档案；

6.参与本岗位安全生产风险辨识，落实管控措施，对本岗位涉及的安全隐患进行排查、治理，发现事故隐患或者其他不安全因素时，立即向现场安全生产管理人员或者相关责人报告。

（十五）、项目部办公室主任安全生产职责

1.贯彻落实安全生产法律法规、方针政策和项目部安全生产规章制度，及时传达、组织本部门和本系统学习并贯彻落实安全生产工作文件和通知。

2.组织分解并认真落实本部门安全生产工作目标、指标和保障措施。

3.及时批转上级有关安全的公文；对分部安全文件进行核稿，并监督签发到位；协助制定安全管理制度，组织或参与编制交通事故及公共卫生事件专项应急预案；

4.负责编制值班表，督导分部值班工作；对办公区外来人员进行安全告知，并督促其落实；

5.参加项目部安全生产会议、领导安全检查等安全活动；

6.负责对本部门的风险源进行辨识和风险评估，并制定相应的控制措施，将风险源纳入到日常安全检查中，积极落实整改措施。对风险源和易发事故的重点部位实施有效监测、监控，落实重点部位、重点岗位应急措施。

7.对本部门办公室消防等各种安全隐患进行日常排查，及时治理；保证项目办公区消防设施完好有效；

8.履行交通事故、公共卫生事件专项应急指挥办公室职责及应急救援工作中新闻宣传组的牵头部门职责，参与各种应急处置工作；参与事故调查，配合完成事故调查上报工作；

9.积极参项目部安全教育培训，做好安全生产宣传、安全文化建设工作。

（十六）、项目部办公室员工安全生产职责

1.贯彻执行安全生产法律法规、标准规范、公司安全生产规章制度；

2.学习掌握本岗位安全生产知识和应急知识，接受安全生产教育和培训，参加应急救援演练，增强事故预防和应急处置能力；

3.履行本岗位涉及的安全生产职责并负直接责任；

4.及时办理上级有关安全的公文转发；

5.参与本岗位安全生产风险辨识，落实管控措施，对本岗位涉及的安全隐患进行排查、治理，发现事故隐患或者其他不安全因素时，立即向现场安全生产管理人员或者相关责人报告；

6.对本部门各种安全隐患进行定期排查，及时报告、治理；

7.对外来人员进行安全告知；

8.配合部门负责人做好专项应急指挥部办公室工作和应急救援工作新闻宣传工作；

9.参与安全生产宣传及安全文化建设工作。

（十七）、施工员、专业技术负责人(土建、水、电、机械)安全生产职责

1、认真落实各项技术、环保、安全管理规定，强化岗位和责任意识，对所管辖范围内的安全生产、文明施工负直接责任。

2、严格按设计图纸、施工组织设计和专项方案组织施工。向操作者做书面安全技术交底或样板交底，并监督班组实施情况。

3、组织对施工现场各分部分项的安全防护装置、设施进行验收，合格后方可投入使用。经常检查施工现场的安全设施，不违章指挥，制止违章作业，抓好安全生产和文明施工，做好施工过程中的环境保护工作。

4、树立“安全第一、预防为主”的思想，坚持经常性的安全教育工作，组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业，督促班组开好班前教育会。

5、参与本岗位涉及作业的风险源进行辨识和风险评估，熟悉本岗位及管辖设备的风险及控制措施。

6、参加安全隐患的调查分析会，对提出的各项整改措施负责组织落实，消除事故隐患。及时填写施工日志及相关安全记录，保证其同步、完整、真实，具有可追溯性。

7、发生工伤事故立即上报，保护现场，抢救伤员及国家财产，参加事故事件的调查、分析。

（十八）、班组长安全生产职责

1.认真执行国家有关安全生产、环境保护的法律法规及公司的各项规章制度、安全操作规程。领导本班组安全作业，合理安排班组人员工作，对本班组生产的安全负责。

2.组织开好班前安全生产交底会，认真执行安全交底，不违章操作，不违章指挥，同时有权拒绝违章指挥。

3.经常组织本班组工人学习安全操作规程和规章制度，做好本小组新工人的入场教育，教育工人在任何情况下不得违章作业。教育本组成员遵纪守法，督促教育本组成员正确合理使 用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。配合施工员(专业技术负责人)搞好安全生产和文明施工。

4.班前要对所使用的机具、设备、防护用品及作业环境进行安全检查，发现的问题解决后，才能使用和作业。

5.在生产过程中，要经常注意检查施工现场存在的不安全因素，发现隐患及时解决，不能解决的要立即报请上级采取措施，保证安全方可继续作业。

6.发生工伤事故，要立即报告，抢救伤员和财产，并保护现场，做好记录，组织本组人员分析事故原因，从中吸取教训，改进工作。

7.认真做好本班组新进场人员的岗前教育和经常性安全教育工作。

8.组织开展本班组的风险辨识分级管控工作。每天进行一次隐患排查，消除事故隐患。

（十九）、项目部其他员工安全生产职责

1.贯彻执行安全生产法律法规、标准规范、公司安全生产规章制度；

2.学习掌握本岗位安全生产知识、安全技术操作规程和应急知识，接受安全生产教育和培训，参加应急救援演练，增强事故预防和应急处置能力；积极参加安全生产会议，落实会议要求；

3.履行本岗位涉及的安全生产职责并负直接责任；

4.落实风险管理和隐患排查治理、安全生产标准化；参与安全生产检查、巡查，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等行为；

5.对本岗位涉及的安全隐患进行排查，及时治理、报告；发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采 取可能的应急措施后撤离作业场所；

6.发生生产安全事故时，立即报告，并采取应急措施，抢救受伤人员，保护现场；

7.督导本岗位所涉及的相关方加强安全管理；

8.按规定佩戴个人防护用品，监督其他人员正确佩戴个人防护用品；

9.项目部规定的其他安全生产职责。

（二十）、协力单位人员安全生产责任职责

1.自觉遵守有关安全生产法规，规章，规程和劳动纪律，及时向现场管理人员反映施工现场不安全因素。

2.主动接受安全生产教育和培训；特种作业人员必须接受专业的培训，经考试合格取得操作资格证书，方可上岗作业。

3.严格按安全操作规程和安全技术交底进行操作，杜绝违章作业，不伤害自己，不伤害他人，有权拒绝违章指挥行为。

4.不断提高自身安全防范意识，正确使用和佩戴安全防护用具，用品。

5.发现事故隐患或事故要立即报告，并积极参加抢险。

6.3.7施工前准备阶段安全保证措施

（1）与各分包队伍签订安全协议，明确安全职责。

（2）对施工作业人员进行安全知识培训和安全技术交底，并保存相关记录。

（3）制定安全岗位职责、安全管理制度和安全作业指导书，办理安全施工的各项手续。

（4）对施工设备设施进行安全检查，确保设备性能良好，严禁施工设备、车辆带病上路。

（5）对特殊工种人员，检验是否经过国家规定的有关专业培训，获得合格证书后方能上岗作业。

（6）检验机械操作人员资格（资质）证书，确保人证合一。

（7）按照交警、路政审批手续，配备充足的安全物资（物资清单附后）。

（8）开工前根据项目部的施工内容，进行风险辨识，建立风险管控清单，明确管控责任单位、责任人。编制风险告知卡下发到各班组，使全体施工人员了解掌握本岗位的风险隐患和应对措施。

（9）编制各种应急预案及现场处置方案。

（10）各班组明确兼职安全员。

6.3.8施工现场安全保证措施

1、现场作业安全要求

（1）所有作业人员必须穿戴反光背心和安全帽。高处作业人员必须佩戴安全带。

（2）每天施工前各班组进行班前教育，受教育人数要达到100％；当天施工结束后进行小结，同时留存影像资料和文字资料。

（3）施工现场要严格按照交警、路政审批手续规定摆设安全标志，现场保畅人员随时进行维护。

（4）施工作业区域采取隔离措施，防止飞溅、洒落物件干扰行车；现场要有专人指挥，控制并尽量减少施工与交通的相互影响，配合有关部门维持现场交通秩序。

（5）加强现场巡查，及时发现并清除路面影响行车的抛洒废弃物件。

（6）如因施工需要，进行交通分流、管制等措施时，必须事前与业主单位、路政、交警部门密切协调配合。

（7）施工人员必须在防护区域内活动，禁止横穿高速。

（8）机械设备定期维护保养，保证进行设备随时处于良好状态。

（9）每天施工结束收回安全设施时，要将车辆停放于防护区内，采取逆向回收的方法，在回收过程中要有专人对路过车辆进行指挥疏导。

（10）施工车辆要严格遵守法律法规，停放时要停用施工防护区域内，坚决禁止无证驾驶、酒后驾驶。

（11）禁止作业人员现场扎堆聚集。

2、交通应急处置措施

（1）施工现场一旦发生事故，现场负责人先行组织抢救伤员，同时向公安交警部门和急救中心报警求助，并迅速将事故信息报告项目部安全应急领导小组。

（2）项目部安全应急领导小组接到通知后，组长迅速指挥人员将伤员疏散至安全地段，在事故路段摆放标志标牌引导交通，并将事故信息报管理处和其他相关单位。

（3）项目部要迅速协助有关单位对受伤人员进行抢救。

（4）采取有效措施，作好善后处置工作。紧急救援行动结束后，应对事故留下的现场进行清理，维护事故路段的正常通行秩序。

3、交通导改方式及安全防护设施安全保证措施

1）、控制区域依次为:警告区S；上游过渡区Ls；纵向缓冲区H；横向缓冲区Hh；工作区G；下游过渡区Lx；终止区Z。

2）、封闭行车道进行养护施工作业路段的警告牌、标志牌具体设置位置（施工期间交通管制图附后）:

（1）在警告区起点的两侧设置“前方5000m施工”的施工距离标志；

（2）在进入警告区2000m的右侧设置 “前方3000m施工”的施工距离标志；

（3）在进入警告区3000m的右侧设置 “前方2000m施工”的施工距离标志；

（4）在进入警告区3200m的右侧设置 “80km/h”的限速标志；

（5）在进入警告区3800m处的右侧设置“60km/h”的限速标志；

（6）在进入警告区4000m的右侧设置 “前方1000m施工”的施工距离标志；

（7）在进入警告区4200m处的左侧设置“爆闪警示灯”和“禁止超车”，右侧设置“车道数减少”的标志；

（8）从上游过渡区起点到缓冲区起点依次横向过渡摆放“锥型交通路标”设施；

（9）在上游过渡区起点的“锥型交通路标”设施后面横向摆放“闪光箭头”设施和“向左行驶”的导向标志；

（10）在缓冲区起点设置“施工长度3000m”的提示标志和“附设警示灯的路栏”设施；

（11）在横向缓冲区左侧均匀设置“锥型交通路标”设施；如果有夜间施工作业的在工作区摆放“夜间照明设施”；

（12）从工作区终点至下游过渡区终点由左向右依次均匀摆放“锥型交通路标”设施；

（13）在终止区终点右侧设置“解除限速60km/h”的解除限速标志。

3）、封闭超车道进行养护施工作业路段的警告牌、标志牌具体设置位置（施工期间交通管制图附后）:

（1）在警告区起点的两侧设置“前方5000m施工”的施工距离标志；

（2）在进入警告区2000m的右侧设置 “前方3000m施工”的施工距离标志；

（3）在进入警告区3000m的右侧设置 “前方2000m施工”的施工距离标志；

（4）在进入警告区3200m的左侧设置 “80km/h”的限速标志；

（5）在进入警告区3800m处的左侧设置“60km/h”的限速标志；

（6）在进入警告区4000m的右侧设置 “前方1000m施工”的施工距离标志；

（7）在进入警告区4200m处的右侧设置“爆闪警示灯”和“禁止超车”，左侧设置“车道数减少”的标志；

（8）从上游过渡区起点到缓冲区起点依次横向过渡摆放“锥型交通路标”设施；

（9）在上游过渡区起点的“锥型交通路标”设施后面横向摆放“闪光箭头”设施和“向右行驶”的导向标志；

（10）在缓冲区起点设置“施工长度3000m”的提示标志和“附设警示灯的路栏”设施；

（11）在横向缓冲区左侧均匀设置“锥型交通路标”设施；如果有夜间施工作业的在工作区摆放“夜间照明设施”；

（12）从工作区终点至下游过渡区终点由左向右依次均匀摆放“锥型交通路标”设施；

（13）在终止区终点左侧设置“解除限速60km/h”的解除限速标志，右侧设置 “取消禁止超车”标志。

3、季节性施工

暴雨、大风前后，要检查工地的安全设施，机电设备，发现有倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象，及时维修加固，有危险险情的，先排除隐患再进行维修。

夏季作业宜调整作息时间，从事高温作业的场所，加强通风和降温措施。

雨季施工有防触电、防雷、防坍塌等安全措施。

6.3.9应急处置

根据项目风险特点制定详尽的交通事故应急预案、交通拥堵应急预案、生产安全事故应急预案、恶劣天气应急预案等应急预案、及高空坠落、高空抛物现场处置方案，遇有突发状况时，启动相应的应急预案，科学处置应对，尽最大可能减少损失、降低不良社会影响。

6.3.9.1交通事故应急处置要点

1.现场控制：事故现场人员如有能力应立即开展自救，封闭事故现场，并摆放好安全警示标志，现场除留下必要的人员负责转移伤员外，其余人员应立即疏散至安全地带，防止造成二次伤害，出现伤者根据受伤情况决定是否拨打120请求专业医疗救援，并及时拨打122报警，并通知项目部应急小组。请求救援、报警、通知应急小组时，要说明现场情况，包括：事发现场具体位置、如人员受伤，说明人员受伤情况；需应急小组救援时，要说明所需救援物品、设备的类型、数量和人员情况等要求。

2.现场救助：有伤者情况下，现场负责人要根据伤者情况，判断是否需要专业医疗救护，伤势严重不能现场救护或者确定不了伤者受伤情况下，等待专业医疗救护。现场可以自行救护的，立即进行现场救治或者转移伤者到就近医院进行救治。

3.救助条件：应首先观察伤者情况，在无法判断伤者能否移动时，尽量不要擅自移动伤者，同时做好现场防护；救助人员须具备简单医疗救助常识；服从公安交警部门指挥，配合做好现场其他工作。

4.现场保护：在保障自身安全的前提下，设置明显标识提醒过往车辆注意避让，保护好现场，同时保持救援通道畅通，协助救援，配合公安交通管理部门做好事故调查。

5.事件结束后，采取有效措施，作好善后处置工作。应对事故留下的现场进行清理，维护事故路段的正常通行秩序。

6.3.9.2交通拥堵应急处置要点

1、当过往车辆在经过施工路段时发生故障或其他原因引起道路拥堵时，现场安全管理人员要及时将情况汇报高速交警大队。并增加交通疏导人员在来车方向持旗指挥车辆有序行驶，同时要确保自己安全。如拥堵有扩大趋势，现场负责人立即指挥人员缩小施工控制区范围，确保道路畅通不造成更大拥堵情况。

2、施工作业时，封闭1.5个车道，另外1.5个车道放行。当发生交通堵塞时，如施工区域满足通车条件，可采取暂停施工，将施工车辆、设备、人员全部转移至一侧，开放两条车道放行。

3、施工作业区内发生交通堵塞长达500m以上时视为严重交通堵塞，经交警、路政人员引导后仍不能满足通行要求时，为了道路畅通，听从交警路政人员安排。

4、如遇事故或车辆故障造成的拥堵情况，在高速交警人员指挥下，用施工点待命清障车配合交警把事故车辆拖离拥堵路段，确保道路畅通。

5、如遇拥堵情况特别严重时，施工现场负责人负责组织所有施工人员、设备撤离施工路段，待交通秩序恢复后再上路施工。

6.3.9.3节假日及恶劣天气应急处置要点

一、节假日应急处置要点

根据高速交警的通知决定是否施工作业，如允许施工作业，随时了解掌握高速公路车流量的增加情况，如发现车流量急剧增大，听从交警路政安排，在施工区域满足通车条件下，根据车流量情况，转移至一侧或者立即停止施工，确保道路通畅。

二、恶劣天气应急处置要点

1、在大风、暴雨、大雪等恶劣天气下，值班人员应加强巡查，掌握驻地、作业区域整体情况，发现受损设施设备，及时向应急小组报告或发出求救警报。施工现场设置安全防范，组织人员抢险，并向上级部门报告，求援。其他员工应听从指挥，保护驻地及施工现场安全，疏导车辆，维护秩序。如有人员受伤，应立即进行救护。如遇极端恶劣情况，立即停止施工，现场机械设备及材料物资撤出施工现场，恢复现场保通畅，保障行车安全。

2、预警信息管理与发布

恶劣天气的风险监测信息渠道主要来自气象部门、各现场人员日常巡查监测，以及上级交通主管部门发布或提供的恶劣天气预警信息。

3、应急响应与处置

1）分级响应程序

发布红色预警后，项目部应急领导组组长和所有成员立即到达相应岗位，按对应的防范措施要求开展工作。

2）应急处置

警情失控且定性为重大突发事件，事发所在作业区域负责人要立即向项目应急小组进行事态报告，组织应急救援力量开展应急处置，请求路段高速交警、路政、养护、部门进行联合处置，同时报告119、120等地方专业救援单位。

应急领导小组接到突发事件信息报告后，充分了解事故情况，根据实际情况协调、通知有关应急抢险及救援队伍携带应急物资迅速赶往事故现场。

现场处置人员要及时向应急小组组长上报天气、路况、通行情况，包括地面温度、能见度等现场及周边环境情况。巡查车辆做好应急准备，车辆内装好反光锥限速牌等物品。

应急领导小组根据现场报告情况，及时联系收费站封闭相关入口，维护收费站广场车流秩序，协助疏导分流车辆驶出收费广场。同时在入口处要预留紧急车道，确保抢险救援车辆能驶入高速公路。

协助交警疏通应急通道，确保急救车辆能及时为有需要的滞留司乘人员提供救助。

应急状态结束后，总结恶劣天气应急处置经验教训，并形成书面材料报上级相关部门。

6.3.9.4高空坠落及高空落物伤害现场处置要点

一、危急事件的应对

1、在高处坠落事故及高空落物伤害中，时间是非常关键的。一旦发生事故，应立即启动紧急救援措施。首先，联系应急领导小组，告知事故发生地点和具体情况，根据伤者情况决定是否需要专业医疗救护。

2、认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化，组织现场人员进行简单的急救措施，如止血、固定伤者等，以减少进一步的伤害。

3、在急救过程中，要确保救援人员的安全，遵守救援规范，采取适当的救援工具和装备。

4、在救援人员到达现场后，要根据事故情况迅速展开救援行动。救援人员应配合默契，确保救援过程中的安全和顺利。

5、为了减少伤者的痛苦和进一步的伤害，救援人员要在施救过程中注意施救方法和救护措施，如正确的固定伤者、稳定伤者的呼吸等。

二、人身轻伤事件处理措施

1、轻微伤：

a、停止伤者的工作；

b、实施简易处置；

c、伤势为创口时，迅速用备用医疗用品对伤者进行包扎和消毒，同时和伤者沟通、询问受伤情况，决定是否送至就近医疗点；

d、需要一定处置才能行走或伤情难以确定时，护送伤者去就近医疗点就行救护；

2、轻伤：

a、立即停止伤者的工作；

b、实施简易处置；

c、伤势为创口或需要一定救治才能行走时，迅速将伤者送就近医疗点医疗；

d、出现非重伤任一条件的骨折及器官、四肢伤害或伤情难以确定时，迅速将伤者护送至医院救治；

3、人身重伤事件应急预案实施处置、汇报程序

a、认真观查伤员全身情况，防止伤情恶化，在现场进行必要的就地抢救。对伤员进行止血、包扎、转移搬运伤员、处理急救外伤等。

b、现场负责人第一时间拨打医疗救援电话120、高速交警救援电话12122请求专业救护，并告知伤者伤情、事发具体位置等信息同时向应急领导小组汇报；

c、停止他人及伤者工作，保护事故现场，防止他人进入；

d、好交通疏导工作，为救援车辆提供必要的支持和协助，方便急救车辆进出；

e、应急领导小组在接到事故现场有关人员报告后，必须立即奔赴事故现场同时指挥现场人员进行抢救、做好现场保卫工作，保护好现场并负责调查事故，现场采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦。

4、应急状态结束以后，对事故进行调查和处理等善后工作，同时总结经验和教训，做好以后的预防工作。

6.4环境保护保证体系及保证措施

6.4.1环境保护目标

遵守国家环境保护部门有关规定，落实河北省大气办和环保督察组要求，杜绝环境督导事件发生。

6.4.2设计环保要求

为保护环境，施工时应严格按照招标文件关于环境保护的要求做好环保工作。

（1）承包人在工程施工中，应严格遵守国家环境保护部门的有关规定承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护

（2）承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料。

（3）承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪声控制到最低程度，承包人不得在夜间安排噪声很大（55dB以上）的机械施工。

（4）承包人应将施工及生活中产生的废弃物及时处理，应注意避免阻塞河流或泄洪系统和污染水源。

（5）承包人在施工过程中， 由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等原因对周围居民和环境造成的损失应自负后果。

（6）施工作业产生的灰尘，除在场地的作业人员配备必要专用劳保用品外，还应随时进行洒水以使灰尘公害减至最小程度。

①易于引起粉尘的细料或散料应予遮盖或适当酒水运输时应用帆布、盖套及类似物品遮盖。

②如果承包人预防措施不力，并已对邻近的水流、池塘、农田或卫生环境造成了危害，则由此而引起的一切损失及后果，应由承包人负责。

6.4.3建立健全环境保护保证体系

工程施工全面推行品质管理，确保施工范围内生态环境、水环境、大气环境、噪声环境及固体废弃物处理符合国家和当地环保部门要求。

项目部成立以项目经理为组长、安全总监为副组长、安全环保部为主要负责部门的环境保障体系。根据本标段地域的生态环境特点，依据有关法律、法规及建设单位环保有关规定，实行生态保障领导负责制。制定详细的环境保护措施（包括保护自然保护区、水土流失、水污染、野生动植物、维护生态平衡系统、维护土壤生物即避免土壤沙化，避免人为恶化环境等），从思想、组织、过程、检查、效果、目标、经 济七方面控制环保工作，实现总体环保目标。

6.4.4环境保护管理制度

建设过程中，本公司将严格按照国家、地方政府、建设单位的规定和要求，建立环境保护管理制度，从组织上、制度上、经济上保证施工环保、水土保持、节能，满足国家规定和当地环保标准，落实环境保护责任制。

项目部对全体员工进行环境保护法规的教育，分批组织人员学习。分段制定控制污染的具体的措施、要求和计划。项目部将环保工作业绩与安全、质量、进度等同等对待，同步检查，同步考核。所有环保工程与正式工程同时施工，同等要求。

制定一系列的施工环保、水土保持、节能降耗标准化管理制度，主要有施工环境、水土保持规划制度、“三同时 ”制度、目标责任制、环境因素调查与评价制度、环境管理方案审查制度、节能降耗实施制度、施工现场环境监视和测量制度、环境检查与评价评估制度、环境保护、水土保持及节能工作考核制度。具体环保管理制度如下：

- 环境保护、水土保持及节能规划制度

（1）对施工区域的环境情况进行调查，根据国家、地方政府有关环保法律法规、规定，结合建设单位有关环保、水保管理办法，制定环境、水土保持、节能的具体安排及相应措施，确保环境保护、节能目标。

（2）在全线开展环境保护及水土保持的宣传教育工作。根据各种环境保护的规章制度和措施, 制定环境保护作业指导书、管理措施及奖罚办法。

- 环境保护、水土保持“三同时 ”制度

（1）环境保护、水土保持“三同时 ”制度， 即环境保护、水土保持设施与主体工程同时设计、同时实施、同时施工的制度。

（2）施工时，根据环保设施设计及施工方案 , 做好设计环保设施及临时工程的环保设施，保护好施工现场及驻地周围环境。

3、环境保护、水土 保持及节能目标责任制

（1）建立环境保护、水土保持及节能目标责任制，项目部负责环保目标责任书的制定、下达 、实施和考核工作，将环境保护工作与每个施工人员的责任、权利、利益有机结合，切实做到奖优罚劣。

（2）项目部与作业队、作业队与班组层层签订环保及节能责任状，责任状明确每人的环保权利、责任和义务，奖罚标准，从而建立起制度管 理、责任约束、任务到人、责任到人、至上到下的环境保护体系。

4、环境因素调查与评价制度

项目部结合本项目工程特点，对施工环境因素进行识别，填写《环境因素调查表》对环境产生影响的施工机械设备、施工活动、污水、废弃物等，组织相关人员进行分析评价，并填写《环境因素评价表》，根据评价表的打分数值情况确定重大环境因素。

- 5、环境管理方案审查制度

（1）项目部针对本项目《重大环境因素》， 要组织编制《工程项目环境管理方案》，并经项目经理批准后执行。环境管理方案的制定是围绕 施工现场环境目标和指导及确定的重大环境因素 来制定的。 目的是达到环境目标和指标要求，且 重大环境因素得到控制，不会发生重大环境污染事件或事故。

（2）《工程项目环境管理方案》在实施过程中，应进行阶段性检查评估，发现问题及时纠正,必要时应修改方案。

6、施工现场环境监视和测量制度

（1）项目部要根据实际情况，确定所要监测环境因素的监测点、监测项目、监测频次、检测 方法，并形成文字记录。具体监测环境因素包含以下几方面内容：

（2）对污染物（污染物包括污水、废水、噪音、扬尘、瓦斯等）排放的测量。

（3）固体废弃物分类存放要求执行情况。

（4）消防设施的检查情况。

（5）对环境管理方案的执行情况实施监控。

7、环境检查与评估制度

（1）领导小组组长负责组织审批重要环境因素和重大风险因素。工程管理部负责组织环境和 风险因素的识别、登记、评价工作，确定重大环境和风险因素。

（2）工程管理部根据现场调查及工程实际，确定本工程环境因素，结合法律法规和相关要求, 组织有关人员对所识别的环境因素进行评价。对重要环境因素，必要时请当地环保部门参与。

8、环境保护、水土 保持节能工作考核制度

（1）为保护生态环境及自然环境，依据国家有关法律法规及建设单位具体要求，确保《施工 现场环境保护、水土保持及节能有关规定》及《 环水保及节能实施细则》等规定的实施，项目部制定奖罚细则（制度）对相关工作进行明确，对保护环境、水土保持有贡献者大力褒奖，对破坏者严惩不怠。

（2）主要遵循原则：环水保工作及节能实行重奖重罚，末位淘汰，年终评先环水保一票否决。对环水保及节能工作中做出突出成绩的单位和个人进行表彰和奖励；对环水保及节能工作不达标的单位进行通报批评，并给予相应的经济处罚。

9、宣传、教育、培训制度

（1）开展形式多样的宣传教育活动，将环保及节能工作纳入各单位的创优达标综合考核项目中，使环保工作深入人心。

（2）在施工现场和生活区，设置环保宣传栏和标志牌，从日常生活做起，使所有参建员工把环境保护变为一种自觉行为。

（3）印发环保教育手册，做到施工人员人手一册，增强全体员工“环境保护，人人有责 ”的意识和历史责任感。

（4）组织环保专职人员的岗前培训，聘请有关环保及节能专家对施工人员进行讲课。

6.4.5 环境保护具体措施

1）建立“三级 ”检查落实制度，即领导层抓全面，管理层抓重点,实施层抓具体落实。

2）内部签订“环保责任制 ”，运用行政和经济手段，加强环保工作的落实。

3）实行“环保否决制 ”，即施工作业活动不符合环保要求的项目不得开工，具有强制否决权。严格落实“无条件服从制 ”，即无条件地接受环境保护监测单位的指导和监督，无条件遵守建设单位与环保部门签订的环保协议条款。

4）施工中建立以下检查制度：

（1）生活区环保检查制度；

（2）水土保持制度；

（3）生态环境保护和检查制度。

（5）向有关部门和当地政府环保部门、环保专家征求意见及时制整改措施，制定明确的奖惩制度和健全的机制，做到环境保护人人有责把环境保护工作真正落到实处。

（6）定期进行环保检查，及时处理违章事宜，经常向建设单位有关部门和当地政府、环保部门、环保专家征求意见，及时制定整改措施。