# 保阜高速公路2023年路面病害治理工程

# 施工组织设计

# 河北交投城乡建设有限公司

# 河北交投路桥建设开发有限公司

# 保阜高速2023年路面病害治理工程

# 项目经理部

# 二 〇二三 年九月

# 目 录

- 前言..............................................1

- 编制说明..........................................2

第三章     工程概况..........................................4

第四章     总体施工组织布置及规划............................6

第五章     主要工程项目的施工方案、施工方法.................14

第六章     工期保证体系及保证措施...........................34

第七章     工程质量管理体系及保证措施.......................37

第八章     安全生产管理体系及保证措施.......................43

第九章     环境保护、水土保持保证体系及保证措施.............47

第十章     文明施工保证体系及保证措施.......................49

第十一章   项目风险预测与防范、事故应急预案.................51

第十二章   交通组织方案.....................................65

第十三章   其他应说明的事项.................................74

第十四章   施工工艺框图.....................................76

第一章 前言

施工组织设计及施工方案，是现场施工的主要依据和有效指导。其编 制应充分考虑和结合现场的实际情况，做到内容正确、适用、具有针对性 和可操作性。为规范施工组织设计及施工方案的编制内容，统一编制格式， 保证方案科学、经济、合理，实现方案编制的规范化、标准化、精细化， 特制定《施工组织设计及施工方案编制指南》，供城乡建设公司内部参考使用。

本指南的内容主要是依据国家部颁设计、施工技术规范、规程、标准以及质量验收和评定标准、《河北省高速公路施工标准化管理指南》、《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 5768.3-2017）等相关文件内容，结合实际经验进行编制的，指南中既提供了当前施组、方案编制的常规模式，也对其主要编制内容加以细化和明确，可在编制施组、方案时根据需要选用。

在实际应用中，施工组织设计及施工方案的编制不限于本指南中的内容，还需根据工程具体情况与业主、监理及相关管理部门等的要求进行补充。

# 第二章　编制说明

## 2.1、编制依据

2.1.1、保阜高速公路2023年路面病害治理工程项目工程招标文件、施工合同文件。

2.1.2、交通部颁发的《公路工程国内招标文件范本》、公路施工技术规范和规程等。

2.1.3、现场施工调查资料，主要包括交通运输、水文地质、气候气象、当地建材、征地拆迁，以及能源、供水、通信、医疗等情况。

2.1.4、其他相关：包括现行劳动定额、物资消耗定额及机械台班定额；企业人力资源、设备资源及相关管理办法。

2.1.5、施工现场调查资料及公司现有的劳力、设备、技术能力、科技成果以及长期从事高速公路建设所积累的丰富施工经验。

## 2.2、编制范围

保阜高速公路2023年路面病害治理工程项目经理部。合同段范围内的路面面层、桥面病害治理、标线等附属设施，直至全合同段达到交通部颁发的现行交付验交标准，办理完验收为止的全过程。

## 2.3、编制原则

2.3.1、满足业主质量、工期要求。

2.3.2、切实做到“四节一环保”，即节能、节材、节水、节地和环境保护。

2.3.3、积极采用新工艺、新技术、新材料、新设备。

2.3.4、坚持实施项目法管理，通过对劳力、设备、材料、资金、技术等-资源的合理配置，充分发挥机械化、专业化优势，按整体性体系运作，确保实现质量、工期、环保、安全及信誉的预期目标。

## 2.4、工程质量与进度承诺

2.4.1、工程质量：保证合同要求及验评标准。

2.4.2、工程进度：保证在业主规定的期限内尽可能的提前完成工程。

2.4.3、所有承诺的保证措施见《确保工程质量和工期的措施》。

## 2.5、质量、工期、安全目标

### 2.5.1、质量目标

工期：确保招标工期，服从业主对工期的统筹安排。

质量：合格。

安全：创建安全文明标准化建设工地，杜绝因工伤亡事故，避免重伤，因工负伤率严格控制在0%。

### 2.5.2、工期目标

2.5.2.1保阜高速公路2023年路面病害治理工程，工期计划工期 15 日历天，

路面病害治理（沥青混凝土路面含铣刨）：

计划于2023 年9月 10 日开工，2023年9月25 日前完工；

路面标线恢复：

2023年9月 10 日开工，2023年9月 25 日前完工。

2.5.2.2节点工期目标

根据本项目工程特点、工期要求及各分项工程的施工工艺，施工顺序本着“统筹兼顾、均衡生产、突出重点、狠抓难点、确保质量、工期和安全”的原则进行合理安排。施工准备工作期间从项目部人员进场到开始施

工、施工备料、尽可能早进场、提前进场，一定保证原材料备足。

# 第三章　工程概况

## 3.1、工程简介

3.1.1保阜高速公路东起保沧高速公路，西与山西省得忻阜高速公路相接，途经满城、顺平、唐县、曲阳、阜平五个县，保阜高速公路起点桩号K120+248,终点桩号K267+532，路线全长147.28公里。是河北省高速公路“6+3”重点项目之一，是河北省“五纵六横七条线”高速公路路网的重要组成部分，特别是晋煤东运和河北省农副产品西运的大通道，对沿线旅游资源及拉动沿线经济发展具有十分重要意义。

3.1.2主要工程数量：8cm中粒式沥青混凝土挖补27604平米、4cm细粒式沥青混凝土挖补28377平米、7cm细粒式沥青混凝土挖补1070平米、水泥铺装层114.2立方米、热熔标线752.1平米、震动标线273.4平米。

## 3.2、工程特点、重点分析

### 3.2.1工程特点

3.2.1.1保阜高速公路2023年路面病害治理工程主要工作内容为：对阜平方向K240+610-K262+250路段、保定方向K225+980-K228+420路段、阜平西收费广场内比较严重病害路段及K232+964大枣林大桥等8座桥面铺装存在较严重病害的桥面进行挖补处治，病害治理后恢复路面标线。

### 3.2.2路面结构挖补设计

3.2.2.1针对连续纵缝、横纵缝、龟裂等表层病害(上面层开裂)，铣刨沥青路面上面层，对中面层存在的裂缝进行灌缝后，洒布防水粘层，采用4cmAC-13C改性沥青混凝土回填。

3.2.2.2对于裂缝较宽的重度龟裂病害(上、中面层开裂)路段，铣刨路面上、中面层。采用4cmAC-13C改性沥青混凝土+8cmAC-20C改性沥青混凝土回填。

3.2.2.3 阜平方向K232+964大枣林大桥，K239+188黄土岭2#大桥，K247+046杏庄大桥，K225+500笛子沟大桥，K258+260北刘庄1#大桥，K263+600黑崖沟2#特大桥，保定方向K238+150黄土岭1#大桥，K259+600韩家庄2#大桥桥面铺装由于沥青老化，造成桥面铺装层出现纵向裂缝、龟裂等病害。铣刨4cm沥青混凝土铺装层+8cm沥青混凝土铺装层及凿除水泥铺装层，洒布防水粘结层后，重新铺筑4cmAC-13C改性沥青铺装层+8cmAC-20C改性沥青铺装层及C50速凝混凝土。

### 3.2.3、路面结构层层间结合

3.2.3.1在挖补的上面层与中面层之间设置SBS 改性沥青纤维防水粘结层，沥青洒布量为1.8±0.1kg/㎡，洒布SBS改性沥青后撤布9.5~ 13.2mm的单粒径碎石。

3.2.3.2中面层与下面层洒布粘层油，粘层油采用SBR改性乳化沥青，改性乳化沥青用量采用0.6L/㎡。

### 3.2.4、工程重点

本工程工期紧，任务量大，需合理做好施工组织，保证全线面层、桥面病害治理、标线协调施工。

接缝控制，纵、横接缝施工时现场作业队长或现场技术负责人必须在场，接缝修整与处理，必须派有经验的的施工人员进行，把各种缺陷降到最低程度。

纵缝、横缝大多为冷接缝，发生在每天摊铺作业施工中临时被迫暂停处。横缝应采用垂直平接缝。用3m直尺找平，将端部不符合要求的1～3m左右混合料切去。施工时必须提前将切缝的灰浆冲洗干净和洒粘层油（以防水分没有充分挥发），摊铺时用热混合料将接缝处原沥青砼覆盖加热，料高15cm左右,宽20cm左右，10分钟后清除。摊铺时控制好松铺厚度和横坡度，以适应已铺路面的高程和横坡。横缝的碾压，用双轮压路机先横向路面跨缝碾压，第一遍碾轮在已完的路面上，只有10~15cm压在新铺的一侧，以后每压一遍向新铺的一侧延伸15～20cm直至全部碾压在新铺完的一侧；然后改为纵向碾压，直至达到要求的密度为止。相邻上、下两层横缝的位置应错开1米以上。压路机不易压实处用人工夯实、熨平，直至接缝处路面平整度达到要求为止。注意：接缝处施工时找平料必须过筛。

平整度控制，压路机从外侧向中心碾压，相邻碾压带重叠1/3～1/2轮宽，从低向高处碾压。压完全幅为一遍，每条碾压带折回点部都等距错开，一遍完成进行第二碾压时，用压路机将所有错开的折回点打斜摸平，提高平整度。

采用轻双钢轮压路机关闭振动装置的振动压路机碾压两遍，初压后质检员、测工检查平整度。测工检查平整度、路拱或横坡，必要时予以适当调整。

不断交施工，施工难度大，严格遵守《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015），按照相关规范要求和现场实际，设置施工标志、路栏、锥型交通路标等安全设施，夜间有反光或施工警告灯，施工时还增派旗手管制交通。保证施工期间过往车辆通行安全，在互通匝道两端按规范摆放交通标志和安全设施，减少外界对施工的干扰。

项目经理部为做好施工期间交通安全组织和疏导工作，严格限制车速和能及时处理突发事件，保障道路畅通，详细制定了交通导改方案和应急预案，并在施工前与交管部门沟通协商交通疏导和交通安全问题，也取得了交管部门的支持。

# 第四章　总体施工组织布置及规划

## 4.1、组织机构

投标人根据本合同段项目特点及“项目法施工” 的具体要求，组织精干高效的项目经理部作为该标段驻现场的管理机构，全面组织实施本合工程的施工管理，并与建设、设计、监理单位通力配合，搞好组织协调保障工作。项目部下设五部二室，即工程技术部、质检部、合同计量部、材料设备部、财务部、中心试验室、经理办公室。人员编制30人，科室人员将派有丰富施工经验的专业技术人员担当。

人员到位情况表1.1-4

| 序号 | 职务 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 于长春 |
| 2 | 项目总工 | 赵旭召 |
| 3 | 项目副总工 | 刘天双 |
| 4 | 项目副经理 | 杨 爽 |
| 5 | 路面工程师 | 李洪强 |
| 6 | 质检工程师 | 张武 |
| 7 | 合同管理工程师 | 叶竹 |
| 8 | 实验检测工程师 | 石玉芬 |
| 9 | 安全工程师 | 马金生 |

## 4.2、施工队伍布置及任务计划

根据本合同段实物工程数量、工期要求，结合本投标人综合实力及现场具体情况为充分发挥动态数量，弹性编制，灵活组织，实现平行、流水、交叉作业，本工程安排面层、桥面病害治理、路面灌缝、标线等施工队伍。

任务划分：本合同段分为1个工区，拟上场施工队伍：面层施工队1个，负责全合同段沥青砼面层施工；路面灌缝施工队1个，负责全合同段工区路面灌缝施工；交通工程施工队1个，负责全合同段标线恢复施工；铣刨施工队1个，负责全合同段病害路段的沥青砼面层铣刨施工。

施工队任务划分表2.1-4

| 施工队伍 | 承担项目名称 | 人数配备 | 机械配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面层施工队 | 负责本合同段沥青砼面层 | 38 | 4000型沥青砼拌合站1套、DD130双光轮压路机2台、胶轮压路机1台、ABG423沥青砼摊铺机1台。 |
| 路面灌缝施工队 | 负责本合同段路面灌缝施工 | 10 | 灌缝机1台 |
| 交通工程施工队 | 负责本合同段路面标线施工 | 8 | 热熔标线机1台 |
| 铣刨施工队 | 负责本合同段沥青砼面层铣刨 | 10 | 沥青砼铣刨机1台、清扫车2辆、自卸车10辆 |

## 4.3、机械设备及试验仪器

根据本合同段工程情况和施工组织总体安排及定额测算，配制本合同工程施工主要施工机械与设备。机械设备调配须根据工程进展实际需要和监理工程师的要求，及时分期分批到场，保证工程所需，杜绝延误。

### 计划进场机械设备表3.1-4

|  | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DD130双钢轮压路机 | 1台 |  |
| 2 | 26t胶轮压路机 | 1台 |  |
| 3 | 4000型沥青砼拌和站 | 1座 |  |
| 4 | ABG525沥青砼摊铺机 | 1台 |  |
| 5 | ZL50装载机 | 4台 |  |
| 6 | 15t洒水车 | 2台 |  |
| 7 | 铣刨机 | 1台 |  |
| 8 | 清扫车 | 2台 |  |
| 9 | 自卸车 | 20辆 |  |

### 进场检测仪器表3.2-4

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻芯取样机 | 1台 |  |  |
| 2 | 颠簸积累平整度仪 | 1套 |  |  |
| 3 | 沥青混合料离心式快速抽提仪 | 1台 |  |  |
| 4 | 全自动马歇尔试验仪 | 1台 |  |  |
| 5 | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | 1台 |  |  |
| 6 | 液压电动脱模器 | 1台 |  |  |
| 7 | 电子天平 | 1台 |  |  |
| 8 | 沥青比重瓶 | 1台 |  |  |
| 9 | 标准恒温水浴 | 1台 |  |  |
| 10 | 针入度仪 | 1台 |  |  |
| 11 | 低温延度仪 | 1台 |  |  |
| 12 | 软化点仪 | 1台 |  |  |
| 13 | 针片状规模仪 | 1套 |  |  |
| 14 | 标准筛 | 1套 |  |  |
| 15 | 压碎值仪 | 1套 |  |  |
| 16 | 电热鼓风干燥箱 | 2个 |  |  |
| 17 | 全自动负压筛析仪 | 1台 |  |  |
| 18 | 钙镁含量测定仪 | 1套 |  |  |
| 19 | 涂料比重杯 | 1套 |  |  |
| 20 | 流动度测定杯 | 1套 |  |  |
| 21 | 精密色差仪 | 1台 |  |  |

## 4.4、主要材料供应计划

一个工程进度的快慢及效益的好坏，与材料供应情况是密不可分的，所以我公司将实行超前计划供料，合理储备并抓好材料鉴定，装、运、卸、贮存、保管、消耗一系列环节，在保证质量的基础上，厉行节约，减少浪费。

根据高速公路2023年路面病害治理工程项目工期总体安排，由于工期紧，任务重，为了能够保质保量按时完成施工任务，我部将根据工程施工计划合理安排进场。

## 4.5、驻地建设及临时设施

根据本合同段的地理位置和交通条件，结合工程量的分布情况，规模及以往的施工经验，进行了临时工程与施工总平面布置，施工总平面布置在遵循设计、满足施工需要的前提下，注重环保，主要符合如下原则：

4.5.1、临时设施统一规划、合理布置，以满足施工生产为中心，并尽量利用当地资源，减少临时占地。

4.5.2、在施工营地建立完善的排水系统，生活污水经必要的处理后方可排入就近的河渠中，同时营地进行必要的绿化。

4.5.3、项目经理部驻地建设

为了充分发挥本投标人专业化、机械化的施工优势，提高社会效益和经济效益，我们将采取项目法组织施工，整个生产过程均由项目经理部负责实施。项目经理部设在徐水高速公路养护工区，便于管理生产与外界、业主的联系。

4.5.4、工地试验室建设

按照规范要求，试验室的留样室、收料室、沥青室、沥青混合料室、集料室、化学分析室，均以达到试验目标为准，按要求完成各项工作。

4.5.5、拌合站

全合同段共设置路面拌和场1处。路面拌合站分别设置在施工路线附近，租用已有的拌合站。

4.5.6、临地供水、供电、通讯

4.5.6.1、临地供水：各施工队均接用当地居民自来水保障生活用水，生产用水根据工点集散情况，从江河、沟渠或水塘就近取水。

4.5.6.2、临时供电：工地范围的施工和生活用电，主要采用发电机供电。

4.5.6.3、临时通讯：项目经理部拟配备安装程控电话和传真机各1部，移动电话30部，依靠先进的通讯设施与建设单位、监理单位、当地有关部门及各施工队之间建立灵敏的纵横向联系，便于施工的正常调度和指挥协调。

## 4.6、各项工程施工顺序

第一步：人员和机械设备进场、交接桩、线路复测，场地清理、临建设施修建，并编制实施性施工组织设计。

第二步：拌合场地租赁，为尽快铺筑面层创造条件。

第三步：面层铣刨工程尽快进行验收。

第四步：路面灌缝施工全面展开。

第五步：在面层铣刨及灌缝作业形成一定作业面后，及时开展面层的施工作业。

第六步：面层作业形成一定作业面后，及时开展路面标线恢复施工作业。

第八步：竣工收尾

由于路面工程较多，工期紧，施工时采用平行、交叉、流水作业，以上各步施工并不严格按时间划分，彼此之间存在交叉、搭接、并行关系，为确保工期，合理安排施工，具体施工进度安排如下：

## 4.7、施工进度计划

### 4.7.1、工期安排原则

4.7.1.1、以招标文件提供的工程数量和承包人计划投入的资源为依据，以合同工期为前提，运用网络计划技术，统筹兼顾、合理安排。

4.7.1.2、在保证工程质量、施工安全的基础上，优化资源配置，挖掘人员和设备潜力，充分发挥企业综合优势，确保在合同工期内完成施工任务。

### 4.7.2、总工期

我项目经理部于九月初即派遣人员进驻工地，经过十天的积极准备，前期准备工作已经结束，定于2023年 9 月10日开工（具体时间以监理工程师批复为准），计划于2023年  9 月 25日完工。

## 4.8、施工现场生产准备

我项目部在进驻工地后，立即组织实施工程开工的各项准备工作，在现场生产准备期内，重点完成了项目部驻地建设、临时水源、临时电源、人员、机械设备、工程材料及进场计划，复核图纸、测量及基准点复核闭合，工地试验室建设。

## 4.9、施工现场技术准备

### 4.9.1、图纸会审、制定施工方案、施工组织计划

施工前我分部已组织有关人员学习设计文件、监理程序及其它有关资料，使施工人员理解设计意图，熟悉设计图纸的具体内容，对设计文件和图纸进行现场校对。对设计道路中线、主要控制点、水准点、基线等进行认真仔细的复核。

### 4.9.2、技术交底

开工前，申报业主请设计单位进行技术交底，并由项目部工程技术部、各队技术人员、工班技术负责人层层做好技术交底工作。

### 4.9.3、建立工地试验室

试验技术人员进场后，立即着手建立工地试验室和安装调试试验设备，确保在工程正式开工前试验室能够正常运转，并经业主、监理审核验收合格。

建立符合业主要求的工地试验室，为施工现场提供直接服务，主要任务是配合面层工程施工，按照有关规范对外购材料进行取样检测、复验，试验必须有业主指定的试验机构的检测报告，外购材料做到严格按采购程序采购，保证三证齐全（即出厂证、检验证、合格证）并报监理工程师批准。对碎石、矿粉、沥青等主材材料进行检验，对抽检不合格的材料严禁使用。同时试验人员完成现场的试验检测工作。

技术准备按时间进程分前、中、后三个阶段，前期是基础，中期是强化，后期是完善，需要做到项目齐全，标准正确，内容完善，计划超前，交底及时，重在落实。

## 4.10、设备、人员、主要材料运到施工现场的方法

我分部先期进场的指挥车和前期施工设备及前期进场人员，沿公路运抵施工现场；后期进场部分施工重型机械自行或由平板拖车运至施工现场，施工期间所用主要材料则分别由汽车运至施工现场。

根据工程进度安排和建设单位、监理工程师要求，人员、物资及设备分期进入现场，并根据变化随时加以调整。

进场后我部主要完成工作包括：详细了解、调查施工现场，清理场地，选择材料供应商，办理有关证件手续，征求业主、监理工程师的意见及进行工程咨询、机械设备要备足配件、进行机械设备调试，设立各种施工作业标志，为路面工程开工做好一切准备。

### 4.10.1、人员状况及劳力组织

4.10.1.1人员状况

项目部现有9人，专业技术员9名，其中高级工程师4名，工程师5名。

4.10.1.2劳力组织

根据本合同段工程任务重，工期短，需要劳力数量多的特点，我项目经理部的员工只做为生产组织、技术、行政、后勤、材料、机械设备的管理工作。劳动力采用劳务队和民工相结合的办法，每个劳务队根据其业务特长作为一个施工队进行组织，由劳务队负责人负责领导，领工员带领实施工作,零星用工由民工补充，这样既发挥了劳务队固有的特点，又发挥了灵活用工的特点，同时加强了组织领导，有利于工程质量的保证。

### 4.10.2、机械设备、仪器

4.10.2.1机械设备

机械设备是衡量施工单位经济实力的重要标志之一，有满足工程需要的机械是按期完成工程任务的有利保障，也是保证工程质量的主要手段，鉴于我项目经理部所承建工程需要大型机械设备的特点，以及为实现“在高速公路2022年路面病害治理工程项目上誓干精品工程，进一步迈出，走向全国市场”的目标，我项目经理部现配有的机械设备已能满足施工要求。

4.10.2.2、测试仪器

为了提高工程技术人员的技术装备水平，测试仪器将主要采用GPS 1台，自动安平水准仪2台，用数台无线对讲机构成有效的通讯联网系统，随时交换施工信息。试验仪器均按工程所需配置齐全。

### 4.10.3、材料采备计划

本合同段路线长、工期短、材料用量大。因此，材料的采供是如期完成工程任务，保证工程质量的一个关键环节，必须重点加以考虑，采取有效措施，合理计划组织采购材料。由于材料的采集点按当地地区考虑，但由于沿线的需求量大，靠当地供应不能满足生产需要时，可组织从外地订购一部分作为补充。

## 4.11、设备、人员、材料运到施工现场的方法

设备和主要材料运到施工现场的原则是根据工程进度需要和监理工程师的要求，分期分批进入现场并依据情况随时调整加强。

人员和生活用品直接坐汽车赶到，机械设备用载重汽车运输到现场，在接到中标通知书后，抓紧时间进行机械设备进场准备，积极组织运输车辆进行调运，尽快使前期需用的机械设备运的现场。

所有物资材料都由项目部所设的设备物资部负责统一办理，工程技术部、质检安全部协助质量把关，严格选择供料厂家，并按要求做好材料抽检、试验，上报建设单位、监理工程师且经审批后才能采购。对于主要材料及特种材料还将严格按招标文件关于材料采购的有关规定执行。

经过现场实际调查，初步拟定的主要材料：沥青、碎石、机制砂、矿粉、等用汽车运至施工现场。

对于地材我们将与业主密切配合，择优就近购置，就近采样试验，坚决做到不合格的产品不进场。

# 第五章　主要工程项目的施工方案、施工方法

本合同段施工中将派遣有丰富面层、桥面病害治理、路面灌缝、路面标线施工经验的各类专业技术人员，按照设计要求和技术规范标准，到现场组织指导施工。

## 5.1、路面铣刨施工方案

### 5.1.1、施工准备：

施工准备工作包括：合同会审，图纸会审，编制实施性施工组织设计，单位分部分项工程划分，导线复测，开工放样测量；项目驻地建设，拆除结构物，清理场地，施工现场布置，开通施工便道，架设并接入施工用电；岗前培训，沥青及改性沥青混凝土配合比试验，技术安全交底，编写开工报告。

### 5.1.2、施工工艺流程和施工要点

施工工艺流程图:1.2-1

施工准备

测量放线

铣刨

弃运

清扫

处理下层裂缝

### 5.1.3、施工方案

5.1.3.1、施工准备

（1）现场准备

根据设计文件，开工前约请设计单位、业主、监理对现场进行核查，根据需要进行必要的检测，确定铣刨段落及处理方案，四方达成一致意见。

调查废料回收利用资源，确定运输路线及运输方式。

（2）用工准备

根据工程需求确定配合劳动力及管理人员数量，安全防护、配合铣刨、清扫各工序劳务用工5-8人数量。

管理人员分为测量放线人员、安全员、技术员、质检员；铣刨机手2人、清扫机手1人、水车司机1人。

（3）机械设备

机械数量满足整体工期需求，同时保证设备运行良好。

| 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通铣刨机 | XM200型 | 台 | 1 |
| 装载机 | 30 | 台 | 1 |
| 环保运输车 | 20T | 辆 | 5 |
| 洒水车 | 12T | 辆 | 1 |
| 清扫车 | 自动吸尘 | 辆 | 2 |

（4）技术准备

根据图纸及设计交底，技术负责人对铣刨工序进行技术交底，明确施工范围、段落、铣刨深度、质量、工期要求，每天明确施工任务并进行总结。

对现场管理人员及施工人员进行安全交底，确保安全意识到位，保证人员及现场施工安全。

主线铣刨范围起止标线内侧5cm，匝道铣刨起止为拦水带内侧间、内侧路缘带至路肩石内边。下承层铣刨横向断面与上层铣刨边错台10cm。

（5）现场准备

主线铣刨必须按照《高速公路养护安全操作规程》的要求落实安全管控措施；匝道采取断交施工，做好断交防护措施。

5.1.3.2、施工放线

（1）测量放样：根据设计图纸，采用GPS或全站仪精确放样，放出铣刨边线。水准仪精测铣刨段落高程，确定铣刨深度。

（2）划线：可根据现场实际情况采用细石灰或者红油漆划线，确定铣刨范围，同时在路中间对应位置标出铣刨深度。

5.1.3.3铣刨

（1）切边

根据确定的各施工段落，划好线，采用切割机切割铣刨路面起终点线或边界线，保证切割深度满足设计铣刨厚度，切割线必须垂直路面或平行路边线，并凿成毛茬利于新旧沥青接缝紧密。

（2）铣刨机就位

铣刨机就位调整姿势，准确对位，装料车同步跟上，准备铣刨。

（3）铣刨

（A）铣刨机铣刨机手、现场技术各一人。调整好机位、横坡，根据设计起步保证铣刨深度满足设计要求。顺路方向沿施划标线前行铣刨，保证铣刨线型美观。

（B）铣刨先铣刨超车道，当天铣刨当天完成铺沥青施工，宽度应宽深入行车道中间分界标线外10cm，当完成超车道铣刨、铺筑后，在返回起点铣刨行车道。严格按照铣刨设计宽度进行，局部铣刨不到位的，人工机械切割凿除。铣刨深度分别按照设计深度进行。

（C）当铣刨段落下承层有多层铣刨的，必须设置台阶，纵向台阶一般不小于 1m，横向台阶为 10cm。并同上层一同铣刨后，在进行下步铣刨工作。

（D）技术人员在铣刨过程中及时检查铣刨深度，查看是否有夹层等，如因路面厚度不均匀等原因，铣刨后未达到设计的结构层次，而出现全部或部分厚度不均匀的夹层，现场技术人员应一次将夹层铣刨彻底至设计的结构层，以避免形成薄弱夹层，影响施工质量。

（E）路面面层铣刨采用普通铣刨机，所以现场根据对老路面实测标高，测出铣刨深度满足设计要求，为保证施工质量，铣刨施工要求宜宽不宜窄，宜深不宜浅，以满足图纸要求的最小施工宽度及厚度要求。

（F）旧桥面沥青铺装刨采用精铣刨机，利用精铣刨机的精细特点对较薄路面和桥面进行铣刨，以便于新旧面的贴合度良好，提高工程质量。

5.1.3.4、铣刨料运输、清扫

清扫机运输：采用自动吸尘的清扫设备清理表面浮尘（采用自动清扫车或山猫清扫），清扫过程中承包人应采取有效的防尘降污措施，并达到有关管理部门的要求，废料用环保自卸车运至指定地点。

5.1.3.5、回收利用

铣刨按面层、基层不同材料分别进行，铣刨料用环保运输车接满后分别进行集中堆放，根据设计意图这些铣刨料集中回收利用，主要用于沿线地方路建设及养护需求，同时也可以解决环境污染问题。本项目铣刨废料废料应 100%回收，循环利用应达到 95%。铣刨废料较大规模利用的途径主要有再生利用和按一定比例加入新料中利用两种途径。沥青路面再生技术主要有现场热再生、厂拌热再生及冷再生三种利用途径。本项目为高速公路养护工程，公路等级较高，且主要为沥青路面表面层施工，考虑到材料耐久的问题，建设方案中未采取再生方案。但保阜高速沿线城镇分布密集，地方道路网非常发达。这些地方道路每年需要进行大量的建设、养护维修等工作，将高速公路铣刨废料通过再生的方式应用在这些低等级道路中，不仅可以解决环境污染问题，同时，还可以有效降低公路建设成本。

5.1.3.6、保证措施

（1）严格按照公路养护安全规范施工，设立相关安全标志牌，建立工作区。相关人员、设备必须在保护区内作业，确保施工安全。

（2）认真测量，科学确定铣刨范围及铣刨深度。

（3）要求铣刨拉业前根据基准点准确调整铣刨机基准面、横坡、铣刨深度，找平仪始终保持正常的工作状态。当一个铣刨段中包括几个连续铣刨区间（即区间连续，各区间的铣刨深度不同），可以实施连续铣刨，在铣刨中调整铣刨深度，保证路面纵向平顺。在铣刨过程中一定要控制好三个关键阶段以确保铣刨效果：第一阶段是开始铣刨过渡段，铣刨机铣刨深度要从零缓慢调整到计算的铣刨深度；第二阶段是铣刨过程中铣刨深度调整段，在进入连续的下一个铣刨区间时，无论是增大还是减小铣刨深度，都要从原铣刨深度逐渐调整到新的铣刨深度，严禁突变，这就要求在划定铣刨区间时标定好调整过渡段的位置；第三阶段是结束铣刨过渡段，铣刨机也要将原铣刨深度缓慢降低到零。

（4）采用清扫车或人工进行遗留铣刨料的清扫，防止影响后续铣刨工作。

（5）当铣刨深度超过铣刨机一次可铣刨最深深度时，要进行分层铣刨。第一层铣刨以测量放样基准点为准进行铣刨；第二层铣刨拉作业以上层铣刨面为基准点，以此类推，直至铣至设计深度。

（6）要求按照图纸并结合实地踏勘确定铣刨长度，宽度及深度应符合图纸规定。由于本工程为路面修复养护工程，因此必须配置路面专用铣刨设备，为保证施工质量，铣刨施工要求宜宽不宜窄，宜深不宜浅，以满足图纸要求的最小施工宽度及厚度要求。在摊铺前，应对铣刨的路面用带有钢刷的设备进行清扫，并用吸尘器吸干净，禁止使用鼓风机、森林灭火器等设备除尘，然后对下层进行检查，并取得监理工程师批准后再进行沥青防水层、粘层等的施工。

（7）路槽的清扫必须采用机械作业，宜采用空压机配合清扫车进行机械清扫，加快清扫速度和提高清扫质量。清扫作业要快速、彻底。要求做到无松动面、脱落铣刨料、有机物、油污及其他杂物，避免表面松动。特别要注意边边角角，不能遗漏松散料和粉尘。正常情况下，要顺风向清扫，以降低扬尘和对环境的污染，大风天气，禁止清扫。横向要从中央分隔带向路侧清扫，必要时要采取合理的防护措施，以降低对正常通行车辆的影响。

（8）对铣刨完成的路槽，要加强监管，避免雨水浸泡、车辆碾压。

（9）铣刨作业牵涉多人配合作业，人员设备间必须派专人指挥相互协调好，确保施工安全。

（10）环保措施

（A）为了减少和避免对周边环境的干扰，保证周围村民有一个正常的工作和生活环境，必须采取有效措施使施工噪声控制在规定的标准之内。

（B）施工中采取有效措施，减少施工时对环境的污染，运输车辆装置必须严密，符合不撒、不漏标准。

（C）施工工地不许自焚会产生有害气体的物质和恶臭气味的物质。

（D）所有设备必须检修合格，不得漏油污染油面。

## 5.2、面层摊铺施工方案

### 5.2.1、机械设备及劳动力组合：

### 机械设备表2.1-1

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青砼拌和站 | 无锡4000 | 座 | 1 |
| 2 | 装载机 | ZL50 | 台 | 4 |
| 3 | 摊铺机 | ABG525 | 台 | 1 |
| 4 | DD130双光轮压路机 | 英格索兰 | 台 | 1 |
| 5 | DD110双光轮压路机 | 英格索兰 | 台 | 1 |
| 6 | 胶轮压路机 | 20～26t | 台 | 1 |
| 7 | 自卸车 | 25t | 台 | 10 |
| 8 | 沥青洒布车 | 8000L | 台 | 1 |

### 面层施工人员表2.1-2

| 序号 | 职务 | 数量（人） | 主 要 职 责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 负责全面工作 |
| 2 | 施工负责人 | 1 | 负责现场的施工管理、协调 |
| 3 | 技术负责人 | 1 | 负责现场施工技术指导 |
| 4 | 测量 | 1 | 负责测量放样 |
| 5 | 质检 | 1 | 外形检查 |
| 6 | 设备操作手 | 8 | 负责按规程操作机械设备 |
| 7 | 修理人员 | 3 | 负责设备维修、保养，确保正常运转 |
| 8 | 试验 | 1 | 负责试验检测、配合比的验证等 |
| 9 | 普工 | 10 | 负责摊铺过程中各种辅助工作 |
| 10 | 安全员 | 1 | 负责拌合场和摊铺现场的安全工作 |

### 5.2.2、设计要求：

本项目上面层设计为4cm厚（AC-13C）改性沥青混凝土，中面层设计为 8cm厚（AC-20C）改性沥青混凝土。

### 5.2.3、施工准备：

#### 5.2.3.1施工材料

（1）沥青：采用国产SBS改性沥青I-D型沥青；

（2）集料：

### AC-13沥青混合料矿料级配范围表2.3-1

| 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
|  |  | 100 | 90～100 | 68～85 | 38～68 | 24～50 | 15～38 | 10～28 | 7～20 | 5～15 | 4～8 |

### 5.2.4、技术准备

上面层开工前，各部门负责人应对所属施工人员进行技术交底；

### 5.2.5、施工放样：

上面层摊铺前测量人员应准确画出摊铺机行走标线，摊铺机配置非接触式平衡梁。

### 5.2.6、面层施工工艺

#### 5.2.6.1施工参数

厚度4cm,施工时按铣刨坑槽进行宽度控制，松铺系数按试验段试验结果取得的数据进行控制，压实度96%以上；

#### 5.2.6.2施工工艺

（1）拌和

将改性后的沥青泵入储油罐，用导热油间接加热至165～170℃，将集料充分烘干，石料要加热到190～220℃，沥青混合料出厂正常温度控制在170～185℃（最少140℃以上）。各种规格的集料、矿粉和沥青按要求的配合比分批配料，拌和时间通过试拌确定，一般每锅拌和时间宜为30～50s,其中干拌时间不小于5s。拌好的混合料应均匀一致，无花白料、无结团成块或严重的粗集料分离现象，不符合要求时混合料不得使用，并应及时调整，所有过度加热、炭化、起泡或含水的混合料及超过195℃的沥青混合料必须废掉。

拌和站控制室必须严格按已调试好的生产配合比控制拌和，任何人未经中心试验室同意不得擅自改变生产配合比；

矿粉必须保证足量填加，填加人员必须戴防尘面具；

生产的沥青混合料，由拌和站质检员或试验人员检验合格后方可出场，不允许将不合格的混合料运到摊铺现场；

试验室每天对拌和站混合料必须最少进行一次马歇尔试验，试验室在拌和站监控人员发现混合料异常时必须及时通知试验室进行取料试验；

（2）运输

采用25T自卸汽车运输，每天对车槽清理干净，为防止沥青与车厢粘连，喷涂一薄层油水混合液(柴油和水的比例为1：3)，但不得有余液积聚在车厢底部；

为保温、防雨、防污染，在运料车上加盖干净的保温蓬布，蓬布遮盖全车箱，并设专人检查车后挡板密封情况。

运料车在卸料前揭开苫布由现场质检员负责检查温度和外观，有问题的暂停使用，待进一步查证后再作取舍。卸料由专人指挥，运料车应缓慢倒车向摊铺机靠近，不得主动与摊铺机接触，运料车应在摊铺机前10～30cm处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应持空档，靠摊铺机推动前进。从拌合机向运料车上放料时，应每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，以减少粗细集料的离析现象。

为确保摊铺作业的连续性，施工过程中摊铺机前方应有运料车在等候卸料，等候卸料的运料车不宜小于3辆。摊铺时应减少或尽量避免摊铺机停机待料的情况。

（3）摊铺

沥青混合料摊铺必须在下面层检查完毕并且缺陷处理已完成，缘石已安装完成后进行。为保证沥青混合料摊铺质量，采用ABG525摊铺机单机摊铺作业，以避免纵向接缝，确保横坡质量。

将摊铺机按试验段确定的虚铺厚度组装就位，上面层摊铺时，采用基准梁等厚摊铺。熨平板预热15～30min，使熨平板温度不低于100℃左右，并在熨平板下面拉线测校，保证熨平板的平整度（处于直线状态）。混合料的正常摊铺温度应不低于165℃，由质检员检验到达的沥青混合料，将检验合格后的沥青混合料倒入摊铺机料斗并启动摊铺机，按1～3M/min左右的速度进行匀速摊铺，当摊铺5-10m后，用细线横向检查摊铺厚度，横坡调整无误时继续摊铺。在摊铺过程中应保证摊铺机连续均匀行走，中间不得有停机待料现象，施工过程摊铺机前方应至少有3台运料车处于等待卸料状态，摊铺机料斗内任何时候都应保持1/2以上的混合料。在摊铺过程中，摊铺的混合料应得到有效的振动和压实，并不得有离析、撕扯、孔眼较大及横向垄埂现象，摊铺机后设专人跟机，对局部摊铺较严重缺陷进行人工修整。

当摊铺20~50m时，由质检员测出铺料的温度后，决定上压路机碾压。

（4）碾压

沥青混合料碾压初温度不低于160℃，碾压时首先采用8吨轻型压路机或12吨双光轮进行初压，由低向高顺序静压2遍，碾压速度为1.5~2km/h，初压后检查平整度和路拱，必要时应予修正。复压采用双驱双振12t双光轮1台、26t胶轮压路机1台分别碾压1~2遍，碾压速度为2.5~3.5km/h。终压紧接在复压后进行，终压采用12t双光轮压路机碾压，碾压速度为2.5~3.5km/h，碾压终了时温度不得低于110℃，直至到路面无轮迹为止。

相邻碾压带应重叠至少30cm。碾压时，压路机不得中途停留、转向或制动，当压路机来回交替碾压时，前后两次停留地点应相距10m以上，压路机不得停留在温度高于70℃的已压实的混合料上，同时应防止润滑脂、柴油或其它杂物在压路机操作停放期间洒落在路面上。

（5）接缝：

纵、横接缝施工时现场作业队长或现场技术负责人必须在场，接缝修整与处理，必须派有经验的的施工人员进行，把各种缺陷降到最低程度。

纵缝、横缝大多为冷接缝，发生在每天摊铺作业施工中临时被迫暂停处。横缝应采用垂直平接缝。用3m直尺找平，将端部不符合要求的1～3m左右混合料切去。施工时必须提前将切缝的灰浆冲洗干净和洒粘层油（以防水分没有充分挥发），摊铺时用热混合料将接缝处原沥青砼覆盖加热，料高15cm左右,宽20cm左右，10分钟后清除。摊铺时控制好松铺厚度和横坡度，以适应已铺路面的高程和横坡。横缝的碾压，用双轮压路机先横向路面跨缝碾压，第一遍碾轮在已完的路面上，只有10~15cm压在新铺的一侧，以后每压一遍向新铺的一侧延伸15～20cm直至全部碾压在新铺完的一侧；然后改为纵向碾压，直至达到要求的密度为止。相邻上、下两层横缝的位置应错开1米以上。压路机不易压实处用人工夯实、熨平，直至接缝处路面平整度达到要求为止。注意：接缝处施工时找平料必须过筛。

（6）开放交通：

热拌沥青混合料表面温度低于50℃，方可开放交通。

## 5.3、路面灌缝施工

5.3.1、根据裂缝损坏宽度的不同，灌缝分为直接灌缝和开槽灌缝。对于大于10毫米的沥青路面重裂缝，裂缝边缘无变形、无散落、无支缝，宜将缝内清理干净后，采用直接灌缝的方法;对于10毫米以下的裂缝，需先用开槽机进行开槽扩逢，然后通过灌缝机将普通热沥青注人缝隙内，填充封闭裂缝。

5.3.2、用机器把热沥青压人缝槽灌满，有坡度的裂缝，应从高处往下灌，并用细砂洒在道路表面，使其加速吸附控制流淌，槽缝渗漏部位应尽量用热沥青灌满，灌满完成后在道路上轻洒少量砂即可开放交通。灌缝效果要求做到饱满、平顺、整洁和美观，对于宽度在10mm以上的宽缝，先用热沥青灌一次底，然后用砂填塞宽缝，并使砂面平顺，使裂缝溜满对于宽度在10mm以下的裂缝用道路。

5.3.3、主要施工作业流程:

### 5.3.3.1免开槽直接灌缝作业流程:

（1）清除缝内的杂物及尘土(用压缩空气吹净)

（2）使用液化气喷灯对裂缝进行烘干，保证裂缝内干燥。

（3）将加热到要求温度的热沥青灌人缝内，控制热沥青的灌注量。

### 5.3.3.2开槽灌缝作业流程:

（1）沿裂缝位置对裂缝进行开槽处理，开槽宽度至少为1.2 厘米，开槽深度范围为12-2.5 厘米，深宽比最好控制在2:1 以内。

（2）除去已松动的边缘部分(利用钢丝刷对剥落部分进行处理) 。

（3）清除缝内的杂物及尘土(用高压空气或者热空气吹扫)。

（4）使用液化气喷灯对裂缝进行烘干，保证裂缝内干燥。

（5）将加热到要求温度的热沥青灌入槽内，并要求将所开的灌缝槽灌满填实。

（6）为了能提前对施工路段开放交通，减小因施工作业产生的交通压力，在热沥青上撒上少量的沙子或细骨料，防止粘轮，以提前开放交通。

## 5.4、现场施工控制要点:

5.4.1施工前，对材料和设备进行检查，养护单位必须提供详细的普通热沥青材料质检报告确认材料及设备符合要求后方可施工。

5.4.2在铺筑混合料之前，必须对下层进行检查，特别注意下层的污染情况，不符合要求的要进行处理，否则不准铺筑沥青砼。

5.4.3正常施工情况下，摊铺温度不低于155～160℃。摊铺前要对每车的沥青混合料进行检验，发现超温料、花白料、不合格材料要拒绝摊铺，退回废弃。

5.4.4摊铺机一定要保持摊铺的连续性，有专人指挥，一车卸完下一车要立即跟上，以均匀的速度行驶，以保证混合料均匀、不间断地摊铺，摊铺速度一般控制在3～4m/min；摊铺机前要经常保持5辆车以上，摊铺过程中不得随意变换速度，避免中途停顿，影响施工质量。摊铺室内料要饱料，送料均匀。

5.4.5摊铺机的操作不使混合料沿着受料斗的两侧堆积，任何原因使冷却到规定温度以下的混合料予除去。

5.4.6对外形不规则路面、厚度不同、空间受限制等摊铺机无法工作的地方，经工程师批准可以采用人工铺筑混合料。

5.4.7在雨天或表面存有积水、施工气温低于10℃时，都不得摊铺混料。混合料遇到水，一定不要使用，须做报废处理，雨季施工时千万注意天气变化，及时掌握天气预报，合理安排好施工。

## 5.5、环保措施:

5.5.1为了减少和避免对周边环境的干扰，保证周围村民有一个正常的工作和生活环境，必须采取有效措施使施工噪声控制在规定的标准之内。

5.5.2施工中采取有效措施，减少施工时对环境的污染，运输车辆装置必须严密，符合不撒、不漏标准。

5.5.3施工工地不许自焚会产生有害气体的物质和恶臭气味的物质。

5.5.4所有设备必须检修合格，不得漏油污染油面。

## 5.6、裂缝要求开槽线与裂缝完全吻合不得有错位现象。

5.6.1裂缝边缘部分必须清理干净。

5.6.2如若在开槽后发现裂缝潮湿，必须烘烤至干燥状态。

5.6.3提前对热沥青进行加热，控制好加热温度和出料温度。

5.6.4用灌封机上带有刮平器的喷头将热沥青均匀地灌入槽内，分次灌入，直至灌满并在裂缝两侧拖成定宽度与厚度的封层。

5.6.5每条裂缝的灌注工作要连续，并应在裂缝表面形成T形密封层，灌缝时应当注意的是必须将灌嘴插人缝底，灌唠插不到底部，灌完后， 缝底部易积存气泡，气泡上升，缝内易积聚成球状，影响灌缝质量。

## 5.7、 SBS沥青防水粘结层

### 5.7.1、一般规定

5.7.1.1 本项目采用 SBS 改性沥青防水粘结层。

5.7.1.2 施工路面的浮灰应清除干净，并不应有杂物、油类物质、有机质等。

5.7.1.3严禁在雨天、雪天、风力大于或等于 5 级时施工。

5.7.1.4 防水粘结层施工应先做好节点处理，然后再进行大面积施工。桥面的转角及立面应按设计要求做细部增强处理，不得有削弱、断开、流淌和堆积现象。

5.7.1.5 防水粘结层铺设完毕后，需做好成品保护。

5.7.1.6 在未采取保护措施的情况下，不得在防水粘结层上进行其他施工作业或直接堆放物品。

5.7.1.7沥青混凝土摊铺机和料车不得在防水层上掉头碾压。

### 5.7.2、施工工艺

5.7.2.1准备工作：为了保证桥面排水口、转角等处的有效粘结，避免施工时出现遗漏和堆积现象，在桥面防水粘结层大面积喷洒施工前，首先应对防撞墙底部、伸缩缝、转角等重点部位，特别是泄水口等不容易喷涂的部位做加强处理。对防撞墙等成品采取覆盖耐高温薄膜、编织袋等措施进行保护，以避免其被污染，影响美观。

5.7.2.2 SBS改性沥青防水层施工采用同步自动喷洒设备一次施工成型。

5.7.2.3全自动洒布设备在施工前应进行认真清理，将储油罐清除干净。特别要对沥青洒布车的车轮清理干净，严禁将污染物带上施工断面。在洒布前应进行试验段试洒，以确定有关施工参数。

5.7.2.4沥青洒布过程中，洒布车应保持匀速行驶。SBS改性沥青的洒布温度控制在 190-200 ℃ 之间。施工过程中应注意横向接头和纵向接头的处理。在横向接头的位置，要在上次喷洒过的位置沿接缝方向铺设一米宽的耐高温薄膜或编织布等覆盖物，待喷洒完后即刻撤除，保证横接头两次喷洒衔接良好。纵接头施工时要指挥操作人员，既要与前次施工紧密的衔接，同时也要避免与前次施工断面过度重叠。对两次施工中洒布不到位的地方，要进行人工补洒。

## 5.8、标线施工

在路面病害处治施工完成后尽快恢复车道分隔线及车道边界线、车距确认线、导向箭头、横向减速震动标线等，其中ETC门架所在路段车道分界线为实线。

### 5.8.1、主要工程施工方案

5.8.1.1选材及处理

所选用的材料必须满足设计及规范要求，不符合规定的材料不得使用。

白色热熔标线涂料玻璃珠含量和使用方法：表8.1-1

热熔涂料的性能：表8.1-2

玻璃珠要求：表8.1-3

面撒和预混玻璃珠均应采用镀膜玻璃珠。玻璃珠应为无色松散球状，清洁无明显杂物。在显微镜或投影仪下，玻璃珠应为无色透明球体，光洁圆整。玻璃珠内无明显气泡和杂质。

成圆率

有缺陷的玻璃珠，如精圆形珠、不圆的颗粒、失透的珠、熔融粘连的珠有气泡的玻璃珠和杂质等的质量应小于玻璃珠总质量的20%，即玻璃珠成圆率不小于80%，其中粒径在850um- 600pm范围内玻璃珠的成圆率不应小于70%。

密度

玻璃珠的密度应在(2.4~4 3)g/cm'的范围内。

折射率

宜选用高折射率玻璃珠，其折射率(RD) RI2I. 90.

耐水性

在沸腾的水浴中加热后，玻璃珠表面不应呈现发雾现象，对1号和2号玻璃珠，中和所用)0.01mol/L 盐酸应在10mL以下。

磁性颗粒含量

玻璃珠中磁性颗粒的含量不得大于0.1%。

保证标线施划冷凝后保证无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象。

热熔反光型标线厚度为2.0mm，涂料中含18%~ 25%的玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布其表面。凸起震动标线的凸起部分高度为5mm,基线厚度为2mm。新施画白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于250 mcd-m2-txi'。雨夜标线应具备潮湿状态下的逆反射性能，在雨夜具有良好的视认效果。标线的抗滑值应不小于45 BPN。

### 5.8.2施工

标线恢复应结合路面工程同步实施。既有标线更新改造时，应采取措施将旧标线彻底清除。

5.8.2.1热熔反光标线采用刮板机式施工，所使用的设备如下： 热熔釜、划线车、底油车、施工专用车辆、玻璃微珠撒播器等。

5.8.2.2施划标线的路面表面保持清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其 他有害物质。

5.8.2.3在水泥路面成旧的沥青路面施画标线应预徐底油，底油涂布量宜为150-200g/平米，在喷涂热熔底油下涂剂后，标线恢复应结合路面工程同步实施。

5.8.2.4为了确保标线涂料和路面材料完全相适应，底油的类型和用量经监理工程师批准。

5.8.2.5标线的顔色符合《路面标线涂料》的规定。

5.8.2.6标线宽度及厚度（振动标线包括基底部分厚度和凸起部分厚度）、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔、振动标线凸起部分的尺寸及间距按《道路交通标志和标线》及图纸规定执行。

5.8.2.7特殊标线的图案、标记如箭头及文字等的尺寸及间距按图纸要求和《道路交通标志和标线》规定办理。

5.8.2.8所有标线均具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观。

5.8.2.9对于有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均清除，路面则修补，材料则更换。

5.8.2.10涂料在容器内加热时，温度则控制在涂料生产商的使用说明规定值内，不得超过最高限制温度。烃树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于6小时；树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于471小时。

5.8.2.11涂料喷涂于路面时的温度，则符合涂料生产商提供的使用说明的要求。

5.8.2.12喷涂施工在白天进行，雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时则暂时停止施工。

5.8.2.13玻璃珠的撒布则经试验并获监理工程师的批准后实施，撒布玻璃珠则在涂料喷涂后立即进行，以 0.3 kg/㎡的用量加压撒布在所有标线上。

5.8.2.14喷涂标线时，有交通安全措施，并设置适当警告标志，阻止车辆及行人 在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。

5.8.2.15材料有缺陷、尺寸不正确、位置不对或以不能令人满意的方法施工的标线，所有这些缺陷均清除并予以更换。

### 5.8.3标线施工中应注意事项

5.8.3.1准确记载路面和空气湿度，温度，涂料融熔温度，涂料使用量，施工涂布率等。

5.8.3.2下涂剂选用要配套，涂布下涂剂待溶剂挥发完全时，方可施工。

5.8.3.3随时掌握路面温度和气温，施工气温低时，适当降低烧料温度，在熔料时不要让热熔釜或施工车中的涂料过热。

5.8.3.4热熔釜中的涂料要搅拌均匀。

5.8.3.5随时检查施工效果：注意检查下涂料用量是否适当，太少粘结力不够，施工时划线车料斗中料温、标线厚度是否符合要求，标线面撒玻璃珠是否撒布均匀，用量是否足够；标线外观和粘结力；标线尺寸是否符合要求。

5.8.3.6在降雨、风速过大或温度过高过低时，应停止施工，待路面面层水分蒸发干透后再进行标线施工。

质量验收：图8.4-1

## 5.9、沥青砼面层施工质量控制与验收

## 质量控制体系图：9.1-1

项目负责人

项目总工

测量组

试验室

质检部

材料部

工程技术部

拌和场

施工现场

5.9.2、施工质量控制：

确保面层沥青砼的施工质量符合设计文件和施工规范要求是面层施工的首要任务，施工过程中应采取有效措施控制施工质量，建立健全工地现场试验、质量检查与工序间的交接验收制度。各工序完成后应进行相应指标的检查验收，上一道工序完成质量符合要求方可进入下一道工序的施工。施工质量控制的内容，包括原材料与混合料技术指标的检验、试验及施工过程中的质量控制与外形管理三大部分。

沥青面层检测标准：表9.2-1

| 项目 |  | 质量标准 |  | 频率 | 检查方法 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上面层、下面层压实度 |  | 96% |  | 每200m车道1处 | 现场钻孔试验或核子密度仪法 | 图纸 JTJ071-98 附录B | 以马歇尔实验密度为标准 |
| 平整度 | σ(mm) IRI(m/km) | 15 |  | 全线每车道连续按每100m计算IRI或σ | 平整度仪法 | JTJ071-98 |  |
| 弯沉值(0.01mm) |  | 不小于设计值 （21.3mm） |  | 每一双车道评定路段(不超过1KM)检查找80-100个点 | 贝克曼梁法或自动弯沉仪法 | JTJ071-98 附录I |  |
| 抗滑 | 摩擦系数(BPN) | ≥45 |  | 摆式仪：每200m测1处横向力系数车：全线连续 | 摆式仪法、横向力系数车 | JTJ014-97 JTJ071-98 |  |
|  | 构造深度(mm) | ≥0.55 |  | 砂铺法每200m测1处 | 沙铺法 |  |  |
| 厚度(mm) | 代表值 | 总厚度-8 上面层-4 |  | 每200m车道测1点 | 现场取芯试验 | JTJ071-98 附录H |  |
|  | 极值 | 总厚度-15 上面层-8 |  |  |  |  |  |
| 中线平面偏位(mm) |  | 20 |  | 每200m测4点 | 经纬仪 | JTJ071-98 |  |
| 纵断高程(㎜) |  | ±15 |  | 每200m测4个断面 | 水准仪 |  |  |
| 宽度(mm) |  | 有侧石 | ±20 | 每200m测4处 | 尺量 |  |  |
|  |  | 无侧石 | 不小于设计 |  |  |  |  |
| 横坡(%) |  | ±0.3 |  | 每200m测4个断面 | 水准仪 |  |  |

5.9.3、面层（抗滑表层）施工要点及注意事项

5.9.3.1、下面层平整度缺理陷处：通过连续式平整度仪检测及小车行车舒适性检测，将面层平整度超差处或行车颠簸处画出标记，然后利用摊铺前做一些施工准备：

5.9.3.2、15米直尺或挂线等检控手段控制铣刨机铣平突出点（面），平整度较差以至于无法处理满足要求的需用切缝机切除后返工重做，平整度超差大多发生在接缝处、桥涵处及个别路段上，平整度缺陷处理应在上面层前完成；

5.9.3.3、混合料拌和：

5.9.3.3.1为保证供料均衡及混合料的质量，拌和站冷料仓及热料仓应需重新标定；

5.9.3.3.2装载机冷料仓供料时严禁“溢仓”；

5.9.3.3.3矿粉必须按设计要求添加，严禁数量不足。

5.9.4、摊铺及碾压：

5.9.4.1摊铺前每一车料需经现场质检人员检测合格后方可用于摊铺；

5.9.4.2松铺后未初压前非特殊原因禁止人员上去足踏，测量厚度人员应尽量在两边进行；

5.9.4.3上面层摊铺时原则上除两边边部外，其余处不准人工修补，必须修补的必须经现场作业队长同意并在现场作业队长或现场技术负责人亲自监督下处理；

5.9.4.4碾压过程中一般不准进入施工区域，确需进入施工区域的人员应清除鞋上尘土；

5.9.4.5压路机洒水必须是纯净的河水或井水，压路机上路碾压前必须事前将轮上污物清洗干净；

5.9.4.6桥涵两侧防撞墙处等压路机无法碾压到位部分需用小型手扶压路机碾压至满足要求的压实度。

5.9.5、交通管制及养护：

5.9.5.1上面层完成路段交工验收前严禁行人和车辆（特准除外）通行。

5.9.5.2为了减少承包商交通管制及养护的难度，当上面层完成一定量后应申请分段交验，尽早将已完部分移交给业主管理；

5.9.5.3项目经理部应经常检查上面层交通管制及养护情况。

第六章  工期保证体系及保证措施

## 6.1、工期目标

我项目经理部承诺：加大对本合同段机械、材料、资金及人员的投入力度，保证业主要求工期内完成全部施工任务，并力争提前。

## 6.2、主要措施概述

6.2.1、本工程中标后，将成为我公司重点工程，将及时组建各种专业化队伍，投入足够的管理力量、技术力量和劳动力，迅速进驻施工现场，并建立各种管理体系，保证工程按时开工。

6.2.2、加强施工计划的科学性，运用网络技术，系统工程等技术编制切实可行的实施性施工组织设计，选择最佳施工方案、合理安排、科学有序、点线明确、轻重分明，做到重点工程重点保证，一般工程全面兼顾，适时根据工程进度，调整资源配置，使资源配置达到最优，以实现工期目标。

6.2.3、投入先进设备，提高工效，确保质量。为保证按计划完工，提供物质上的保证。根据本工程特点，配备性能良好，高效先进的施工机械，在施工中加强机械的保养维修，保证施工机械的完好率和利用率，实行机械化作业。

6.2.4、配备先进的计量、监测设备，提高施工工效和监测的准确性，加快施工进度。

6.2.5、在确保工程质量的前提下，合理安排不同工序的立体立叉，平行作业，抓住工序的衔接，对关键工程实行重点管理，在人、财、物上实行倾斜政策，加大奖惩力度

6.2.6、搞好物资管理和物资供应，严格按照工程进度计划要法语组织工程材料和施工材料提前进场，做到仓储合理，品种规格齐全，质量符合规范要求。

6.2.7、对施工人员加强技术培训，不断提高技术人员技术水平。广泛开展技术革新、人人献策活动，开展针对关键线路、重点工序提合理化建议和技术攻关活动，积极采用新工艺、新技术以提高工效，保证工程质量，并为提前完工提供技术上的保证。

6.2.8、抓好协调，减少干扰。针对本工程相互干扰大的特点，成立专门协调小组，主动配合、力争在每个工序开始前把干扰减少到最低程度，使工序有效展开、工程顺利进行。

6.2.9、抓住时机，掀起施工高潮。要抓好黄金季节施工，路面铣刨、灌缝工程，以有利推进沥青路面工程的完工。在施工中适时地开展劳动竞赛活动，发扬“能攻善战、敢为人先、争创一流”的精神，通过思想教育及合理的奖罚措施等一系列手段，振奋职工精神，适时掀起施工高潮，加快施工进度。

## 6.3、组织管理措施

6.3.1成立精干的项目经理部，实行经理负责制，项目部内设置强有力的工程管理系统，实施对工程的全面管理。

6.3.2进场施工的各个工程队，建立健全队长负责制，强化一线组织领导和指挥。

6.3.3全分部“一盘棋”，在人、财、物的调配上确保本工程的施工需要。对全公司拥有的大量可机动的沥青拌和站、摊铺机、压路机等工程机械设备，根据工程需要及上场计划，及时安排上场施工。

6.3.4加强工程调度指挥，做到统一部署，统一协调，统一指挥，步调一致，齐心协力，确保提前。

6.3.5重点工程重点保障。集中优势兵力，配备足够的人力、物力、科学组织，合理安排，确保重点工程如期完工。

## 6.4、劳动管理措施

6.4.1加强用工的计划性，实行定额用工。

6.4.2加强劳动定额管理，确保定额水平的完成。

6.4.3领导跟班作业，及时发现并解决问题。

6.4.4加强施工现场管理，严格值班制度。

## 6.5、技术保证措施

6.5.1制定详细的分项施工组织设计，并在实施中采用计算机应用软件适时调整，不断优化，做到科学施工；信息反馈及时，适时调整和优化施工计划，确保工序按时或提前完成。

6.5.2组织和实施好一条龙的施工作业线，加强工序控制，保证环环相扣的施工程序和有效运作。

6.5.3专业技术工作者，要深入一线跟班作业，及时搞好技术交底，并做到发现问题及时解决。

6.5.4加强项目总工程师技术岗位负责制，对技术负责，并行使技术否决权。确保技术上可靠，工艺上先进，工序上合理，从而保证施工的顺利进行。

## 6.6、物资保障措施

6.6.1加强物资采购人员的选配。

6.6.2加强材料计划的超前提出，并按施工计划安排，适当储备，确保按时供应。

6.6.3把握建筑的旺淡季特点，超前调查和预测市场供应情况，特别是季度性施工要做材料的适量储备。

6.6.4严把材料质量关，严格杜绝劣质材料进场。

## 6.7、设备保障措施

6.7.1设备管理人员，要选配具有较好的技术素质、较强的事业心和责任感的同志担任。

6.7.2加强设备的维修与保管，确保完好率和出勤率。

6.7.3加强现场和工作面设备的协调使用。

6.7.4根据工程进展，在购置新设备时，应超前考虑，专人落实，做到随用随上，不误时间。

## 6.8、财务保证措施

6.8.1加强财务管理，使资金直接用于工程的施工。

6.8.2选配财务经理丰富的会计师，主持工程资金的筹集和合理使用。

6.8.3从简生活设备开支，压减管理费等间接成本支出，全力保障资金合理地用于工程。

## 6.9、处理好各种外部关系，争取一个良好的施工环境

6.9.1与建设、设计、监理密切联系，理顺关系，并依靠建设单位，加强密切协作配合，确保施工顺利进行。

6.9.2服从业主和监理协调，密切与本工程相关单位的合作与配合。

6.9.3与当地地方政府和人民群众加强联系，获得支持，化解矛盾。

# 第七章 工程质量管理体系及保证措施

“百年大计、质量第一”，质量是企业的生命，精心组织，精心施工，严格实行全员、全方位、全过程的质量控制，确保把本工程建设成优良工程。

高速公路路面工程施工中，将采用先进的施工技术和设备，加大人、财、物的投入力度，以最优的施工方案、一流的管理、一流的质量完成本工程施工，确保工程质量达到省部优，争创国优，并根据创优规划，认真组织落实各项措施。

## 7.1、工程质量目标

分项工程一次检验合格率100%，确保工程验交达到标准。

## 7.2、质量保证体系

目前，我公司已通过ISO9001国际质量体系认证，并建立了自己的质量保证体系，从管理评审、质量计划、物资采购、产品标识和可溯性到过程控制、检验和试验、不合格品控制纠正和预防措施控制乃至搬运、储存、防护、支付、统计、服务等覆盖项目工程从开工到责任缺陷期满的全工程都提出了明确的规定，对施工全过程的质量活动作了具体的描述，提出了具体的质量控制规定和要求，能保证我们质量目标的实现。根据ISO900１国际质量体系标准，我公司从组织、制度、施工方面建立了一套完整的质量保证体系。质量保证体系见附图。

质量检查组织机构：针对本合同工程特点和质量目标，建立以项目经理为第一责任人的质量检查组织机构，组织机构图见附图。

质量检查程序：本工程施工实行全过程、全方位的全面质量管理体系，并实行质量负责终身制制度。施工过程中质量检查采取三检（自检、互检、交接检）制度，现场技术及质检人员进行技术质量把关，认真作好工前技术交底、施工日志记录、质量检查验收签证及原始资料保存等工作，重点工程及关键工序重点检查验收，隐蔽工程必须在经过质检负责人及监理工程师检验，验收后方可进行下一工序的施工。切实加强施工的各个环节、各个部位的全面质量管理工作。

施工质量保证体系是确保工程质量的主要要素，整个质量保证体系可分为施工质量管理体系和施工质量控制体系。

### 7.2.1、施工质量管理体系

施工质量管理体系是整个施工质量能加以控制的关键。而本工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接的评价，同样，质量管理体系设置的科学性对质量管理工作的开展起到决定性的作用。

7.2.1.1施工质量管理组织

施工质量的管理组织是确保工程质量的保证。为此，项目部执行施工组织审批制度。

7.2.1.2质量管理职责

根据质量管理体系图，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各行其职。

7.2.1.3施工质量管理体系

施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的，职责明确、控制严格。本工程将对这两个方面进行严格控制。

### 7.2.2、施工质量控制体系

#### 7.2.2.1质量控制体系的运转的保证

项目部领导班子应充分重视、支持施工质量控制体系的正常运转，以主要技术人员作为体系中的中坚力量。提供必要的资金，添置必要的设备，是体系运转的物质基础。制定切实可行的制度，采取强硬的措施，以保证质保体系的正常运转。每周召开一次质量分析会，使在质保体系运转过程中发现的问题及时进行处理和解决。全面开展质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。

#### 7.2.2.2施工质量控制体系的落实

施工质量控制体系主要围绕“人、机、物、环、法”五大要素进行，如何一个环节出了差错，则施工质量达不到规范要求，所以，在质量保证计划中必须对五大要素予以明确落实。

（1）“人”的因素

施工中人的因素是关键，其素质、责任心的高低直接影响到施工质量。

进场时，对所有的施工管理人员及劳务人员进行必要的培训，关键岗位需持有效的上岗证书才能上岗；在管理层推广计算机应用，加强现代信息化管理；在劳务层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。

（2）“机”的因素

进入现代的施工管理，机械化为工程更快、更好地完成施工创造了有利条件。机械对施工质量的影响也越来越大，随时检修、定期保养，确保机械、设备经常处于最佳状态。

（3）“物”的因素

材料是组成本工程的最基本的单位，亦是保证内在、外观质量的基本要素，故材料采用的优劣将直接影响工程的内在、外观质量。为确保“物”的质量，我们必须从施工材料进行综合性落实。

（4）“环”与“法”的因素

“环”是指施工工序流程，而“法”则是指施工的方法。在施工过程中，利用合理的施工流程、先进的施工方法，能更好、更快地完成工程建设任务。在施工过程中能否按《施工组织设计》中的有关内容进行全面地落实才是确保施工质量的关键。

为保证这一体系的顺利运行，我部采用质量管理落实到人，使各点各段均有质量技术管理人员负责，具体分工如下：

（5）项目经理和总工负责全项目部的质量管理工作。

### 7.2.3、施工质量控制措施

施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过三个阶段来对各分部工程的施工进行有效地质量控制。

#### 7.2.3.1、事前控制阶段

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制，主要是建立完善的质量保证体系、质量管理体系，制定各项管理制度，完善计量及质量检测技术手段。对施工所需的原材料、半成品、构件进行质量检测和检查，并编制相应的检验计划。

进行技术交底、图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对将要采用的新技术、新结构、新工艺、新方法均应审核《技术审定书》及运用范围。

#### 7.2.3.2、事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有：

完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

严格工序间交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交接下道工序施工，直至质量符合要求为止。

对完成的分部工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。

#### 7.2.3.3、事后控制阶段

事后控制是指对完成的产品进行整体质量检验，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的分项工程进行检查验收。

整理所有的技术资料，并编目、建档。在保修阶段，对本工程进行维修。

# 第八章  安全生产管理体系及保证措施

## 8.1、安全生产目标

为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，安全、高效、优质地建成本工程，为沿线经济建设服务。特指定如下安全生产目标：杜绝死亡、重大交通事故、重大火灾事故。

在施工中，应遵循国家和交通部有关安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，避免事故的发生。一旦发生重大伤亡事故，须立即报告上级主管部门和当地劳动部门，检查机关，并通知业主代表，对事故按“四不放过”原则进行处理。

## 8.2、安全保证体系

在本合同工程施工过程中，成立强有力的领导班子，建立健全安全保证体系，领导挂帅，全员参加，安全负责人具体负责，组织实施对该项目的安全管理，把对施工安全和人员健康作为承包人的重要职责，根据工程特点，建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产承包责任状，明确分工，责任到人。确保施工安全贯穿施工全过程。

## 8.3、安全保证措施

### 8.3.1安全生产总目标

严格按照国家及地方政府颁发的有关安全规则进行施工，做好施工现场劳动保护和安全生产，确保施工中无重大人员伤亡事故发生。

我们的安全方针是：安全第一，预防为主。

我们的安全承诺是：在施工中不发生重大人身伤亡、重要施工机械损坏事故。

我们在本标段的安全生产目标是：杜绝因工亡人事故，重伤率控制在0.6‰以下,轻伤率控制在1.2‰以下。

## 8.4安全保障措施：

8.4.1安全保障管理人员名单：

| 姓 名 | 职 务 | 安全管理职务 | 联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冯印斌 | 经理 | 组长 | 13784503261 |  |
| 刘天双 | 技术负责人 | 副组长 | 13933514590 |  |
| 杨爽 | 副经理 | 副组长 | 18603373409 |  |
| 马金生 | 安保部部长 | 组员 | 15803353216 |  |
| 石景波 | 材料设备部部长 | 组员 | 13933533829 |  |
| 吴海 | 综办主任 | 组员 | 13653362333 |  |
| 白杨 | 统计员 | 组员 | 13303350334 |  |
| 李洪强 | 路面工程师 | 组员 | 13933910526 |  |
| 张武 | 质检工程师 | 组员 | 18133534542 |  |
| 叶竹 | 合同管理工程师 | 组员 | 13722541755 |  |
| 石玉芬 | 试验检测工程师 | 组员 | 13333280004 |  |
| 马金生 | 安全员 | 组员 | 15803353216 |  |

8.4.2施工安全方针

安全第一、预防为主、综合治理。

8.4.3施工安全目标

杜绝重大安全事故发生，施工现场安全达标合格率100%

施工安全体系及管理制度

建立健全安全管理组织机构及强有力的安全保证体系，加强安全生产教育，认真贯彻国家劳动保护条例的三个劳动法规。

安全小组

制定安全作业指导书

安全预防

施工方法

机械

人员

安全监督

安全检查

及时消除隐患

仔细审核确保符合安全规范

检查维修

安全培训

及时更正不安全操作行为

8.4.4安全教育制度：

8.4.4.1在各作业班组进入工地后正式上岗作业前，项目部安全相关人员到保定路政支队进行岗前安全培训，同时项目部组织开展“三级”安全教育，并建立教育记录卡；如果由于安全技术交底不清楚、不全面，职工发生工伤事故，必须追究教育或交底人的责任。

8.4.4.2各级安全教育具有针对性，对待各班组不可千篇一律，应付差事。

8.4.4.3项目部经常组织干部学习有关安全生产的法律、法规，学习规范和标准，学习安全技术操作规程等，通过学习达到熟练掌握和运用的目的。

8.4.4.4要坚持开展每周一安全活动日活动，每次活动都有组织、有内容、有目的、有要求，一般可小结上周安全工作情况，根据本周工作情况提出和强调搞好安全工作的措施，同时也有针对性的选学一些安全操作规程；安全活动的目的、内容及具体安排，由项目部专职安全员负责，项目经理或其他管理人员不得占用安全活动日时间召开其它会议和其他工作。

8.4.4.5对新入场的职工在分配工作之前，必须进行三级安全教育，项目部进行专业安全技术规程及规章制度的教育，班组进行具体的安全教育工作。

8.4.4.6凡要求持证上岗的特种作业人员，项目部必须与当地劳动部门联系，进行安全技术培训，经考核取得特种作业人员操作证方可上岗；上岗前仍进行安全教育和安全技术交底。

8.4.4.7职工更换工种或从事第二工种作业时，项目部必须重新对其进行安全培训和安全规程的学习，并经考核合格后方可上岗。

8.4.4.8施工当采用新技术、新机具、新设备和新工艺方法时，项目部应对操作人员进行操作技术培训和安全技术教育，经考核合格后方可作业。

8.4.4.9每日施工前各班组根据施工内容，开展班前教育，教育内容应简单扼要，针对性强，受教育人员要达到100％.

8.4.5安全检查制度：

安全检查是消除事故隐患，预防事故，保证安全生产的重要手段和措施。为了不断改善生产条件和作业环境，使作业环境达到最佳状态。从而采取有效对策，消除不安全因素，保障安全生产，特制定安全检查制度如下：

8.4.5.1安全检查的内容：对照检查执行情况；基槽临边的防护；路面大修施工用电、施工机具安全设施；操作行为；劳动防护用品的正确使用和安全防火等。

8.4.5.2安全检查的方法：定期检查、突击性检查、专业性检查、季节性和节日前后的检查和经常性检查。

8.4.5.3项目部对施工工地每周检查一次，由项目经理组织；各施工队每天检查，由施工队负责人组织，生产班组对各自做处环境的工作程序的坚持每日进行自检，随时消除安全隐患。

8.4.5.4突击检查：同行业或兄弟单位发生重大伤亡事故、设备事故、交通、火灾事故，为了吸取教训，采取预防措施，根据事故性质、特点，组织突击检查。

8.4.5.5专业性检查：针对施工中存在的突出问题，如：施工机具、临时用电等，组织单项检查，进行专项治理。

8.4.5.6季节性和节假日前后检查：针对气候特点，如夏季、雨季可能给施工带来危害，提前做好夏季防暑降温，雨季防汛、防雷电；针对重大节假日前后，防止职工纪律松懈，思想麻痹，要认真搞好安全教育，落实安全防范措施。

8.4.5.7经常性检查：安全职能人员和项目经理部、安全值班人员应经常性深入施工现场，进行预防检查，及时发现隐患，消除隐患，保证施工正常进行。

8.4.5.8对检查出的事故隐患的处理：各种类型的检查，必须认真细致，不留死角，查出的事故隐患要建立事故隐患台账，重大事故隐患要填写事故隐患指令书，落实专人限期整改。

8.4.6安全值班制度：

为了加强安全管理，消除生产过程中的不安全因素和安全管理中的薄弱环节，把安全工作落到实处根据我项目部的实际情况，制定安全生产值班制度。

8.4.6.1项目经理部安全值班制度：项目经理部成员分组每周轮流坚持安全值班，在值班期间，尽职尽责作好安全管理工作详细检查各作业面的安全生产情况，发现事故隐患，立即采取果断措施整改。对进入现场不穿反光背心，穿拖鞋等情况，按处罚规定给予处理。值班期间，上下清查人数，凡工地有加班加点的人作业，值班人不得离开现场。参加值班期内发生的工伤事故调查、分析、作好值班记录，按时交接班。

8.4.6.2工地看场人员安全责任：工地看场人员，除搞好安全保卫工作外，应对进现场的外来人员进行登记，清查发现有新增人员要及时向工地负责人汇报。并在工地门口设安全监督岗，对进入现场不穿反光背心、穿拖鞋，有权制止，不得让其人进入施工现场。

8.4.6.3各级值班人员，必须尽职尽责，作好安全值班工作，在值班期间，擅离岗位，不负责任，导致发生事故，将追究值班人员的直接安全责任。

8.4.7安全技术交底制度

8.4.7.1工程开工前，由施工负责人和技术负责人组织有关人员根据工程特点、所处地理环境和施工方法制定细的安全技术措施，报上级有关技术、安全部门批准。批准的安全技术措施具有技术法规的作用，必须认真贯彻执行。

8.4.7.2工程开工时，由总工程师和技术负责人向组织施工的分区经理、施工员、安全员、班组长进行详细的安全技术交底，使执行者了解其道理，为安全技术措施的落实打下基础。

8.4.7.3每个单项工程开工前，工地项目经理要组织施工员向实际操作的班组成员将施工方法和安全技术措施作详细讲解，并以书面形式下达班组。

8.4.7.4施工员根据单项工程安全技术措施的安全设施、设备及安全注意事项的实施填写《安全技术交底表》责任人落实到班组、个人、履行签字验收制度。

8.4.7.5施工现场的生产组织者，不得对安全技术措施方案私自变更，如由合理的建议，应书面报总工程师批准，未批之前，仍按原方案贯彻执行。

8.4.7.6安全职能部门要以施工安全技术措施为依据，以安全法规和各项安全规章制度为准则，经常性的对工地实施情况进行检查，并监督各项安全技术措施的落实。

8.4.8安全禁令：

8.4.8.1严禁穿凉鞋、拖鞋、及不穿反光背心、不佩戴安全帽的工作人员进入施工现场作业。

8.4.8.2严禁非专业人员私自开动任何施工机械及驳接、拆除电线、电器。

8.4.8.3严禁在操作现场玩耍、吵闹和路面抛掷材料、工具、砖石、砂泥及一切物体。

8.4.8.4严禁在未设安全措施的部位进行作业，任何人员、工具都禁止探出防控区范围。

8.4.8.5严禁带小孩进入施工现场作业。

8.4.8.6严禁在高压电源危险区域进行冒险作业及不穿绝缘鞋进行用电作业；严禁用手直接拿灯头、电线移动操作照明。

8.4.8.7严禁酒后进入施工现场或进行作业。

8.4.8.8严禁横穿高速。

8.4.8.9严禁施工人员扎堆聚集。

8.5安全保障方案

8.5.1根据本项目施工段落，合理安排施工管理人员5人、专业施工安全保障队伍1支、洒水车1台。在施工点配备清障车一台，一旦发生事故积极配合交管部门及时将事故车辆清楚出施工路段。

8.5.2在各施工段落配置显著的具有反光效果的施工安全标志、标牌、及可移动隔离桩或密集反光锥，每个施工段落配备一组智慧路锥。两端设专职安全员和专职巡逻交通协管员负责施工段落的安全保卫、维护标志标牌等工作，确保安全生产、文明施工，标志标牌摆放清楚、整齐，有防风沙袋等稳固措施，防止遇大风刮到路上影响施工安全。

8.5.3针对不影响高速交通畅通，确保施工人员、机械安全施工和原材料安全进入施工现场，项目部拟制定一套专项施工安全组织方案，为确保其方案的贯彻执行，项目部成立了专项施工安全领导小组，并安排现场安全员深入一线施工现场。

8.5.4准备备用施工机械，确保施工机械出现故障时，施工可以继续进行，防止因机械故障耽误施工，造成后续运输车辆增多导致拥堵。

8.5.5积极配合所辖区路政支队、交警大队对本项目施工的安全管理工作。所有施工人员及车辆坚决服从路政、交警执法人员的管理，并随时接受监督检查和建议，同时在施工各阶段进行上路施工作业前提前向交警大队、路政支队以及管理处进行汇报，确保施工安全，保证高速安全畅通。

8.5.6现场配备安全员，和交管部门保持畅通联系，一旦发现事故立即向交警大队、路政支队汇报。

8.5.7各施工段落均设专职安全员，负责组织人员对标志牌维护，交通疏导，并配备通讯工具（手机）。在施工段落如遇堵车、交通事故等情况及时向所辖区交警大队、路政支队、项目部汇报，并视情况做出相应处置。

8.5.8所有施工车辆车后方悬挂张贴施工车辆标志，提醒过往车辆注意避让，严格按照规定的路线行驶，不能任意变更行驶路线。所有施工车辆及施工人员不在高速公路上停留，以免影响高速通行，施工人员通过服务区外侧便道出入服务区。

8.5.9所有施工人员均穿反光背心，佩戴安全帽。摆放的路锥均用环形砂袋固定，确保各项公路养护安全设施摆放规范，安全。

8.5.10对参加施工车辆进行检查，确保车辆年检合格、证件齐全，参加保险，车况良好，驾驶人员人、车、证三者相符，按章行驶。

8.5.11特殊天气及夜间停止施工且又不能及时恢复交通时，在施工区域设置照明及警示灯。

8.5.12为确保保津高速安全畅通，在施工过程中，确保本施工作业控制区与其他养护施工作业区间距不小于10KM。

8.5.13五大危险源的管理措施

8.5.13.11、物体打击

（1）工地上所有人员上岗前必须佩戴安全帽

（2）分项工程开工前，由专职安全员进行技术交底。

（3）笨重，大物件的物品在运输搬运过程中由专人负责。

8.5.13.2、机械伤害

（1）机械操作人员必须持证上岗，岗前安全培训。

（2）日常安全教育、检查记录。

（3）机械起动前，检查安全附件完整；

（4）标识明确，操作规范。

（5）必须严格定期保养制度，严禁机械设备超负荷使用

（6）机械设备夜间作业必须有充足的照明。

8.5.13.3、触电

（1）现场照明：照明电线绝缘良好，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接零。室外照明灯具距地面不低3m，室内距地面不低于2.4m。

（2）配电箱、开关箱：使用BD型标准电条，电箱内内开关电器必须完整无损，接线正确，电箱内设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关，动力和照明分别设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。同一移动开关箱严禁有380V和220V两种电压等级。

（3）架空线：架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，严禁架设在树或脚手架上，架空线装设横担和绝缘子。架空线离地4m能上能下，机动车道为6m以上。

（4）接地接零：接地采用角钢、圆钢或钢管，其截面不小于48mm2一组二根接地之间间距小于2.5m，接地电阴符合规定，电杆转角杆，终端杆及总箱，分配电箱必须有重复接地。

（5）用电管理：安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工必须持证上岗，实行定期检查制度，并做好检查记录

8.5.14防火、防雷击技术保证措施

8.5.14.1建立项目部、施工队、班组三级防火责任制，明确职责。

8.5.14.2重点部位如仓库、木工间配置相应消防器材，一般部位如宿舍、食堂等处设常规消防器材。

8.5.14.3施工现场用电，严格执行有关规定，加强电源管理，防止发生电器火灾。

8.5.14.4焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶等危险物品的距离不得少于10m，与易燃易爆物品的距离不得少于30m。

8.5.14.5严格按有关规定安装线路及设备，用电设备都要安装地线，不合格的电气器材严禁使用。库房、油库严禁烟火，油库施工场地要安避雷装置。

8.5.15、消防和治安措施

做好消防治安工作，积极与沿线地方政府和公安部门联系，做好法制宣传教育工作，保护既有设施和施工设备物资的安全，确保施工顺利进行，采取以下具体措施：

8.5.15.1各级组织均成立治安消防领导小组和义务消防队，做好治安、消防防范工作。

8.5.15.2严格执行《消防法》有关要求，在库房及临时房屋集中的地方，配备各种消防器材并定期检查。加强对职工的防火教育，建立严格的防火管理制度，在施工现场设立防火警示牌，并设专人巡逻监督。在林区和大风季度施工时，要加强火源管理，未经批准不随意用火，用火时要设专人管理，并距火源留有一定的防线。加强对机械车辆及电源的管理，必要时加戴防火罩和采取其他防火措施。

8.6雨季施工方案

8.6.1雨期施工准备工作

在雨期到来前，组织工程技术和现场管理人员进行雨期施工准备大检查，对施工管区内的防排水设备、设施和有关的生产、生活房屋等进行一次全面细致的检查，切实做好避雷装置和防漏电措施，并举办雨期施工岗位技能培训，提高参建职工的雨期施工应对能力。备足工程常用材料，特别是需远运的材料，防止因雨天路滑交通不便，影响材料进场。

雨期施工的工程严格执行施工技术规范的各项规定，制定详细的施工组织技术措施， 确保工程质量。编制雨期施工作业指导书，作为雨期施工中的强制性执行文件。

向当地气象部门了解历年的气象资料，并随时掌握施工进度及施工期的气象预报，提早做好安排，做到有备无患。

8.6.2雨季施工安排

8.6.2.1施工前的准备

(1)雨季施工前应做好下列准备工作：

A对选择的雨季施工地段进行详细的现场调查研究，编制实施性的雨季施工组织计划；

B住地、仓库、车辆机具停放场地、生产设施都应设在最高洪水位以上地点，并应与泥石流沟槽冲积堆保持一定的安全距离。

C修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地面水；

D贮备足够的工程材料和生活物资。

8.6.2.2施工

（1）沥青路面

雨天不得铣刨、铺筑沥青混凝土路面。雨期铺筑沥青路面时，加强与气象台的联系， 已摊铺的沥青层未进行压实的予以铲除。

集中力量，分段铺筑，在雨前作好碾压；施工时随时疏通边沟，保证排水良好。

雨期施工，特别注意天气变化，勿使混合料受雨淋，降雨时停止施工，但以摊铺的混合料尽快碾压密实。

当降雨影响路面质量时，停止施工。雨期施工时准备足够的防雨蓬或塑料薄膜，防止暴雨冲刷路面。

(2)注意事项

雨季期间安排计划，应根据施工现场情况，对地下水丰富及地形低洼处等不良地段，优先施工的同时，还应集中人力、机具，采取分段突击的方法，完成一段再开一段，切忌在全线大挖大填。

施工坚持“两及时”，即遇雨要及时检查，雨后及时检查，

8.6.3防汛防洪措施

成立防汛领导小组，由项目经理任组长，明确责任。

8.6.3.1健全通讯系统，保证全线联络畅通，在事故易发点设专人巡查。

8.6.3.2根据当地政府防汛的指示，提前做好防汛准备。

8.6.3.3雨季来临前，对水泥、物资仓库等要进行重点加固并做好防潮处理。

8.6.3.4雨季来临前，疏通当地原有排洪系统，同当地政府及有关部门共同设防，确保新建工程施工及当地人民群众的生命财产安全。

8.6.3.5汛期期间，项目部成立以经理为组长的防汛领导小组，组建抗洪抢险队，并配备足够的抗洪抢险物资及机械设备。

8.6.4雨期施工组织管理保证措施

项目部成立雨期施工领导小组，组长由项目经理兼任，各职能部门负责人为成员。制订和落实雨期施工工作制度。明确领导小组成员和各施工单位的责任分工，做到责任到人，各负其责。

实行雨期值班制度，与当地气象部门加强联系，遇有雨情及时通知有关单位做好预防工作。

岗位工作责任制：建立健全各岗位、工种施工操作责任制，实行包保结合，包保到人。

# 第九章 环境保护、水土保持保证体系及保证措施

## 9.1、环境保护

### 9.1.1重视环境工作

为确保文明施工，促进施工顺利进行，将采取以下环保措施。完善施工组织设计时，把环保工作作为施工组织的组成部分，并认真贯彻执行于施工全过程。

### 9.1.2加强环保教育

组织广大施工人员学习环保知识，加强环保意识，使大家认识到环保的重要性和必要性。

### 9.1.3贯彻环保法规

认真贯彻各级政府的有关水土保护、环境保护方针、政策和法令。结合设计文件和工程持点，施工结束后要恢复河道原来面貌，因施工驻地而征用当地土地也要进行地表恢复。

### 9.1.4污水集中排放

生产生活中产生的污水先集中起来，最后用拉水车拉用到管网集中排放。厕所设置化粪池，集中排放到污水管道。

### 9.1.5降低噪声

施工中施工机械，运输机械要采取限速低噪音。部分机械安装消音器。必要时采取围帘降噪。

### 9.1.6防止大气污染

施工现场要经常洒水方之中扬尘，机械要使用厂家规定的燃油种类和标准。施工中发现机械排烟不正常时，要立即停机检查。施工机械按期检查尾气排放设备。

### 9.1.7废固弃物处理

设立可回收，不可回收及有毒有害固体废弃物、垃圾箱，并做好标识。对可回收的无毒无害的固体废弃物尽可能回收利用（如废纸、塑料、铁桶等）。对不可回收的无毒无害的生活垃圾应运到指定的垃圾场或在野外远离水源的地方深埋。对有毒有害的固体废弃物（如废电池、废色带、废墨盒，复印机废粉等，应封闭隔离存放，按规定进行合理处置或委托有资质能力单位处置。油棉纱等采取封闭措施后另行处理。

## 9.2、文明施工

### 9.2.1现场布置

根据场地实际情况合理进行布置，设施设备按现场布置平面图设置存放，并随工程进展的不同阶段进行场地布置和调整。

### 9.2.2道路和场地

驻地及工区内道路畅通、平坦、整洁。场地平整不积水，排水系统畅通不堵，施工废料集中堆放，及时处理。道路、场地根据不同用途要采用不同措施来硬化。

### 9.2.3材料堆放

原材料分仓分类堆放。

### 9.2.4消除施工污染

场地废物，按监理工程师指定地点处理，尽量减少对周围绿化影响和施工噪声、施工废水、生活污水不得污染水源。

# 第十章   文明施工保证体系及保证措施

## 10.1、文明施工保证体系

成立 “文明工地、文物保护”领导小组，全面开展创建文明工地活动，做到施工场地便道畅通；施工场地畅通无积水，施工工地道路平整无坑塘；施工区域和非施工区域严格分隔，施工场地必须挂牌施工；管理人员带班上岗；工地现场施工材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明，工地现场必须开展以创文明工地为主要内容的思想政治工作。

健全以项目经理具体指导、文明施工员、文物保护管理员具体指导、各施工队具体落实的管理网络，增强管理力度。

加强施工人员文明施工意识，组织学习文明施工条例及有关常识，进行上岗教育，讲职业道德、扬行业新风。

## 10.2、文明施工保证措施

### 10.2.1、一般措施

对进场施工队伍签订文明施工协议书，建立健全岗位责任制，提高全体施工人员施工自觉性和责任性。

由项目经理组织，分别在场容场貌、料具管理、环境控制、综合治理等方面确定责任人，采取“标准明确，责任到人”的管理目标责任制，将文明施工落到实处；拌合站、施工驻地实行标识牌管理，标识牌标明施工单位名称、范围、开竣工期限、工地负责人，接受社会监督。

挂牌施工，标明工程项目名称、范围、开竣工期限、工地负责人，设立监督电话、接受社会监督。

施工期间，经常对施工机械车辆道路进行维修，确保晴雨畅通，并方便沿线居民的生产、生活。车辆在运料过程中，对易飞扬的物料用篷布覆盖严密，且装料适中，不得超限；车辆轮胎及车外表用水冲洗干净，保证道路的清洁。

加强对施工人员的全面管理，所有施工人员办理暂住证。严禁接收三无人员。做好防盗窃工作，落实防范措施，各类违法行为和暴力行为要及时制止，同时报告公安部门，确保在施工地区内，施工人员无违法违纪现象发生。尊重所在地区各行政管理部门的意见和建议，积极主动地争取各行政管理部门支持，自觉遵守社区中各项合法的行政管理制度和规定，搞好社区文明共建工作。继承和发扬我单位优良传统，开展多种便民、爱民活动，搞好与驻地政府、群众之间的关系。

### 10.2.2、场容场貌

按规划布置临时施工设施，建立平面信息信号管理系统，对各项生产、生活设施、道路、管线、电力线路、各类物资放置场地及临时仓库实行平面动态管理，定期检查考评，有奖有罚。

施工区域设立醒目的标志，专人负责场内治安，求得民众监督，搞好与周围友邻单位及民众的关系，取得他们的支持。

施工场地“一牌四图”齐全，悬挂在醒目位置。对作业环境设置必要的安全警示标志，对工序实行挂牌标示的方法。场地按规划要保证运输道路畅通，排水有组织。

### 10.2.3、物资及设备

物资按类别采取库房和大棚两种方式储放，做到料架整齐，分区合理，产品标识正确，检验状态。集料分区堆放整齐，不得混杂。

### 10.2.4、 环境控制

建立卫生清洁责任制，划分卫生责任区域，由各责任人具体负责。施工污水采用排水渠排入规划的渗水坑、沉淀池内，杜绝无组织排水。生活临建区域采用明沟排放雨水，生活废水排入集水坑，生活垃圾及时处理。

拌合站的施工废料在指定地点挖坑掩埋。不得随意废弃。食堂干净卫生，炊事人员定期检查，持证上岗。

### 10.2.5、综合治理

加强治安综合治理，做好法制宣传，同时积极配合当地政府做好施工区域的治安工作，得到他们支持。搞好施工现场及生活区域的封闭式管理，教育职工遵守作业秩序和现场管理纪律。搞好职工宿舍文明评比活动，做到整齐、明亮、通风。建立现场巡查保卫及值班交接记录制度，防止外部闲杂人员入内损坏成品和半成品、盗窃施工资料。搞好同当地关系，为顺利施工创造必要条件。

# 第十一章    项目风险预测与防范，事故应急预案

为了保证我项目部的安全生产工作落实到实处，认真贯彻落实《安全生产法》、严格执行《安全生产法》法规、规章制度，根据有关政策规定并结合公司的实际情况，对本项目做了项目风险预测，特制定此事故预防及应急救援预案。

制定应急救援预案的目的是快速、有序、高效地控制紧急事件的发展，将事故损失减小到最低程度。应急预案应立足于安全事故的救援，立足于工程项目自援自救，立足于工程所在地政府和当地社会资源的救助。

## 11.1、应急组织的设置和职责

### 11.1.1、组织机构设置

应急领导小组：项目经理为该小组组长，主管安全生产的项目副经理，技术负责人为副组长；

现场抢救组：项目部分安全部负责人为组长，安全部全体人员为现场抢救组成员；

医疗救治组：项目部医务室负责人为组长，医疗室全体人员为医疗救治组成员；

后勤服务组：项目部后勤部负责人为组长，后勤部全体人员为后勤服务组成员；

保安组：项目部保安部负责人为组长，全体保安员为组员；应急组织的分工及人数根据事故现场需要灵活调配。

### 11.1.2、工程项目部现场应急领导小组职责：

11.1.2.1负责事故现场应急的指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种应急资源，保证在最短时间内完成对事故现场的应急行动。

11.1.2.2工地现场发生重大事故后，立即组织人员抢救，同时以最快的方式报告公司应急救援机构，如发生人员伤亡或火警等，分别第一时间直接打电话报120急救中心或119报火警救助。

11.1.2.3现场应急领导小组立即组织人员展开抢救伤员和排除险情，防止事故的扩大和蔓延，力求将损失减少至最低程度。同时注意安排做好保护好事故现场。

11.1.2.4负责指挥调动工地现场的一切所需的应急救援排险物资和人员参与抢救救援，确保救援工作在统一指挥下有序地进行。

11.1.2.5协助公司和上级部门开展事故调查，接受公司及政府有关部门对事故的调查处理。

11.1.2.6协助公司及上级有关部门分析事故原因和性质，吸取事故教训“举一反三”地制定并落实相应的预防措施，切实防止类似的事故重复发生。

11.1.2.7负责安排专人做好事故的善后处理工作，使各级人员都受到安全教育，在切实做好预防措施和确保安全的情况下，上报有关上级部门，争取尽快批准恢复工地的正常生产。

现场抢救组职责：采取紧急措施，尽一切可能抢救伤员及被困人员，防止事故进一步扩大。

医疗救治组职责：对抢救出的伤员，视情况采取急救处置措施，尽快送医院抢救。

后勤服务组职责：负责交通车辆的调配，紧急救援物资的征集及人员的餐饮供应。

保安组职责：负责工地的安全保卫，支援其他抢救组的工作，保护现场。

### 11.1.3、救援器材

应急领导小组配备下列救援器材：

11.1.3.1 医疗器材：担架、氧气袋、塑料袋、小药箱；

11.1.3.2 抢救工具：一般工地常备工具即基本满足使用；

11.1.3.3照明器材：手电筒、应急灯36V以下安全线路、灯具；

11.1.3.4通讯器材：电话、手机、对讲机、报警器；

11.1.3.5交通工具：工地常备一辆值班面包车，该车轮值班时不跑长途；灭火器材：灭火器日常按要求就位，紧急情况下集中使用。

### 11.1.4、应急准备中遵循的原则

11.1.4.1设消防安全管理人员，建立群众性义务消防组织，加强业务学习和训练，增强自防自救能力；对应急场所工作人员进行岗位教育和防火、灭火知识的培训。

11.1.4.2工程开工前制定本项目的保卫、消防方案，内容包括：防止发生事故所采取的预防措施；可能发生事故现场配备的器材；发生事故时的应急对策及信息传递。

11.1.4.3根据作业场所、储存、运输物品的数量、品种的不同，配备足够数量、种类的应急器材。应急器材要定时检查，做好标识、防止失效，检查要有检查记录。

### 11.1.5、应急响应中必须遵循的原则

11.1.5.1紧急事故发生后，发现人立即报警。

11.1.5.2项目部在接到报警后，立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即自救；若事态情况严重，难以控制和处理，立即在自救的同时向专业救援队伍求救，并密切配合救援队伍。

11.1.5.3疏通事故发生现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人群到安全地带。

11.1.5.4在急救过程中，遇到威胁人身安全情况时，首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。

11.1.5.5截断电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。

11.1.5.6项目设紧急联络员一名，负责紧急事物的联络工作，明确联络地址和电话。

11.1.5.7紧急事故处理结束后，部门负责人填写记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。

### 11.1.6、重大事故报告及报警原则

11.1.6.1、工地现场任何人发现发生重大事故的，必须立即报告工地负责人，工地负责人接到报告后，立即通知公司总部，并组织现场应急救援小组开展现场抢救工作，如发生人员伤亡或火警等，分别第一时间直接打电话报120急救中心或119报火警救助，同时以最快的方式报告公司工程总部及公司领导。

11.1.6.2、公司领导接到事故报告后，立即组织公司应急救援组赶赴施工现场，组织指挥现场抢救工作，同时将事故的概况（包括伤亡人员、发生事故时间、地点、原因等）分别用电话和快报的办法报告上级主管部门以及政府有关部门。

11.1.6.3、事故报告程序：

工地发生安全事故后，企业、项目部除立即组织抢救伤员，采取有效措施防止事故扩大保护事故现场，做好善后工作外，还按下列规定报告有关部门：

轻伤事故：由项目部在24小时内报告企业领导、生产办公室和企业工会；

重伤事故：企业在接到项目部报告后24小时内报告上级主管单位，安全生产监督管理局工会组织；

急性中毒、中暑事故：同时报告当地卫生部门；

易爆物品爆炸和火灾事故：同时报告当地公安部门。

员工受伤后，轻伤的送工地现场医务室医治，重伤、中毒的送医院救治。因伤势过重抢救无效死亡的，企业在8小时内通知劳动行政部门处理。

# 第十二章  交通组织方案

## 12.1、编制依据

12.1.1、《中华人民共和国安全生产法》 ；

12.1.2、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部） ；

12.1.3、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015） ；

12.1.4、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；

12.1.5、关于印发《高速公路养护作业现场安全设施标准化要求》的通知（冀高养2012-456号） ；

12.1.6、河北交投路桥建设开发有限公司编制的《安全生产岗位责任制》；

12.1.7、国家及行业有关安全生产的法律、法规、政策文件及规范等。

## 12.2、交通疏通原则及注意事项

12.2.1、交通指挥人员必须做好车辆行驶的有关指示标志工作，在保证交通安全前提下，以缓解阻塞为最终原则。

12.2.2、做到安全、文明、美观，要求采用统一整洁。并设立有关的交通指示牌。

12.2.3、要求施工人员统一穿戴反光衣。

12.2.4、做好夜间的交通指示，要配备足够的各种安全标志和警告标志的设置。

12.2.5、加强施工人员的安全教育，以及交通意识教育。

12.2.6、遵守高管处有关安全文明管理规定，保证场地整洁和畅通。

12.2.7、禁止乱堆放建筑材料、做到设施摆设整齐、有序。

12.2.8、和高速交警部门做好沟通，协助交警部门搞好交通组织工作，确保施工安全与有效引导交通流量。

12.2.9、施工地段有明显告示，夜间有红色和慢行灯。

12.2.10、派专职人员疏导施工路段车辆，并维护交通安全设施的正常使用。

12.2.11、进入作业区域的施工人员应穿反光衣，施工路段夜间设置闪光灯。

12.2.12、积极做好“净、畅、宁”工作，做到废土、垃圾及时清理、及时运走，保护路面干净畅通。

## 12.3、交通组织方案

为了保障施工期间车辆安全通行，项目部在施工期间特别制定了该施工路段的交通安全疏导方案，以达到施工期间伤亡事故为零的目标。

12.3.1、该路段为双车道＋应急车道路面，我部将实行单车道分段封闭断交施工。即施工左幅车道时，封闭施工段落处的车道，将车辆导致右幅车道通行；施工右幅车道时，封闭右幅车道，将车辆导致左幅车道通行。

12.3.2、采取的措施

施工内车道时，利用路锥将要施工段落的单车道进行围护，实行断交封闭，在施工段落后方80米设置反冲区，增设施工提示牌和禁止通行牌；在反冲区后120米设置过度导流区，设置导向牌、仿真警察，过度导流区的路锥摆放角度要返慢；在过度区后400米处的中央分隔带设置“道路变窄” 标志牌，右侧路肩设置警示灯、400米处施工提示牌和禁止超车提示牌；在过度区后800米的中央分隔带处设置限速60的提示牌；在过度区后1200米的中央分隔带处设置限速80的提示牌；在过度区后1600米的中央分隔带和右侧路肩处分别设置1600米处施工的提示牌。从而达到施工提示和将车辆向右导流，安全通行的目的。

注：外车道施工时则反之。

## 12.4、组织保证

成立以项目经理为组长，项目总工、生产经理为副组长，部门负责人为成员的交通安全领导小组，下设专门的交通疏导员。安保部直接对领导小组负责，全面协调日常管理工作，负责人手机24小时不得关机，以备随时应急处理事件。组织机构见如下：

组  长：冯印斌

副组长：刘天双    贾涛

组  员：马金生     杨爽        吴海    叶竹    白杨

石景波    张武     李洪强     石玉芬

## 12.5、交通安全管理及措施

设立高效的安全管理机构，现场时刻保证1名交通安全负责人，负责协调与施工各单位的沟通和现场交通安全人员的指挥，相关部门负责人的电话随时畅通。

### 12.5.1行车安全管理措施

12.5.1.1、建立交通安全事故应急预案，由专人负责指挥，发现事故及时上报，及时报警，绝对服从高速交警及高速路政部门的指挥并积极配合，在事故发生时应立即做出反映，由安全负责人利用现有的资源条件配合高速交警部门解决事故。

12.5.1.2、设专人进行交通指挥，主要是对前方车辆和进出封闭区域施工车辆的指挥，施工车辆进出施工区域的交通指挥人员必须身着交通反光背心，指挥交通时必须穿戴整齐，并用红色小三角旗指挥交通。

12.5.1.3、设专人进行交通设施的维护，反光锥按位置正确摆放，并用砂袋固定，若施工过程中出现移位应及时调整，损坏及时更换。

12.5.1.4、施工人员严禁横穿车道，必须在围护区内作业区域活动，不得向正常通行的车道摆放或抛掷物品。

12.5.1.5、配备一台洒水车进行防尘洒水工作。

### 12.5.2交通安全人员交通安全防护措施

12.5.2.1、所有交通疏导人员必须了解相关规定、行为规范，具有强烈的交通安全意识。

12.5.2.2、为交通安全人员配置完备的安全防护用品（安全帽、反光背心等），交通安全人员穿戴整齐，未穿戴整齐者严禁上岗。

### 12.5.3施工人员交通安全防护措施

12.5.3.1、加强对施工人员进行交通安全教育。所有施工人员都必须经过安全教育后才能作业。

12.5.3.2、施工人员只能在封闭区域内作业，严禁施工人员横穿行车道，违者重罚或直接清除出场。

12.5.3.3、施工人员在交通安全方面必须服从交通疏导人员的指挥。

## 12.6、交通导改方案

12.6.1、导改原则:严格按照中华人民共和国行业标准《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）的规定，在保障外侧车道养护作业施工人员、设备和车辆运行安全的前提下，确保交通安全、畅通。

12.6.2、控制区域依次为:警告区S；上游过渡区Ls；纵向缓冲区H；横向缓冲区Hh；工作区G；下游过渡区Lx；终止区Z。

12.6.3、控制区域的作用:

警告区S：警告驾驶人员已进入养护作业区域，按交通标志调整行车状态；

上游过渡区Ls：保证车辆能从警告区终点封闭车道平稳地横向过渡到缓冲区起点侧面的非封闭车道；

纵向缓冲区H：从上游过渡区终点到工作区起点之间的安全缓冲；

横向缓冲区Hh：保障纵向缓冲区和工作区与非封闭车道间养护作业人员和设备横向的安全；

工作区G：保障养护施工作业人员、设备的安全、正常运行；

下游过渡区Lx：保证车辆从工作区终点非封闭车道平稳地横向过渡到终止区起点的车道。

终止区Z：使车辆调整恢复到正常行车状态。

12.6.4、控制区布置:

（1）警告区S：1600m；（2）上游过渡区Ls：120m；（3）缓冲区H：80m；（4）工作区G：按实际施工作业长度确定，但最大不超过4Km；（5）下游过渡区Lx：30m；（6）终止区Z：60m。

12.6.5、用于渠化交通及隔离施工区域的锥形交通路标用反光膜在柱身粘贴2组“河北高速”和“保阜”字样；临时性标志牌在不遮挡前提下，其立柱于防撞护栏固定，并与行车方向保持（45°-60°）角度；在上游过渡区设置“自动摇旗假人”和“警察模型”；在养护施工现场上游缓冲区设置现场公示牌，向社会公示施工项目内容等信息；对于特殊天气和夜间不施工且又不能及时恢复交通的养护作业区，除保证各种标志设施反光效果良好外，还在上游过渡区内增设黄色闪频警示信号灯。

12.6.6、施工远程信息提示：

12.6.6.1目的：为了使高速公路过往车辆能够及时了解本路段养护施工信息，保证车辆能够提前选择好绕行路线或减速安全的通过本路段。

12.6.6.2养护施工信息提示：

（1）根据施工计划，提前一周在上游不少于2个互通立交之前的可变情报板上24小时不间断的发布施工作业位置或绕行路线信息；同高速管理处、路政、交警和地方交通局、交警部门协调分流事宜，并在施工前1天通知各方。

（2）在养护施工作业区上游不少于2个互通立交的路段增设（长×宽=1.2m×0.8m）“保阜高速养护施工，建议过往车辆绕行”的标志牌。

（3）在本路段可变情报板上24小时不断发布“前方施工，减速慢行”的信息和并利用扩音器提醒社会车辆谨慎通行。

12.6.7、封闭外侧车道进行养护施工作业路段的警告牌、标志牌具体设置位置（施工期间交通管制图附后）:

12.6.7.1在警告区起点的两侧设置“前方1600m施工”的施工距离标志；

12.6.7.2在进入警告区800m的右侧路肩设置 “80km/h”的限速标志；

12.6.7.3在进入警告区1000m处的右侧路肩设置“60km/h”的限速标志；

12.6.7.4在进入警告区1200m处的左侧中央分隔带设置“爆闪警示灯”设施，右侧设置“车道数减少”的标志；

12.6.7.5从上游过渡区起点到缓冲区起点依次横向过渡摆放“锥型交通路标”设施；

12.6.7.6在上游过渡区起点的“锥型交通路标”设施后面横向摆放“闪光箭头”设施或“向左行驶”的导向标志；

12.6.7.7在缓冲区起点设置“施工长度4000m”的施工距离标志和“附设警示灯的路栏”设施；

12.6.7.8在横向缓冲区左侧均匀设置“锥型交通路标”设施；如果有夜间施工作业的在工作区摆放“夜间照明设施”；

12.6.7.9从工作区终点至下游过渡区终点由左向右依次均匀摆放“锥型交通路标”设施；

12.6.7.10在终止区终点右侧路肩设置“解除限速60km/h”的解除限速标志。

交通疏导图6.7-12

12.6.8、封闭内侧车道进行养护施工作业路段的警告牌、标志牌具体设置位置（施工期间交通管制图附后）:

12.6.8.1在警告区起点的两侧设置“前方1600m施工”的施工距离标志；

12.6.8.2在进入警告区800m的左侧设置 “80km/h”的限速标志；

12.6.8.3在进入警告区1000m的左侧设置 “60km/h”的限速标志；

12.6.8.4在进入警告区1200m处的右侧设置“警示频闪灯”设施和“禁止超车标志”，左侧中央分隔带设置“车道数减少”的标志；

12.6.8.5从上游过渡区起点到缓冲区起点依次横向过渡摆放“锥型交通路标”设施；

12.6.8.6在上游过渡区起点“锥型交通路标”设施后面横向摆放“闪光箭头”设施或“向右行驶”的导向标志；

12.6.8.7在缓冲区起点设置“施工长度4000m”的施工距离标志和“附设警示灯的路栏”设施；

12.6.8.8在横向缓冲区右侧均匀设置“锥型交通路标”设施；如果有夜间施工作业的在工作区摆放“夜间照明设施”；

12.6.8.9从工作区终点至下游过渡区终点由右向左依次均匀摆放“锥型交通路标”设施；

12.6.8.10在终止区终点左侧设置“解除限速60km/h”的解除限速标志和右侧设置“解除禁止超车标志”。

交通疏导图6.8-12

12.6.9、交通标线移动养护作业路段的警告牌、标志牌具体设置位置（施工期间交通管制图附后）:

12.6.9.1在警告区起点的右侧设置“前方1600m施工”的施工距离标志；

12.6.9.2从警告驱终点设置“限速60Km/h”限速标志；

12.6.9.3将移动标志车布设在划线车后方20-30m处，移动式标志车配备“限速20Km/h”限速标志和“闪光箭头”标志；划线车后配备“闪光箭头”；

12.6.9.4车道边缘线、分隔线、车辆导向箭头、路面文字或图形标记的养护作业施工完成后摆放交通锥；

标线施工图6.9-12

# 第十三章  其他应说明的事项

## 13.1、标准化施工

为响应交通部开展的高速公路施工标准化活动，本施工项目100％开展施工标准化活动，各项目驻地建设、施工工艺和现场管理100％达到标准化要求，工程实体关键指标全部达到规范要求。具体内容如下：

13.1.1、工地标准化：按照标准化要求建设施工驻地和试验室及施工便道，改善生产生活环境，提高施工管理效率。按照标准化要求建设各类拌合站、预制加工场地和材料存放场地，实现混合料（混凝土）集中拌制，钢筋、碎石集中加工，构件集中预制，充分发挥集约化施工的优势，规范施工现场管理，保证工程质量。按照标准化要求规范施工现场安全防护设施、安全标识及其他各类临时设施设置，消除隐患。

13.1.2、施工标准化：按照规范要求，结合项目所属地区实际情况，细化路基、路面、桥涵、隧道等各项工程的施工标准化要求，优化施工工艺，严格工艺管理，提高施工效率和实体工程质量。规范质量检验与控制，强化各类验证试验和标准试验，做到检测项目完整齐全、检测频率符合要求、检测数据真实可靠。加强对隐蔽工程、关键工序的过程控制和验收，确保工程各项指标抽检合格率达到规范要求。

13.1.3、管理标准化：严格执行公路建设法律法规和强制性标准，在工程管理中查找薄弱环节，健全管理制度，优化管理流程，把技术标准、管理标准、作业标准落实到施工全过程，实现工程进度合理均衡，节能环保措施到位，档案资料收集齐全、整理规范。加强从业人员管理和培训，统一从业人员持证和着装。

## 13.2、农民工工资按期支付保证措施

为了规范农民工工资的支付行为，维护农民工的合法权益，加强农民工工资支付的监督，特制定保障措，确保农民工工资的支付。

13.2.1、严格遵守《国务院关于治理拖欠农民工工资意见》（国办发[2016]1号）、《河北省人民政府办公厅关于规范建设领域工程款和农民工工资支付的意见》（冀政办[2008]6号）、《河北省农民工权益保障办法》（2009）第1号文、（《河北省农民工权益保障条例》（省12届人大常委会12号公告）等有关文件的规定，全面实行工资保证金制度；建立农民工工资(劳务费)专用账户管理制度。

13.2.2、项目经理部依照《劳动法》的有关规定与农民工签订劳动用工合同。明确双方的权利和义务。

13.2.3、我公司承诺在本工程中，按照招标文件要求，我公司将农民工工资保证金缴纳按月支付额的2%的额度扣留农民工工资保证金。

13.2.3、加强与建设参与方及地方政府协调

13.2.3.1、与业主加强合作，理解业主对工程质量、安全、进度、合同管理等方面的具体要求，做到使业主满意。

13.2.3.2、加强与设计单位的联系和沟通工作，充分理解设计意图和设计变更。

13.2.3.3、配合监理单位工作，尊重并支持监理工程师工作，为监理工程师履行其职责提供有利条件。

13.2.3.4、与相邻标段加强沟通与联系，按照业主、监理进度计划安排施工，做好交叉施工协调，确保工程总体工期。

13.2.3.5、全面有效地履行合同，服从业主安排，配合业主做好相关标段协调工作。

# 第十四章  施工工艺框图

# 附表一        施工总体计划表

表14.1       沥青砼上面层施工工艺流程图

表14.2       质量保证体系框图

表14.3       安全保证体系框图

表14.4       廉 政 建 设 组 织 机 构

表14.5       施工质量管理体系图

表14.6       施工阶段质量控制措施图

项目部人员到位表

进场检测仪器表

主要机械设备进场表

# 附表一：施工总体计划表

表14.1       沥青砼上面层施工工艺流程图

中面层缺陷处理

测量放样

拌和机拌和混合料

自卸车运输混合料

ABG423摊铺机单机作业

初压：轻型压路机静压1-2遍

复压：双驱双振压路机、26T胶轮压路机各压1~2遍

终压：12t双光轮压路机静压至无轮迹

质检、测量人员随机检测

待混合料低于50度时开放交通

表14.2         质量保证体系框图

质量保证体系

工作保证

缺陷责任期

第三阶段

施工阶段

施工准备阶段

材料供应部

..

物资材料管理

试验室

..

原材料试验检测

技术部

..

施工技术管理

质检  部

..

质量安全检查控制

质量责任制和质量评定制

技术交底制和设计文件复核制

试验检测制和测量双检制

编制施工组织计划

工程原材料质量检测

施工机械设备性能控制

施工工艺质量控制

竣工文件编制和交工验收

对存在的缺陷和病害进行修补重建

组织保证

制度保证

表14.3       安全保证体系框图

安全保证体系

工作保证

基础工作

安全奖罚制

安全检查制

安全挂牌制

交接班制

安全目标

组织保证

制度保证

安全责任制

严格执行民工管理规定

兼职安全员责任制

操作工人安全责任制

总工程师安全责任制

项目经理安全责任制

加强职工岗位培训,

坚持持证上岗

抓好预      防预想、预测

、

预防活动

抓好安全宣传教育

意外事故频率在

2‰以内

安全机构及人员配备齐全

各部门职责分工做好安全工作

各级领导层层负责

，

包保落实

加大安全技术设备

、

设施的投入

表14.4     廉 政 建 设 组 织 机 构

廉政办公室主任：项目经理兼任

廉政办公室副主任：项目总工

严格依照党和国家的路线、方针、政策和党纪、政纪法规，制定廉政建设实施细则

公布举报电话

建立廉政

告示牌

及时开展

廉政教育

结合“三讲”精神，认真组织学习、教育，从思想上认识廉政建设的重要性

严禁以任何理由向业主、监理工程师馈赠礼金、有价证券、贵重礼品，也严禁以任何名义安排业主、监理工程师参加高消费及娱乐活动

监督并认真查处违法违纪行为

形成廉洁奉公、反腐败、反不正之风的良好氛围

表14.5       施工质量管理体系图

表14.6      施工阶段质量控制措施图

# 项目部人员到位表

| 序号 | 职务 | 人 数 | 学 历 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 大专 | 高级工程师 |
| 2 | 项目总工 | 1 | 本科 | 高级工程师 |
| 4 | 项目副经理 | 1 | 大专 | 工 程 师 |
| 6 | 合同计量部 | 1 | 大专 | 工 程 师 |
| 7 | 试验室 | 1 | 本科 | 工 程 师 |
| 8 | 质检部 | 1 | 大专 | 工 程 师 |
| 9 | 财务部 | 1 | 大专 | 会 计 师 |
| 10 | 综合办公室 | 1 | 大专 | 工 程 师 |
| 11 | 测量组 | 1 | 大专 | 工 程 师 |
| 其他：施工队长2名，技术人员9名，施工员20名，后勤人员10名，民工30人（其中技工10人） |  |  |  |  |

进场检测仪器表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 钻芯取样机 | 1台 |  |  |
| 5 | 颠簸积累平整度仪 | 1套 |  |  |
| 9 | 沥青混合料离心式快速抽提仪 | 1台 |  |  |
| 10 | 全自动马歇尔试验仪 | 1台 |  |  |
|  | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | 1台 |  |  |
|  | 液压电动脱模器 | 1台 |  |  |
|  | 电子天平 | 1台 |  |  |
|  | 沥青比重瓶 | 1台 |  |  |
|  | 标准恒温水浴 | 1台 |  |  |
| 11 | 针入度仪 | 1台 |  |  |
| 12 | 低温延度仪 | 1台 |  |  |
| 13 | 软化点仪 | 1台 |  |  |
| 15 | 针片状规模仪 | 1套 |  |  |
|  | 标准筛 | 1套 |  |  |
| 16 | 压碎值仪 | 1套 |  |  |
| 17 | 电热鼓风干燥箱 | 2个 |  |  |
| 18 | 全自动负压筛析仪 | 1台 |  |  |
| 23 | 钙镁含量测定仪 | 1套 |  |  |
|  | 涂料比重杯 | 1套 |  |  |
|  | 流动度测定杯 | 1套 |  |  |
|  | 精密色差仪 | 1台 |  |  |

# 主要机械设备进场表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DD130双钢轮压路机 | 1台 |  |
| 2 | 26t胶轮压路机 | 1台 |  |
| 3 | 4000型沥青砼拌和站 | 座 |  |
| 4 | ABG525沥青砼摊铺机 | 1台 |  |
| 5 | ZL50装载机 | 4台 |  |
| 6 | 15t洒水车 | 2台 |  |
| 7 | 铣刨机 | 1台 |  |
| 8 | 清扫车 | 2台 |  |
| 9 | 自卸车 | 20辆 |  |